## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
| 1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Eje Barranquilla Ordenada
| 1.3. SECTOR: |  |  |  |  | Espacio Pùblico y Control Urbano | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Henry Alberto Cáceres Messino
| 1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION |  | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[23 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| Renovación Integral y Redensificaión del Centro Histórico | 5.000 M2 de Espacio Público recuperado | 0 | Recuperación y mejoramiento de espacio público en el Distrito |  | 5000 | 1.- Identificación de zonas a recuperar y de vendedores con reconocimeinto institucional | [12 empty] | Despacho, Jefe Oficina de Espacio Publico, Profesionales, Grupo de Trabajo Jurídico y Pedagogía.
2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos que ocupan la zona a intervenir.
3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima".
4.- Expedición de resolución para ejecución de operativo
5.- Montaje/Realización de operativo de recuperación del espacio público y traslado de vendedores con reconocimiento institucional
|  |  |  | Recuperación y mejoramiento de espacio público en el Centro histórico | Plaza Hospital | Una (1) Plaza construida | 1.- Interventoría y seguimiento a obras. | [12 empty] | Despacho, Jefe Oficina de Espacio Publico, Profesionales, Grupo de Trabajo Jurídico y Pedagogía.
2.- Recibo a satisfacción de obras
3.- Inauguración y apertura a público.
[5 empty] | Plaza San José | Una (1) Plaza construida | 1. Inicio de obras, Interventoría, seguimiento a obras
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos
3. Entrega / Recibo de Obra.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[5 empty] | Centro comercial público "Volpe" | Un (1) centro comercial construido | 1. Ejecución y terminación de obras e interventoria
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos
3. Entrega / Recibo de Obra.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[5 empty] | Centro comercial público "Robertico" | Un (1) centro comercial construido | 1. Ejecución y terminación de obras e interventoria
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos
3. Entrega / Recibo de Obra.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[5 empty] | Calle 33, de la carrera 40 a la carrera 41 y desde la carrera 42 hasta la carrera 43 | 1.000 M2 de espacio público recuperado | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional
2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos.
3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima".
4.- Montaje de operativo y traslado de vendedores beneficiarios.
| Barranquilla Emprendedora y Formal | 350 Vendedores estacionarios Formalizados | 0 | Formalización de los vendedores estacionarios del centro histórico y el mercado |  | 200 Vendedores estacionarios Formalizados | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional | [12 empty] | Despacho, Jefe Oficina de espacio público, profesionales, grupo trabajo Jurídico y de Pedagogía
2. Estudios socio-económicos/Verificación a vendedores beneficados.
3. Remisión de vendedores seleccionados a la Oficina de Proyectos Especiales
4. Capacitación y asignación de beneficios del programa
|  | Un (1) plan maestro adoptado, regulado e implementado | 0 | Adopción, regulación e implementación de Plan maestro de espacio público |  | Un (1) plan maestro adoptado, regulado e implementado | 1. Revisión y adopción de plan maestro | [12 empty] | Despacho, Jefes de Oficina, profesionales, grupo de trabajo jurídico y de pedagogía
2. Regulación de plan en sus componentes
3. Identificación de proyectos de corto y mediano plazo para su gestión y ejecución
|  | Aprobó: | Henry Alberto Cáceres Messino | [17 empty] | Elaboró: | Heriberto Vengoechea Rodríguez
|  |  | Secreatrio de Control Urbano y Espacio Público | [18 empty] | Profesional Especializado

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
| 2.2. ELABORADO POR: | Henry Alberto Cáceres Messino
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | 1. Definición de proyectos | Área de Planeación y gestión administrativa
|  |  | 2. Elaboración de MGA | Area de Planeacion y gestion administrativa
|  |  | 3. Registro y aprobación en el banco de proyecto | Area de Planeacion y gestion administrativa
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | 1. Revisión y remisión de la documentación de las Oficinas al archivo de gestión | Área de archivo del Proceso
|  |  | 2. Digitalización de la documentación remitida al archivo de gestión | Area de Planeacion y gestion administrativa
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | 1. Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable administración riesgo
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | 1. Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable servicio no conformes
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | 1. Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable equipo Pedagogía
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | 1. Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de Despacho, equipo de trabajo
| 1. Recuperación de espacio público en el distrito de Barranquilla y generación de nuevas zonas. | 5.000 M2 de espacio público recuperado en el Distrito de Barranquilla. | 1.- Levantamiento de actas de compromiso y decomiso | Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
2.- Elaboracion de informes
3.- Remisión de informe a grupo jurídico
4.- Realización de estudios socio-económicos
5.- Programación y realizacion de operativos diurnos y nocturnos
6.- reubicación de ocupantes / vendedores en caso de configurarse la "confianza legítima"
| 2. Formalización de vendedores estacionarios. | 350 Vendedores Estacionarios formalizados | 1. Identificación de los vendedores | Secretaria de Despacho, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
2. Evaluación de la información
3. Definición como beneficiario y remisión a Oficina de Proyectos Especiales
4. Vinculación a programa de formalización/emprendimiento empresarial.
| 3. Realizar operativos para el seguimiento y control de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o exhibidos dentro del Distrito. | 24 operativos anuales (2 mensuales) de verificación y cumplimiento. | 1. Recepción de solicitudes de registro de publicidad | Secretaria de Despacho, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
2. Identificación de las zonas a controlar / vigilar
3. Programación y ejecución de operativos
4. Realización de informes y envío a proceso
| 4. Diseñar y ejecutar un programa pedágogico de capacitación y socialización de normas de Espacio Público y Control Urbano. | 10.000 ciudadanos/as capacitados/inducción sobre normas urbanas. | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos | Grupo de Trabajo de Pedagogía.
2.-Diseñar las herramientas de socialización
3.- Establecer el cronograma de actividades
4.- Realizar capacitaciones/Induciones.
| 5. Diseñar e implementar un programa de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | 600 licencias de construcción con seguimiento y control. | 1.- Recepción y recibo de licencias | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
2.- Asignación y realizacion de visitas tecnicas.
3.- Levantamiento de acta individual por cada visita realizada
4.- Elaboracion de informes tecnicos de seguimiento y control
5.- Remision de informes tecnicos al grupo de trabajo juridico.
| 7. Ejercer control y vigilancia sobre la rotura de andenes y vias en la ciudad. | 7.500 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Recepcion de los reportes-solicitudes por los prestadores de los servicos públicos | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
2.- Asignación y Realización de visitas de seguimiento
3. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico
4. Elaboración de informes tecnicos de seguimiento
5. Remisión de los informes tecnicos al grupo de trabajo jurídico
| 8. Verificación y recibo de obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. |  | 1. Requerimiento de recibo de obra | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
|  | 80 Obras Nuevas recibidas. | 2. Verificacion licencias.
3. Realizacion de visita de recibo de obra.
4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes.
5.- Verificación y liquidación presupuesto final
| 9. Aplicación de estudios socioeconómicos a infractores remitidos por las Oficinas de Control Urbano y Espacio Público. | Por demanda | 1. Recibo de Oficio.
2. Identificación de Vendedor-Infractor
3. Aplicación de encuesta-formato
4. Envio de resultado a Grupo de Trabajo Jurídico.
|  |  | 5. Evaluación y toma de decisión. | Grupo de Trabajo de Pedagogía
| 10. Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 700 resoluciones expedidas. | 1. Notificar pliego de cargos.
|  |  | 2. Descargos del presunto infractor. | Grupo de Trabajo Jurídico
3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor.
4. Traslado para alegato de conclusion.
5. Proyectar resolucion de fondo.
| 11. Expedir pliego de cargos. | 400 pliegos de cargos expedidos. | 1. Recopilacion de todas las pruebas. | Grupo de Trabajo Jurídico
2. Proyeccion del pliego de cargos.
| 12. Expedir resoluciones de gestión inmobiliaria (matrículas de arrendador y régimen de enajenación) | 150 Resoluciones expedidas | 1. Presentación de la solicitud; | Responsable Gestión Inmobiliaria
2.- Asignación y revisión de requisitos;
3. Expedición de la Resolución;
4. Notificación al solicitante.
| Aprobó: | Henry Alberto Cáceres Messino |  | Elaboró: | Heriberto Vengoechea Rodríguez
|  | Secreatrio de Control Urbano y Espacio Público |  |  | Profesional Especializado