## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | EJE : CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE - POLITICA: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1.3. SECTOR: |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA Y GRUPO DE MEJORAMIENTO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION | OTROS
Conocimiento del Riesgo de Desastre | Lograr que el 2,8 % de la población barranquillera mayor a 6 años (DANE 2016) tengan conocimiento de Gestión del Riesgo de Desastre |  | Identificación, análisis y evaluación del riesgo de desastres en el territorio urbano del Distrito | 1 Documento de caracterización de escenarios de riesgo actualizado | Seguimiento al proceso de identificación y caracterización de los escenarios de riesgo de 100 instituciones educativas públicas del Distrito. | [12 empty] | Jefe de Oficina | 500000 | 531111 | 500000
Identificación y caracterización de los escenarios de riesgo : ´-97 instituciones educativas públicas del Distrito. ´- 30 EDS ´- 60 Establecimientos de comercio ´-400Transporte Vertical ´-20 Industriales ´-10 Zonas portuarias ´-Bienes e inmuebles de interés cultural ubicados en el Norte Histórico del Distrito.
|  |  |  | 1 estudio de riesgo realizado a las zonas de amenaza priorizadas. | ´-Gestionar la contratación del Estudio de Riesgo, a través de la presentación de proyecto ante el Distrito y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. ´- Supervisión de la ejecución del estudio ´- Recibo a satisfacción del Estudio de Riesgo
|  |  | Formación de Líderes institucionales y comunitarios en gestión del riesgo | Formar 600 líderes comunitarios | ´- Socializar y orientar la implementación de los Planes de Gestión de Riesgo comunitarios y Familiares. 300 Lideres ´-Formar líderes de diversas dependencias distritales e instituciones. 300 Lideres | [12 empty] | Jefe de Oficina | 400000 | 531112 | 400000
|  |  | Socialización a través de campañas de comunicación masiva para promover la conciencia sobre el riesgo de Desastre. | Realizar 3 campañas de socialización | ´- Definir estrategias: Desarrollo Creativo 15% Desarrollo de Piezas 15 % Plan de Medios-Presupuesto 10% ´- Socialización y Promoción 60%. | [12 empty] | Jefe de Oficina | 600000 | 531113 | 600000
Reducción del Riesgo de Desastre | Aumentar en un 8,5% la infraestructura resiliente construida en el Distrito |  | Monitorear las Obras de ingeniería para el control y mitigación de riesgos por remoción en masa e inundación | Realizar 1 Informe . | ´-Realizar visitas e inspecciones técnicas para verificar el estado de ejecución, avance y funcionamiento de las obras de reducción del riesgo por inundación, remoción en masa y otros eventos que generen riesgo. | [12 empty] | Jefe de Oficina | 200000 | 531121 | 200000
´-Solicitar a las dependencias y autoridades competentes los avances de obras e informes técnicos de gestión de las obras de reducción del riesgo por inundación y remoción en masa para la elaboración de informe.
´- Gestionar la compra de elementos para realizar monitoreo las Obras de ingeniería para el control y mitigación de riesgos por remoción en masa e inundación.
|  |  | Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales | Recuperar 15 km de rondas canalizadas. | ´-Verificación de los censos de las áreas identificadas y priorizadas para la recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales en los casos que se requiera. ´- Gestionar ante las autoridades competentes el desalojo de invasores ubicados en las zonas priorizadas para alcanzar la meta anual establecida. ´- Gestionar la contratación para realizar la debida señalización e instalación para ejercer una acción correctiva de conformidad a lo establecido a Ley 1523 de las zonas recuperadas. ´- Solicitar a la autoridad competente ejecutar las acciones según su función . ´- Seguimiento del cumplimiento de las acciones implementadas. 30% | [12 empty] | Jefe de Oficina | 500000 | 531122 | 500000
|  |  | Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres | Constituir un fondo conforme a Ley 1523 de 2012 | ´- Hacer seguimiento a la creación y asignación presupuestal del Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres conforme a Ley 1523 de 2012 | [12 empty] | Jefe de Oficina
Preparación y Manejo del Desastre | Implementar una estrategia de respuesta para 8 escenarios de Riesgo caracterizados, con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta en Rehabilitación, reparación y reconstrucción |  | Atención humanitaria y de la recuperación de las condiciones de normalidad | Apoyar al 100% de familias afectadas por desastres naturales apoyados con ayuda humanitaria entregada. | ´- Gestionar la contratación de la Bodega. ´- Gestionar la compra de materiales. ´- Gestionar la compra de equipos para la atención de Emergencias. ´- Gestionar la consecución de ayuda humanitaria consistente en mercados, kit aseo, colchonetas, frasadas, kit de cocina, etc. ´- Gestionar y entregar las ayudas humanitarias ´- Realizar trámite de enajenación voluntaria de inmuebles situados en zonas de amenaza. | [12 empty] | Jefe de Oficina | 2000000 | 511132 | 2000000
|  |  | Preparación para la respuesta a emergencias y recuperación pos Desastre | Sistemas de alerta institucionales y comunitarios constituidos y en operación | ´- Realizar una revisión técnica al funcionamiento del sistema de detección de incendios y alerta temprana de emergencia en el edificio institucional que permita fortalecer el proceso para generar acciones de mejoras. ´- Recopilar la información arrojada de la operatividad de las estaciones meteorológicas. ´-Gestionar con instituciones de educación superior o entidades privadas, entre otras el análisis de la información arrojada de la operatividad de las estaciones meteorológicas. ´-Gestionar el mantenimiento de las estaciones meteorológicas ´- Gestionar la adquisición e instalación de equipos para la implementación de Sistemas de alertas tempranas comunitarias y de primera respuesta a emrgencias. | [12 empty] | Jefe de Oficina | 750000 | 511131 | 750000
|  |  |  | Realizar 50 simulacros | Gestionar y Coordinar las diferentes actividades que fortalezcan la preparación parala respuesta a traves del ejercicio de simulacros en los diferentes sectores de la ciudad.
|  |  | Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres | Constituir un fondo conforme a Ley 1523 de 2012 | ´- Hacer seguimiento a la creación y asignación presupuestal del Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres conforme a Ley 1523 de 2012 | [12 empty] | Jefe de Oficina | 5319051 | 511133 | 5319051

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [13 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [13 empty] | Aprobación: 31/08/2012
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | GESTIÓN DEL RIESGO
2.2. ELABORADO POR: | JEFE DE OFICINA - GRUPO DE MEJORAMIENTO
2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
Revisión y Aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo recibidos por la oficina por demanda. | Revisión y Aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo recibidos por la oficina por demanda. | Revisión de Planes . Visitas técnicas de verificaciòn. Actos administrativos y/o VoBo para la aprobación o desaprobacion de los Planes. | Jefe de Oficina
Atender las peticiones de usuarios que solicitan la exoneración de impuestos de su predio por estar ubicado en zona de amenaza | Atender 100% de las solicitudes de visitas técnicas para actualizar el inventario de inmuebles postulados para el beneficio tributario establecido en el artículo sexto del acuerdo 013 de 2011. | Realizar visitas tècnicas, generar los informes tècnicos y responder las peticiones. Elaborar el listado de predios para la respectiva postulación ante el Comite tecnico responsable de aprobar el inventario de inmuebles que tienen derecho al beneficio tributario. Convocar el comité técnico responsable de aprobar el inventario de inmuebles con derecho a la exoneraciòn de impuestos. | Ubaldo Racedo
Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019. | Jefe de Oficina
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación.
Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental. | Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Elaboración y públicación de notificación por aviso. | Mantener actualizado el proceso de notificación por aviso. | Verificar que las devoluciones de correspondencia pertenezcan a este proceso. Diligenciar el formato de notificación por aviso. Revisar y aprobar las notificaciones realizadas. Cargar en la página web las notificaciones. | Jefe de Oficina
Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia. | Jefe de Oficina
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Jefe de Oficina
Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Jefe de Oficina
|  | Tabular y analizar los resultados | Jefe de Oficina
Seguimiento y/o actualización a los planes a cargo del proceso | Realizar seguimiento y/o actualización a los planes a cargo del proceso | Seguimiento y actualización del Plan Distrital de la Gestión del Riesgo de Desastres. | Jefe de Oficina
|  | Seguimiento a la ejecución del Plan de Laderas. | Jefe de Oficina
Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Jefe de Oficina
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Jefe de Oficina
Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Jefe de Oficina
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Jefe de Oficina

## PROYECTOS Responsables (hidden)
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | EJE : CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE - POLITICA: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA Y FUNCIONARIOS
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION | OTROS
|  |  | Identificación, análisis y evaluación del riesgo de desastres en el territorio urbano del Distrito | 1 Documento de caracterización de escenarios de riesgo actualizado | ´- Seguimiento al proceso de identificación y caracterización de los escenarios de riesgo de 100 instituciones educativas públicas del Distrito. | [12 empty] | Efren Camacho
[5 empty] | Identificación y caracterización de los escenarios de riesgo : ´-97 instituciones educativas públicas del Distrito. ´- 30 EDS ´- 60 Establecimientos de comercio ´-160 Transporte Vertical ´-20 Industriales ´-10 Zonas portuarias ´-Bienes e inmuebles de interés cultural ubicados en el Norte Histórico del Distrito. | [12 empty] | Adis Diazgranados Miriam Nieto Adolfo Tcherassi Nelly Castro
|  |  |  | 1 estudio de riesgo realizado a las zonas de amenaza priorizadas. | ´-Gestionar la contratación del Estudio de Riesgo, a través de la presentación de proyecto ante el Distrito y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. ´- Supervisión de la ejecución del estudio ´- Recibo a satisfacción del Estudio de Riesgo | [12 empty] | Adolfo Tcherassi Bonett
|  |  | Formación de Líderes institucionales y comunitarios en gestión del riesgo | Formar 600 líderes comunitarios | ´- Socializar y orientar la implementación de los Planes de Gestión de Riesgo comunitarios y Familiares. 300 Lideres ´-Formar líderes de diversas dependencias distritales e instituciones. 300 Lideres | [12 empty] | Adis Diazgranados Padilla Miryam Nieto Arebalo Adolfo Tcherassi
|  |  | Socialización a través de campañas de comunicación masiva para promover la conciencia sobre el riesgo de Desastre. | Realizar 3 campañas de socialización | ´- Definir estrategias: Desarrollo Creativo 15% Desarrollo de Piezas 15 % Plan de Medios-Presupuesto 10% ´- Socialización y Promoción 60%. | [12 empty] | Laura Peñaranda
Reducción del Riesgo de Desastre | Aumentar en un 10% la infraestructura resiliente construida en el Distrito |  | Monitorear las Obras de ingeniería para el control y mitigación de riesgos por remoción en masa e inundación | Realizar 1 Informe . | ´-Realizar visitas e inspecciones técnicas para verificar el estado de ejecución, avance y funcionamiento de las obras de reducción del riesgo por inundación, remoción en masa y otros eventos que generen riesgo. | [12 empty] | Adolfo Tcherassi Bonett Grupo de Profesionales y técnicos designados Yolanda Sagbini
[5 empty] | ´-Solicitar a las dependencias y autoridades competentes los avances de obras e informes técnicos de gestión de las obras de reducción del riesgo por inundación y remoción en masa para la elaboración de informe. | [12 empty] | Yolanda Sagbini Figueroa
[5 empty] | ´- Gestionar la compra de elementos para realizar monitoreo las Obras de ingeniería para el control y mitigación de riesgos por remoción en masa e inundación. | [12 empty] | Yolanda Sagbini Adolfo Tcherassi
|  |  | Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales | Recuperar 15 km de rondas canalizadas. | ´-Verificación de los censos de las áreas identificadas y priorizadas para la recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales en los casos que se requiera. ´- Gestionar ante las autoridades competentes el desalojo de invasores ubicados en las zonas priorizadas para alcanzar la meta anual establecida. ´- Gestionar la contratación para realizar la debida señalización e instalación para ejercer una acción correctiva de conformidad a lo establecido a Ley 1523 de las zonas recuperadas. ´- Solicitar a la autoridad competente ejecutar las acciones según su función . ´- Seguimiento del cumplimiento de las acciones implementadas. 30% | [12 empty] | Ubaldo Racedo Cuevas Linda Zedan Jorge Vitola Edgardo Zuñiga CENSOS Equipo Técnico.
|  |  | Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres | Constituir un fondo conforme a Ley 1523 de 2012 | ´- Hacer seguimiento a la creación y asignación presupuestal del Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres conforme a Ley 1523 de 2012 | [12 empty] | Edgardo Zuñiga
Preparación y Manejo del Desastre | Implementar una estrategia para los 8 escenarios de Riesgo para aumentar la capacidad de respuesta en Rehabilitación, reparación y reconstrucción |  | Atención humanitaria y de la recuperación de las condiciones de normalidad | Apoyar al 100% de familias afectadas por desastres naturales apoyados con ayuda humanitaria entregada. | ´- Gestionar la contratación de la Bodega. ´- Gestionar la compra de materiales. ´- Gestionar la compra de equipos para la atención de Emergencias. ´- Gestionar la consecución de ayuda humanitaria consistente en mercados, kit aseo, colchonetas, frasadas, kit de cocina, etc. ´- Gestionar y entregar las ayudas humanitarias ´- Realizar trámite de enajenación voluntaria de inmuebles situados en zonas de amenaza. | [12 empty] | Alberto Espinosa Salazar Marcela Cera. Yolanda Sagbini
|  |  | Preparación para la respuesta a emergencias y recuperación pos Desastre | Sistemas de alerta institucionales y comunitarios constituidos y en operación | ´- Realizar una revisión técnica al funcionamiento del sistema de detección de incendios y alerta temprana de emergencia en el edificio institucional que permita fortalecer el proceso para generar acciones de mejoras. ´- Recopilar la información arrojada de la operatividad de las estaciones meteorológicas. ´-Gestionar con instituciones de educación superior o entidades privadas, entre otras el análisis de la información arrojada de la operatividad de las estaciones meteorológicas. ´-Gestionar el mantenimiento de las estaciones meteorológicas ´- Gestionar la adquisición e instalación de equipos para la implementación de Sistemas de alertas tempranas comunitarias y de primera respuesta a emrgencias. | [12 empty] | Cadry Sanz Yolanda Sagbini Adolfo Tcherassi Adis Diazgranados
|  |  |  | Realizar 50 simulacros | Gestionar y Coordinar las diferentes actividades que fortalezcan la preparación parala respuesta a traves del ejercicio de simulacros en los diferentes sectores de la ciudad. | [12 empty] | Linda Jiménez