## Matriz de Compromisos Ind
Declaración de Compromisos por la Transparencia la Integridad y la Prevención de la Corrupción
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Matriz de Seguimiento
II SEMESTRE 2018
| Compromisos | Actividad | Indicador | Fuente de Verificación | Meta | Avance Cuantitaivo | Avance Cualitativo | Observaciones
1 | Designación Especial en materia de Integridad | Designar una persona encargada de impulsar la implementación de la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. | 1 persona designada | Carta de Interés enviada | Designación enlace entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía para impulsar las estrategias de transparencia | 100% | Persona designada con alto nivel de compromiso para impulsar estrategias de transparencia y anticorrupción | El Gerente de la Oficina de Control Interno de Gestión ha sido el enlace entre el Gobierno Nacional y el Distrito de Barranquilla. Continúa presentado en reuniones de Consejo de Gobierno los avances en las estrategias propuestas para impulsar la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Durante este periodo se ha impulsado la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que apoya el fortalecimiento de estos temas.
2 | Utilización de SECOP II | Publicar Inicialmente los procesos de contratación de Mínima Cuantía desde su etapa pre contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública | Plan piloto Implementado | SECOP | Procesos de Mínima cuantía publicados en SECOP II | 2 | Se realizó la publicacion de 2 procesos de Mínima cuantia en SECOP II
3 | Adopción de Pliegos Estándar | No Aplicable | No Aplicable | No Aplicable | No Aplicable | No Aplicable
4 | Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del Estado | Utilizar los Acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de contratación pública | Acuerdos Marcos Utilizados | SECOP | Utilización de los ACUERDOS MARCOS | 100% | Se han ralizado a corte de 12 de diciembre de 2018 compras por valor de $ 15.666.313.066,93
5 | Implementación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional | Inventario de activos de información Índice de información clasificada y reservada Esquema de publicación Programa de gestión documental. | Instrumentos de acceso a la información pública elaborados - matriz de cumplimiento ley de transparencia | página web de la Entidad - Link de Transparencia | Elaboración y publicación de instrumentos de acceso a la información pública | 100% | Se encuentran elaborados y publicados los instrumentos de acceso a la información pública en la página web de la entidad en el Link -http://www.barranquilla.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica. Durante esta vigencia se actualizaron los instrumentos de informaci´no pública El rediseño del sitio web está implementado. La página web cuenta con información en diferentes idiomas así como con información en diferentes formatos para facilitar el acceso a la información pública. El Portal de Datos Abiertos está actualizado con la información de la Alcaldía de Barranquilla y se trabaja en la socialización de los mismos. Se suministró información en aplicativo de la Procuraduría para la medición de ITA - Indice de Transparencia Activa | No fue necesario actualizar el Programa de Gestión Documental
6 | Realización Ferias de Transparencia | Realizar dos ferias de transparencia al año | No. De Personas asistentes | Registro de Asistencia | 1000 personas | 100% | Se participó y se asistió con los respectivos stands en los siguientes eventos: 1. En el marco del X Encuentro Regional de Infraestructura, efectuado el 20 de septiembre de 2018, en el Hotel Dann Carlton -Barranquilla-, el cual contó con la asistencia de varias personalidades, entre ellas la Ministra de Transporte, el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Director de Cormagdalena y otros funcionarios del Gobierno Nacional. De manera adicional, se contó con la presencia de grandes empresarios del sector Transporte. En el marco de este espacio el Director de la CCI seccional Norte señalo que "Barranquilla se consolida en el ranking de contratación pública como primera en la región Caribe, lo cual es muy importante porque destaca lo atractiva que es la ciudad para participar en los procesos de contratación pública y concursos de méritos". 2. En el marco del Encuentro Nacional del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación efectuado el día 29 de noviembre de 2018, en el Hotal Dann Carlton -Barranquilla-, el cual contó con la asistencia de varias personalidades, entre ellas la Directora General del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Jefe del Departamento de Control de Proyectos de Ecopetrol y otros funcionarios del Gobierno Nacional. De manera complementaria contó con la asistencia de funcionarios y contratistas de Entidades del sector Nacional. En el marco de este espacio el DNP invitó y resaltó a la ciudad de Barranquilla como la mejor Experiencia Exitosa por la Contratación y Ejecución de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. En estos dos eventos se evidencia la divulgación y propoagación de la transparencia en la contratación por parte del Distrito de Barranquilla.
7 | Implementación Canal Antifraude y de Denuncia Segura | Creación del Canal Antifraude | % de avance de actividades | Línea instalada | 1 línea telefónica antifraude | 100% | Durante año 2018, , se han recibido 25 denuncias anónimas por el canal establecido web.
8 | Publicación de las declaración de Bienes y Rentas: | Publicar en el sitio web oficial las Declaraciones de Bienes y Rentas de los ordenadores de gasto responsables de la contratación. | Declaración de Bienes y Rentas publicada en la web | Pagina web Vinculo Ley de Transparencia | Declaración de Bienes y Rentas publicada en la web | 100% | Se encuentra elaborada en el SIGEP y publicada en la pagina web.
9 | Cumplimiento de Ley de Archivos | Creación del Sistema de Gestión Documental | Respuestas a consultas de información | Indicadores del proceso | Garantizar el manejo y organización del sistema de administración de documentos, archivos físicos y electrónicos a partir de la noción de Archivo Total bajo los principios de eficiencia, economía, control, transparencia, oportunidad, disponibilidad, agrupación, protección del medio ambiente, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad. | PQRSD respondidas = 95% | El porcentaje de respuesta de PQRSD mediante SIGOB a corte de Noviembre de 2018 fue de 95%. Esto se logra por las actividades de capacitación, campañas institucionales en las dependencias y seguimiento periodico a las respuestas oportunas de PQRSD de cada dependencia. | Se realiza seguimiento quincenal a las PQRSD que se radican en la entidad
Respuestas a comunicaciones radicadas
10 | Seguimiento a Control Interno | Reuniones de Consejo Directivo donde se incluyan los temas de Control Interno y Calidad para el fortalecimiento institucional | % madurez MECI- Certicado de Calidad | Actas Consejo Directivo | 100% | 100% | Durante el año 2018 se trataron los temas de fortalecimiento institucional en Consejo de Gobierno, impulsado las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, dentro de éstas políticas se encuentran las de transparencia e integridad.
11 | Apoyo en difusión de los compromisos | Difundir a través de su oficina de prensa y su estrategia de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción. | Información publicada | Herramientas de comunicación instiucional (medios internos y externos) | Funcionarios de la Alcaldía Distrital sensibilizados sobre los temas de transparencia,, cultura de la integridad y prevención de la corrupción, Publicación proactiva de toda la actuaciones del Distrito. | 100% | 1. A través de la Gerencia de Control Interno de Gestión y los Promotores Éticos se siguió desarrollando la campaña interna #ComoSeDebe y se realizaron activaciones en todas las dependencias denominadas Pausas Éticas. 2. En nuestro boletín interno disponemos de una sección mensual dedicada exclusivamente a temas éticos. 3. En las redes internas se publican todas las reuniones y actividades desarrolladas por los Promotores Éticos para lograr sensibilizar a los funcionarios frente a este tema. 4. En el segundo periodo de 2018, la información concerniente a publicación de boletines relacionados a temas de contratación y transparencia de dichos procesos fueron: Boletín 20 de septiembre de 2018: Alcaldía de Barranquilla, primera en el ranking de procesos de contratación pública en la región Caribe. Boletín 22 de octubre de 2018: 14 firmas nacionales y 1 extranjera interesadas en construir el Complejo Deportivo Villa Tívoli. Boletín 7 de noviembre de 2018: 20 firmas nacionales interesadas en adecuación y construcción de 3 conchas acústicas. En temas de rendición de cuentas, se emitieron 2 boletines: Boletín 29 de noviembre de 2018: Ante la comunidad del barrio La Esmeralda, Distrito presentó logros educativos 2018. Boletín 13 de diciembre de 2018: Salud distrital, en Rendición de Cuentas: “Seguir avanzando es el compromiso con los barranquilleros”.
12 | Inclusión Plan de Desarrollo | Incluir Planes, Programas y Proyectos en materia de Integridad y trasnparencia en los Planes de Desarrollo. | No. de programas y proyectos ejecutados en materia de integridad y transparencia/No. De programas y proyectos incluidos en el PD en materia de integridad y transparencia. | Plan de Desarrollo e informes de seguimiento, rendición de cuentas. | 100% de programas ejecutados | 100% | Los programas y proyectos se han incluido en la vigencia 2018, y se encuentran en ejecución. De acuerdo con el corte de seguimiento a los planes de acción del tercer trimestre de la vigencia se puede establecer los siguientes avances: En el programa de Mas comunicación se han diseñado y desarrollado estrategias de comunicación con contenidos relativos a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital y para fomentar el sentido de pertenencia con la ciudad , se han desarrollado en total 60 campañas institucionales, 11 internas y 49 externas, destacándose las siguientes campañas: Barranquilla Enamora, La ruta de nuestra historia y Barranquilla 10 años de transforamación, La Fiesta es de Todos 2018 y Tú tienes la marca. En el marco del programa de Todos Participando por Barranquilla se han realizado varios procesos de formación y capacitación en mecanismos alternativos de solucion de conflictos, en desarrollo comunitario sostenible, en Politica Publica de Participacion ciudadana, cultura ciudadana, entre otros temas, al corte se han capacitado a 5 Juntas Administradoras locales, 74 organizaciónes sociales y comunitarias y 1515 líderes comunales. En relación con el programa una Alcaldia de Puertas Abiertas, con el apoyo de la persona juridica contratada para el avance en la Gestión del proyecto Archivo General de Barranquilla, se ha logrado: 1) Segmentación de Clientes - Historiadores e Investigadores con quienes se creará vínculo directo para conocer sus necesidades de información . 2) Se ha realizado análisis estrategico preliminar del proyecto que incluye stakeholders, balance scorecard, FODA, benchmarking, con personal especializado en el tema. Se realizó el lanzamiento y operación del sistema de inventario documental, a traves del cual se permite controlar la administración de la descripción de la información contenida en las carpetas físicas y electrónicas, donde se realizó capacitacion sobre Tablas de Retención Documental, Programa de Gestión Documental y Sistema de Inventario Documental, a las siguientes dependencias: Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gestión Humana, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría General del Distrito, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Juridica Distrital, Secretaría Distrital de Gestión Social, Secretaría Distrital de Desarrollo Economico, Secretaría Distrital Obras Publicas, Secretaría de Educación, Secretaría Distrital de Cultura, Secretaría Distrital de Comunicaciones, Despacho del Alcalde, Oficianas Adscritas al Despacho, Alcaldías Locales, Alta Consejería para el Posconflicto. De otra parte, se elaboró el documento de identificación de las necesidades fisicas de las sedes de Atención al Ciudadanos y se capacitó sobre protocolos de atencion y calidad en el servicio en: Alcaldias Locales Metropolitana y Sur Oriente, Oficina de Sisben, Gerencia de Gestion de Ingresos, Secretaria de Educación, Secretarïa de Tránsito, Gestion Documental y Oficina de Cuentas. Se están enviando a todas las dependencias los días 15 y 30 de cada mes el informe del estado en Gestion de los PQRSD con el cumplimiento de la oportunidad de respuesta a fin de tomar los correctivos y mejorar los indices. Así mismo, mediante la herramienta Digiturno 5 se está elaborando trimestralmente un informe sobre los usuarios atendidos en cada una de las sedes y los trámites solicitados. Se diseñaron las preguntas, se definió la muestra y se disposieron las herramientas para la aplicación y tabulación de encuestas para realizar la medicion de la satisfacción de los usuarios. En el programa Cultura de la Legalidad se destaca el desarrollo de 15 encuentros de legalizacion con empresarios constituidos, 4 comites técnicos con los enlaces del programa IVC, divulgacion masiva del programa de IVC en pagina web Alcadia y se han visitado a 657 empresas de riesgo alto y medio para que se registren ante Camara de Comercio. Por último,los proyectos de Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario, Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera y Recuperando el Catastro del programa de Finanzas Sanas y Actuaciones Serias, llevan su ejecución de acuerdo con lo programado en su plan de acción.
13 | Presentación informes semestrales | Enviar el informe de avance a la Comisión Regional de Moralización | 2 | Informe Publicado | Publicación informes de avances | 100% | Se publicó informe II Semestre 2018