## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Planeación Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios para la Gente y Eje Capital de Servicios Eficientes
1.3. SECTOR: |  |  |  | Agua Pot y San (3); Vivienda (7); Fortalecimiento Institucional (18) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado - E. Toncel
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Casa Para Todos | Disminuir el deficit habitacional cuantitativo a 10.3% | 2016080010191 | Nueva Vivienda de Interes Social | Entregar 2,000 unidades de viviendas de interés social | Promoción del proyecto habitacional Selección de la población beneficiaria y asignación de subsidios Desarrollar el Plan de Acompañamiento Social a la comunidad beneficiaria | [12 empty] | Jefe Oficina Hábitat | 30000000 | 40711101 |  |  |  | 30000000
|  | 2016080010090 | Promoción de Soluciones de Vivienda nueva a través de la vitrina inmobiliaria |  | Acompañamiento y/o atención a hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | [13 empty] | 214000 | 40711104 | 214000
|  | 2016080010191 | Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III etapa |  | Promoción y acompañamiento para entrega de Vivienda VIS | [13 empty] | 214000 | 40711105 | 214000
|  | 2016080010097 | Desarrollo Habitacional y Promoción de Vivienda (Vitrina Inmobiliaria) en el Distrito |  | Acompañamiento y/o atención a hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | [13 empty] | 171200 | 40711106 | 171200
Titulación de Predios | Aumentar en 50% los predios titulados | 2016080010089 | Titulación de Predios (Acuerdo 0010 de 2016) | 3,500 predios titulados de la propiedad pública inmobiliaria | Identificación y análisis de predios Identificación y análisis de beneficiarios Producción y registro de documentos Entrega de títulos | [12 empty] | Jefe Oficina Hábitat | 17500000 | 40711202 |  | 17500000
Agua para el futuro | Aumentar a 100% la Cobertura de agua potable | 2016080010211 | Optimizacion y ampliacion del sistema de almacenamiento | Mantener el 100% del sistema de almacenamiento | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 0 | 40311101
|  | 2016080010163 | Ampliación de redes e instalaciones de acueducto | Llegar al 99,2% los barrios con servicio de acueducto (Redes de acueducto, Angeles III, La Cangrejera y Expansión Alex Char La Pradera. | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos | [13 empty] | 0 | 40311102
Alcantarillado para todos | Aumentar a 98% la Cobertura de alcantarillado | 2016080010163 | Optimización de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona suroccidental del Distrito (Infraestructura Propia del Sector) | Llegar al 99,1% los barrios con servicio de alcantarillado (Redes de alcantarillado, Angeles II,La Cangrejera y Expansión Alex Char La Pradera). | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 479926 | 40311205 | 100000 |  | 379926
Finanzas Sanas - Recuperando el Catastro Distrital | Mantener la categoria de Distrito Especial Mantener el indice de desempeño fiscal en 84 | 2016080010018 | Actualización de la Base de Datos del Sisben | Base de datos actualizada | Actualización según demanda, realización de encuestas; digitalización | [12 empty] | Jefe Oficina del Sisbén | 30000000 | 417113032 | 30000000
|  | 2016080010018 | Descentralización del SISBEN en el Distrito | Puntos descentralizados en operación | Atención en los puntos descentralizados en operación | [14 empty] | 417113033 | 50000000
|  | 2016080010018 | Estudio de Selección de Beneficiarios con Base en el Sisben en el Distrito de Barranquilla | [15 empty] | 50000000 | 417113034 | 50000000
|  | 2016080010185 | Implementación de nomenclatura vial y domiciliaria en el Distrito de Barranquilla | Actualización y Homologación del Sistema de Nomenclatura Distrital conforme a la base de datos de predial y estratificación Rectificación de la nomenclatura vial en sectores de la ciudad conforme a la base catastral y de estratificación | Desarrollo del proceso de selección - Interventoría - Recibo a satisfacción - Liquidación de contratos Identificación y analisis de sectores con inconsistencias de nomenclatura - Ajuste | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 80000000 | 417113035 | 80000000
|  | 2016080010192 | Adopción de la estratificación urbana de viviendas en el Distrito de Barranquilla | Estudio realizado y adoptado a Dic de 2017 | Adopción de la estratificación según metodología Dane – Realización de visitas de campo según demanda - Ajuste | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 265400 | 417113036 | 265400
|  | 2016080010193 | Actualización de Estratificación de Viviendas en el Distrito de Baq (Decreto Dane 0007 de 2010) | 2,500 revisiones realizadas | Revisión de estratificación en primera y segunda instancia con Comité | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 284748 | 417113037 | 284748
|  | 2016080010162 | Apoyo a la Gestión Institucional en el manejo y Reporte de la Información de Estratificación y Servicios Públicos de la S.S.P.D | Cargue masivo al SUI de estratificación y toda la información de acueducto, alcantarillado y aseo | Desarrollo del proceso de selección - Interventoría - Recibo a satisfacción - Liquidación de contratos | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 100000 | 417113038 | 100000
Servicios Públicos de Calidad | Instalar 50000 luminarias | 2016080010088 | Interventoría para el proyecto de alumbrado público en el Distrito de Barranquilla | 1 interventoria contratada | Contratación | [12 empty] | despacho | 1500000 | 40611106 | 1500000
Desarrollo del contrato de lo correspondiente al año

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [12 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Planeación Distrital
| 2.2. ELABORADO POR: | Claudia Muvdi - E. Toncel
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Rendición de Cuentas | Rendición oficial de cuentas a: Contraloría Distrital, Gebernación-DNP y en Audiencia Pública | Compilación de la información | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Preparación de informe
Rendición de cuentas
| Sistema de monitoreo y seguimiento de indicares del Plan de Desarrolllo y Plan de Acción | Sistema de Información actualizado sobre la gestión adelantada del Plan de Desarrollo | Recopilación de la información de formulación y seguimiento a los planes de acción de las dependencias y entes descentralizados | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Asistencia técnica a los responsables sobre el sistema de seguimiento y monitereo
Elaboración de informes de seguimiento
| Implementación y aplicación del POT | Aplicación del 100% de los concepto normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base a lo señalado en el POT | Jefe Oficina de Planeación Territorial
|  | Implementación de los intrumentos normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para desarrollos urbanos | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base en los instrumentos habilitados dentro del POT
| Seguimiento a la implementación de las políticas diferenciales a través del Consejo de Política Social | Desarrollo de 4 sesiones del Consejo de Política Social | Coordinación para la elaboración del plan de acción para implementar las políticas diferenciales | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la matriz trasadora del Consejo
Desarrollo de convocatoria y preparación de material para cada sesión
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan incorporado al presupuesto y presentado al Concejo Distrital en Octubre 05 de 2017 | Registro de Proyectos | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Todas las Oficinas de Planeación
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar consulta y evaluación | Realización de encuesta aleatoria, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Fortalecimiento de la Gestión Etica | Plan de Gestión Etica formulado e implementado | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Etico de la Dependencia
|  |  | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia | Promotor Etico de la Dependencia
| Sistema General de Regalías | Apoyar la presentación de proyectos que puedan ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías y acopiar y mantener actualizada la información relacionada con su ejecución en el aplicativo dispuesto por el Sistema para monitorear la ejecución de dichos proyectos. | Brindar apoyo en la presentación del proyectos que puedan ser financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Cargue de infoemación de los proyectos aprobados por el OCAD, en el aplicativo GESPROY, para el Sistema de Minitoreo, Segumiento, Control y Evaluación del SGR.