## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL -FORO HIDRICO-
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Ejes Barranquilla Ordenada; Estrategia Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible y Barranquilla con Equidad Social
1.3. SECTOR: |  |  |  | MEDIOAMBIENTE | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
PARQUES
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas, zonas verdes y boulevares, en las diferentes localidades del Distrito de barranquilla. | Según plan indicativo del distrito se deben recuperar (25) parques de las diferentes localidades del Distrito de Barranquilla. | 2012080010202 | Parques públicos, canchas, zonas verdes y boulevares, en las diferentes localidades del Distrito de barranquilla. | Recuperar Diescisiete (17) parques para un total 90467 m2 | Proceso de postulación | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 10750000 | diseño, construccion y manto de parques |  | X
Proceso de contratación
Supervisión y seguimiento a las obras
Recuperación de zonas verdes de uso público | Realizar podas y limpiezas en los 286 escenarios publicos (parques, plazoletas, boulevares, etc) |  | Plan de mantenimiento y limpieza de parques | limpiar por lo menos 85 parques trimestrales | podas y limpiezas | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 1200000 | diseño, construccion y manto de parques | X
ARROYOS
PROYECTO LIMPIEZA ARROYOS Y CAÑOS EN DISTRITO DE BARRANQUILLA (canalizacion y rectificacion de cauce en los arroyos) | 25000 ML |  | LIMPIEZA DE ARROYS Y CAÑOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 25000 ML | Proceso de postulación | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 1824799 | Limpieza y manto de arroyos y caños | X
Proceso de contratacion
Ejecucion y Supervicion de obras
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - FASE 1 | 3430 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. GRUPO 2 | 2915.5 | DISEÑOS Y CONTRUCCION DE CANALES | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 16439.2635 | Diseño construccion y manto de canales pluviales | X |  | X
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - FASE 2 | 8350 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR , ENTRE OTROS SECTORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 8350 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 70000000 | Diseño construccion y manto de canales pluviales | X
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: | FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL -FORO HIDRICO-
| 2.2. ELABORADO POR: | ALBERTO MARIO SALAH
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Sensibilizacion a la comunidad para el mejoramiento y recuperacion ambiental de los sistemas hidricos y parques publicos de la ciudad | crear sentido de pertenecia y cuidado sobre la infraestructura de los sistemas, hidricos y parques publicos . | Proceso de contratacion | Gerente Foro Hidrico
|  |  | actividades en arroyos | [13 empty] | 42000 | Limpieza y Manto de arroyos | X
|  |  | actividades en parques | [13 empty] | 42000 | Parques | X
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | cumplir con la normatividad de la ley 594 de 2000 | disponer el archivo y las actividades de conservacion magnetica y fisica | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Honorarios profesionales | X
| Rediseño de proceso en el SGC mediante la revisión de los proceso críticos del Sistema | Mejorar el rendimiento de los procesos en términos de satisfacción, tiempos de atención, minimización de funtes de error, disponibilidad y transapariencia en la ifnormación | Revisión de procesos, procedimientos, instructivos y formatos del SGC en busca de la eficiencia del mismo | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Honorarios profesionales | X
| Revisión por la Dirección | Dar a conocer grado de madurez en el cual se encuentra cada uno de los procesos del SGC de la entidad al menos 2 veces a la año | Elaborar el informe de Gestión y ser presentado | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 10000 | Gastos institucionales | X
| Renovación web site Foro Hídrico | Renovar el portal del Foro Hídrico con información actualizada, permitiendo la interacción con los usuarios | Diseño de Layout en Photoshop, maquetación CSS3 y HTML5 | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 8000 | Honorarios profesionales | X
Desarrollo del tour virtual 360° (3 panorámicas)
Diseño y diagramación de páginas internas nuevas, incluyendo los contenidos de la página actual
Capacitación y asesoría del uso del uso de la página web
| Plan institucional de formación | Garantizar que el talento humano de la entidad cuenta con las competencias necesarias para desarrollar sus labores | Realización de capacitaciones por parte de Icontec, la firma asesora de calidad, y la ARL resonsable de la entidad | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad | X
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Realización de encuesta, evaluación y plan de mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 50000 | Gastos institucionales | X
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles por lo menos 2 veces al año | Revision y actualizacion de las matrices | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales | X
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 4 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia del formato de evaluación y plan de mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales | X