## Hoja1
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva
1.3. SECTOR: |  |  |  | Promocion al Desarrollo | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | SANDRA GOMEZ MOLINA - GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
FORTALECIMIENTO Y REFUERZO COMPETITIVO EN CLUSTERS. | 100 Empresas articuladas a la estrategia de desarrollo competitivo. |  | Dinamizacion y desarrollo de clusteres innovadores. | Definir el mapa de clusters a partir de la cadena de valor. | Realizar un benchmarking internacional de los modelos de negocios. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de la innovacion y de la parte administrativa y estrategica. | 50000 | 3131211 | 50000
Identificar las principales iniciativas estrategicas y los principales aliados para el desarrollo competitivo de clusteres.
|  |  | Mejora de productividad en la cadena de valor. | Profundizar en las acciones de mejora competitiva para cada una de los eslabones de la cadena de valor. | Diagnosticos de las empresas que conforman la cadena de valor, analisis de su competitividad, reuniones con los empresarios, analisis comparativos de las empresas seleccionadas y caracterizacion de los factores importantes que elevan la competitividad en cada una de las empresas seleccionadas, realizar actividades para el desarrollo de actividades y establecer estrategias para lograr distribuidores especializados. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de la innovacion y de la parte administrativa y estrategica. | 200000 | 3131212 |  |  |  | 200000
|  |  | Implementacion de iniciativas de refuerzos competitivos. | Ejecutar las acciones de refuerzos competitivo | Establecer una estrategia que los lleve a establecer objetivos comunes para reforzar la competitividad del tejido empresarial. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de la innovacion y de la parte administrativa y estrategica. | 850000 | 3131213 | 50000 |  |  | 800000
INNOVACION EMPRESARIAL | Apoyar la ejecucion de proyectos de innovacion en productos y procesos para las empresas articuladas en los clusteres en asocios con la red local y nacional de ciencia y tecnologia. |  | Articulacion, ofertas y demandas de innovacion, ciencia y tecnologia. | Promover espacios de encuentro entre el sector empresarial profesionales e investigadores que trabajan alrededor de la innovacion empresarial. | Reuniones con los directores del centro de investigaciones de las universidades, con los profesionales y grupos de investigadores, apoyo a la rueda de innovacion, apoyo al fondo de cofinanciacion de proyectos. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de la innovacion y de la parte administrativa y estrategica. | 50000 | 3131221 | 50000
|  |  | Iniciativa innovadora en clusters. | Definir los clusters innovadores de Barranquilla. | Realizar bases de datos sobre los clusteres innovadores en Barranquilla, para asi procurar que estas empresas generen mas valor a traves de redes empresariales de alto potencial competitivo, conocer el mercado y productos de estos cluster que en una zona geografica definida conforman un autentico polo de crecimiento, determinar las zonas geograficas, las ventajas competitivad. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de la innovacion y de la parte administrativa y estrategica. | [5 empty] | 2500000
EMPLEABILIDAD | Identificar las necesidades de capital humano por parte del sector empresarial, definir el portafolio de programa de capacitacion. |  | Formaciòn para el trabajo con pertinencia. | Desarrollar el capital humano en asocio con las instituciones educativa de formacion tecnica, tecnologica y profesional. | Establecer alianzas estrategicas con universidades de la ciudad e instituciones tecnicas, desarrollar un diagnosticos de las necesidades d formacion que tienen el capital humano vinculado a diferentes empresas de la ciudad, establecer estrategias para la formacion con pertinencia. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado en emprendimiento y de la parte administrativa y estrategica. |  |  | 1949258
NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES | 50 Iniciativas empresariales apoyadas. |  | Apoyo al emprendimiento de empresas en diferentes sectores. | Consolidar el emprendimiento y apoyar las ideas de negocios y las iniciativas empresariales | Realizar capacitaciones en el tema de emprendimiento, establecer alianzas estrategicas con universidades para que ofrezcan asesorias a los emprendedores y les apoyen a elaborar el plan de mercadeo. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado en emprendimiento y de la parte administrativa y estrategica. |  | 3131311 | 50000000
|  |  | Fomento del emprendimiento cultural. | Lograr el desarrollo de las habilidades innatas de los artistas barranquilleros. | Establecer base de datos de los artistas barranquilleros, apoyar en la formulacion de estrategias que promuevan su trabajo y canalicen ingresos por produccion, consolidar y estimular iniciativas de emprendimiento con fundamentos en la riquesa y diversidad de las manifestaciones culturales. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado en emprendimiento y de la parte administrativa y estrategica. |  | 3131312 | 50000000
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 650 Micros y pequeñas empresas recibiran asistencia tecnica. |  | Apoyo al fortalecimiento empresarial para las pymes de la ciudad de Barranquilla. | Liderar el proceso de asistencia tecnica especializada a las micros y pequeñas empresas | Formular e implementar un programa de asistencia tecnica especializada para la micro y pequeñas empresas con el apoyo de un grupo de instituciones y consultores expertos aliados para la organización de sus negocios, la optiminizacion de sus procesos, la mejora de la productividad e innovacion, el microfinanciamiento y el acceso a mercado. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado en emprendimiento y de la parte administrativa y estrategica. |  | 3131321 | 50000000
FORMALIZACION EMPRESARIAL | 1.000 Negocios formalizados. |  | Formalizacion de los vendedores estacionarios del centro historico y del mercado. | Definir la muestra de los cendedores con los cuales se requiere trabajar. | Realizar un proceso de conceptualizacion para diseñar los instrumentos que se van a utilizar para encuestar, definir lugar fecha y hora del evento de lanzamiento, realizar un proceso de selección, georeferenciacion y zonificacion, selección y capacitacion del equipo de formalizacion, realizacion de visitas de reconocimiento y para formalizar al comerciante. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado en emprendimiento y de la parte administrativa y estrategica. |  |  | 100000000 |  |  |  |  | NO HAY RECURSOS ASIGANDOS DE LIBRE DESTINACION.
|  |  | Formalizacion de los negocios asociados a las actividades economicas del Distrito. | Dar a conocer la ley de formalizacion y sus beneficios. | Promover el cambio en los modelos mentales de los comerciantes informales, estimulando a la formalizacion comercial, promocionando la actitud a la legalidad, sensibilizar y estimular la formalizacion a partir de una oferta de conocimiento en beneficio de sus actividad comercial, conformar un espacio de acercamiento directo con el comerciante informal, promocionar y divulgar a 3.300 comerciantes informales en el Distrito de Barranquilla, proporcionarles conocimiento ditecto de los beneficio de la ley 1429 del 2010, asi como de lograr en un grupo de ellos su formalizacion a traves de la renovacion de su matricula mercantil, llevar a la formalidad a 1.000 comerciantes por la renovacion de su matricula mercantil, visita de reconocimiento, call center y visita por formalizar al comerciante por matricula o renovacion. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de formalizacion de la parte administrativa y estrategica. |  | 3131331 | 50000000
CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION. | Adecuacion de los pemsun academicos de los niveles 10 y 11 de los colegios de Barranquilla, ajustado a la cultura de emprendimiento. |  | Emprendimiento e innovacion para los jovenes. | Promover la cultura de emprendimiento en la ciudad. | Consolidar el comité de emprendimiento distrital, elaborar el programa de actividaes extracurricurrales para los estudiantes de 10 y 11 del distrito de Barranquilla, organizar ferias, exposiciones, charlas de sensibilizacion y exposicion del producto terminado. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargado de emprendimiento de la parte administrativa y estrategica. |  |  | 50000000
BARRANQUILLA ATRACTIVA Y PREPARADA | 40 Nuevos inversionistas. |  | Promocion de inversiones. | Desarrollar una estrategia de promocion del distrito de Barranquilla a nivel nacional e internacional. | Desarrollo implementacion de la estrategia para posicionar a Barranquilla como destino de inversion, desarrollo e implementacion de la estategia del mejoramiento del clima de inversion del distrito de Barranquilla, desarrollo e implementacion de la estrategia de promocion proactiva sectorial del diatrito de Barranquilla, desarrollo e implementacion de un sistema de informacion para inversionistas. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargados de Barranquilla actractiva y preparada.. |  | 3131411 | 1000000000
|  |  | Impulsar al Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana como punto estratégico para las inversiones americanas en la región Caribe colombiana | Impulsar al Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana como punto estratégico para las inversiones americanas en la región Caribe colombiana | Membrecía Honoraría, relaciones Públicas con la Embajada de los Estados Unidos de América, programa de Acceso a Mercados, Ciudades Hermanas: propuesta de trabajo bajo tres ejes fundamentales: Comercio Exterior y Desarrollo Económico, Educación: Se promueven los Intercambios Técnicos y Culturales, así como la donación de material didáctico, Programa Bilingüismo, Programa Académico Diplomado de Buen Gobierno, Ética y Sostenibilidad, Cabildeo con entidades protocolarias y gubernamentales en los Estados Unidos de América, Programa de Desarrollo de Capital Humano, Programa de Fortalecimiento Empresarial | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargados de Barranquilla actractiva y preparada.. |  |  | 374000000 |  |  |  |  | ESTOS RECUROSO AUN NO HAN SIDO ASIGANDOS EN EL PRESUPUESTO 2013.
|  |  | Bicentenario El puente de Barranquilla para el mundo. | Mostrar a Barranquilla como una ciudad competitiva y proactiva en los encuentros nacionales e internacionales que aquí se realicen. | Formulacion e implementacion de una estrategia de mercado para fortalecer la promocion y publicidad de Barranquilla en los diferentes encuentros nacionales e internacionales, en el marco del carnaval de Barranquilla, la celebracion del bicentenario y el reconocimeinto de Barranquilla como capital americana de la cultura. La 8ª versión del CLAC (Congreso Latinoamericano de Clusters) proyecta reunir cerca de 400 participantes, entre expertos en materia de clusters, líderes empresariales y académicos que intercambien ideas, conocimientos, experiencias y mejores prácticas en materia de clusters; provenientes de los principales países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Posicionar a Plataforma K y Barranquilla como destino diferenciado de negocios en el sector diseño, moda, textil y confecciones. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales de comunicaciones y profesionales en general de la Gerencia de Proyectos Especiales. |  |  | 700000000 |  |  |  |  | ESTOS RECUROSO AUN NO HAN SIDO ASIGANDOS EN EL PRESUPUESTO 2013 SOLO APROBARON $ 50.000.000 DE PESOS.
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO (PROFESIONALES). | 800 empleos generados. |  | Desarrollo de habilidades y competencias tecnicas y gerenciales. | Promover la actualizacion profesional, el bilinguismo tecnico especializado y la formacion para el trabajo, en los profesionales que participan en el marcado laboral. | Realizar un diagnostico sobre necesidades de actualizacion profesional entre los profesionales que partcipan activamente en los mercados laboral, con el fin de poder ofrecerle programas acordes a su necesidad, establecer alianzas estrategicas con la Camara de Comercio de Barranquilla para satisfacer necesidades de los empresarios y con instituciones universitarias y tecnologicas para atender a los demas ciudadanoson deseos de transformar su conocimiento. Elaborar una base de datos sobre las capacitaciones ofrecidas. Establecer estrategias de promocion y divulgacion sobre planes y programas a desarrollar. | [12 empty] | Gerente, asistente de gerencia, Profesionales encargados de Barranquilla actractiva y preparada.. |  | 3131421 | 50000000