## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Planeación Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla con Vivienda
1.3. SECTOR: |  |  |  | Agua Pot y San (3); Vivienda (7); Fortalecimiento(18) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Cobertura al subsidio VIS y VIP otorgado por el Distrito de Barranquilla | Disminuir en 2,500 el número de familias de población que no disponen de subsidios de vivienda de interés social o prioritario. | 2013080010003 | Apoyo al proyecto de postulación, asignación y entrega de subsidios VIS ó VIP a población objetivo (EDEN 2000) | Entrega de 160 soluciones de vivienda | Promoción y acompañamiento para la entrega de viviendas aportes distribuidos de la siguiente manera: INURBE 11 SMMLV, beneficiarios 7 SMMLV y Distrito 52 SMMLV) | [12 empty] | Jefe Oficina Hábitat | 2095040 | 3071111 | 20000 |  |  | 2075040
Gestión Urbana de Desarrollos Habitacionales | Disminuir en 4.000 el déficit de vivienda de interés social nueva a los grupos de población más vulnerable | 2013080010002 | Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III etapa | 300 viviendas | Promoción y acompañamiento para la entrega de VIP | [12 empty] | Jefe Oficina Hábitat | 12974579863 | 3071111 | 4765170863 |  |  | 8209409000
Desembolso de ahorro y subsidios nacionales (250) al encargo fiduciario del constructor
Giros de recursos al operador (FUNPRODEC)
Legalización de subsidios
|  |  | Desarrollos habitacionales para déficit de vivienda de población formal e informal | 200 viviendas | Promoción y acompañamiento para la entrega de VIP
|  |  | Desarrollos habitacionales de vivienda de interés social y priotaria para cubrir déficit habitacional (familias víctimas del desplazamiento) | 1500 soluciones de VIS y VIP para población Víctima del Desplazamiento | Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS Macroproyecto "Villas de San Pablo".
Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS Proyecto "Gardenias".
|  |  | Desarrollos Habitacionales de vivienda de interés social y prioritario para cubrir déficit hahitacional familias de (Extrema Pobreza) | 600 soluciones de VIS nueva para población de Extrema Pobreza | Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS Macroproyecto "Villas de San Pablo".
Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS Proyecto "Gardenias".
|  |  | Desarrollos Habitacionales de vivienda de interés social y prioritario para (población damnificada y ubicados en zonas de riesgo no mitigable) | 100 soluciones de VIS nueva para población damnificada | Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS Macroproyecto "Villas de San Pablo".
Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS Proyecto "Gardenias".
|  |  |  | 600 viviendas | Promoción y acompañamiento para la entrega de VIS - FONDO DE ADAPTACION
Mejoramiento Integral de Barrios | Disminuir en 5000 el déficit de predios no titulados de la propiedad pública inmobiliaria | 2013080010011 | Saneamiento y Titulación de Predios en el Distrito de Barranquilla | 1500 predios titulados de la propiedad pública inmobiliaria | Identificación y análisis de predios | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 20000000 |  | 20000000
Identificación y análisis de beneficiarios
Producción y registro de documentos
Entrega de títulos
| Disminuir en 12000 el déficit de predios no titulados de la propiedad pública inmobiliaria |  |  | 3000 predios saneados | Identificación y análisis de predios
Identificación y análisis de beneficiarios, poseedores y propietarios
Producción y registro de documentos
| Disminuir en 400 el déficit de mejoramiento de vivienda * Busca cumplir el ODM de disminuir la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios | 2013080010009 | Mejoramiento de Viviendas en el Distrito | 250 hogares beneficiados del SFV para el mejoramiento de sus viviendas. | Entrega de mejoramiento de vivienda | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 1920000 |  | 20000 |  |  | 1900000
|  |  |  | 1,440 repaciones | Entrega de reparaciones de vivienda- Colombia Humanitaria | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 0
| 3 áreas con desarrollo urbanístico definido | 2013080010088 | Diseño de un Plan Estratégico para los Asentamientos Informales en la Zona Suroccidental del Distrito | Formulación de 1 plan estratégico | Supervisión de la consultoría contratada; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos y del convenio con el BID | [12 empty] | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 500000 | [5 empty] | 500000
|  | 2013080010010 | Mejoramiento Integral de Barrios (La Luz y Chinita) en el Distrito | Formulación de 1 plan estratégico | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 3213679 |  | 20000 |  |  | 3193679
| 100% de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. ODM | 2013080010072 | Optimización de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona suroccidental del Distrito |  | Gestión de recursos ante el Presupuesto General de la Nación y suscripción de convenio | [12 empty] | Secretario de Despacho | 1000000 | 3031111 |  |  | 1000000
| 98% de la población con acceso a alcantarillado adecuados. ODM |  | Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito | 100% de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. ODM | Gestión de recursos ante el Presupuesto General de la Nación | [12 empty] | Secretario de Despacho | 3384668 |  |  |  | 3384668
|  |  |  | 97% de la población con acceso a alcantarillado adecuados. ODM | Gestión de recursos ante el Presupuesto General de la Nación | [12 empty] | Secretario de Despacho |  | 3031111
| Malla vial distrital recuperada en un 84% | 2013080010144 | Estudio de Factibilidad para el Manejo del Drenaje Pluvial en la Cuenca Occidental de Barranquilla - Convenio con la CAF | Estudio de Factibilidad elaborado a dic 2014 | Supervisión de la consultoría contratada; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos y del convenio con CAF | [12 empty] | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 290000 | [5 empty] | 290000
|  |  | Estudio de Factibilidad para el Manejo del Drenaje Pluvial en la Cuenca Oriental de Barranquilla - Convenio con el BIRF | Estudio de Factibilidad elaborado a dic 2014 | Supervisión de la consultoría contratada; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos y del convenio con el BIRF | [12 empty] | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 550000 | [5 empty] | 550000
Desarrollo Urbano | 3 áreas con desarrollo urbanístico definido | 2013080010031 | Elaboración y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2024 y acciones complementarias | Documento final de adopción a feb 28 de 2014 | Sustentación y ajuste del documento final | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 30000 |  | 30000
Mejoramiento Integral de Barrios | 100% de población con acceso a servicios |  | Implementación de nomenclatura vial y domiciliaria con base en el Sisben | 5 Barrios subnormales con nomenclatura vial y domiciliaria instaladas | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 50000 |  | 50000
|  | 2013080010008 | Adopción de la estratificación urbana de viviendas en el Distrito de Barranquilla | Estudio realizado y adoptado a Dic de 2014 | Proceso de contratación; Ejecución contrato e Interventoría ; Recibo a satisfacción y adopción | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 244793 | 3171111 | 30000 |  |  |  | 214793
|  | 2013080010004 | Actualización de Estratificación de Viviendas en el Distrito de Baq (Decreto Dane 0007 de 2010) | 2,500 revisiones realizadas | Estudio y análisis en sesiones del CPE; Emisión de resoluciones y notificación | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 211800 | 3171112 |  |  |  |  | 211800
|  | 2013080010008 | Realizacion del Cálculo y Medición de la Unidad Agricola Familiar Promedio Municipal (UAF) del Distrito | Unidad Agricola Familiar Promedio Municipal (UAF) definida | Proceso de contratación; Ejecución contrato e Interventoría ; Recibo a satisfacción y adopción | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 30000 |  | 30000
|  | 2013080010007 | Cálculo Final de la Estratificación de Fincas y Viviendas Dispersas de la Zona Rural del Distrito | Estudio realizado y adoptado a Dic de 2014 | Proceso de contratación; Ejecución contrato e Interventoría ; Recibo a satisfacción y adopción | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 10000 |  | 10000
Integración de sistemas de información | Atención al 85% de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones | 2013080010045 | Sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores del Plan de Desarrollo y Plan de Acción. | Sistema de Información actualizado sobre la gestión adelantada del Plan de Desarrollo | Formulación Planes de Acción por dependencias | [12 empty] | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 50000 | 3173113 | 50000
Solicitar informe de seguimiento y realizar evaluación
Revisión del informe por nivel directivo
Preparar Plan de Mejoramiento
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Planeación Distrital
| 2.2. ELABORADO POR: | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Rendición de Cuentas | Rendición oficial de cuentas a: Contraloría Distrital, Gebernación-DNP y en Audiencia Pública | Compilación de la información | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | [13 empty] | 3172132
Preparación de informe
Rendición de cuentas
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan incorporado al presupuesto y presentado al Concejo Distrital en octubre 05 de 2014 | Registro de Proyectos | Jefe Oficina de Desarrollo Económico
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 2 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar consulta y evaluación cada 2 meses | Realización de encuesta aleatoria, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina