## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Planeación
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios para la Gente y Eje Capital de Servicios Eficientes
1.3. SECTOR: |  |  |  | Agua Pot y San (3); Vivienda (7); Fortalecimiento Institucional (18) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado - E. Toncel
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Casa Para Todos | Disminuir el deficit habitacional cuantitativo a 11.9% | 2017080010181 | Nueva Vivienda de Interes Social | Entregar 3,000 unidades de viviendas de interés social | Promoción del proyecto habitacional Selección de la población beneficiaria y asignación de subsidios Desarrollar el Plan de Acompañamiento Social a la comunidad beneficiaria | [12 empty] | Jefe Oficina Hábitat | 15500000 | 40711101 | 500000 |  |  | 15000000
|  | 2017080010188 | Construcción del Complejo Habitacional Lluvia de Oro |  | Determinar junto con EDUBAR, los hogares beneficiarios, girar los recursos a EDUBAR para el desarrollo del Programa, suministrar a EDUBAR la información requerida para el convenio y realizar seguimiento al desarrollo del proyecto | [13 empty] | 4000000 | 40711102 | 4000000
|  | 2017080010153 | Promoción de Soluciones de Vivienda nueva a través de la vitrina inmobiliaria |  | Acompañamiento y/o atención a hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | [13 empty] | 100000 | 40711103 | 100000
|  | 2017080010152 | Desarrollo Habitacional y Promoción de Vivienda (Vitrina Inmobiliaria) en el Distrito |  | Acompañamiento y/o atención a hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | [13 empty] | 400000 | 40711104 | 400000
|  | 2017080010181 | Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III etapa |  | Promoción y acompañamiento para entrega de Vivienda VIS | [13 empty] | 50000 | 40711105 | 50000
Titulación de Predios | Aumentar en 40% los predios titulados | 2017080010007 | Titulación de Predios (Acuerdo 0010 de 2016) | 800 predios titulados de la propiedad pública inmobiliaria | Establecer y desarrollar la acciones que promueven la adquisición de predios particulares; identificación y análisis de predios posibles para titular. Identificación y análisis de beneficiarios Producción y registro de documentos Entrega de títulos | [12 empty] | Jefe Oficina Hábitat | 19227000 | 40711201 | 1727000 | 17500000
Agua para el futuro | Aumentar a 99.7% la Cobertura de agua potable | NO | Ampliación de redes e instalaciones de acueducto | Llegar al 99,7% los barrios con servicio de acueducto (Redes de acueducto, Angeles III, La Cangrejera y Expansión Alex Char La Pradera. | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos | [13 empty] | 531850 | 40311101 |  |  | 531850
Alcantarillado para todos | Aumentar a 97.7% la Cobertura de alcantarillado | NO | Ampliacion de cobertura de alcantarillado | Llegar al 99,6.% los barrios con servicio de alcantarillado (Redes de alcantarillado, Angeles II,La Cangrejera y Expansión Alex Char La Pradera). | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos | [12 empty] | Jefe Oficina de Hábitat | 500000 | 40311204 |  |  | 500000
Fortaleciendo La Alcaldía | llevar a 79 el Nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2017080010109 | Integración de Sistemas de Información (Sistema de Nomenclatura) | Actualización y Homologación del Sistema de Nomenclatura Distrital conforme a la base de datos de predial y estratificación Rectificación de la nomenclatura vial en sectores de la ciudad conforme a la base catastral y de estratificación | Desarrollo del proceso de selección - Interventoría - Recibo a satisfacción - Liquidación de contratos Identificación y analisis de sectores con inconsistencias de nomenclatura - Ajuste | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 50000 | 41711402 | 50000
|  | 2017080010008 | Integración de Sistemas de Información (Adopción Estratificación) | Estudio realizado y adoptado a Dic de 2018 | Adopción de la estratificación según metodología Dane – Realización de visitas de campo según demanda - Ajuste | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 200941 | 41711403 | 105000 |  |  |  | 95941
|  | 2017080010009 | Integración de Sistemas de Información (Actualización Estratificación Decreto Dane 0007 de 2010) | 100% de solicitudes de revisión atendidas | Revisión de estratificación en primera y segunda instancia con Comité | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 330689 | 41711404 | 234748 |  |  |  | 95941
|  | 2017080010171 | Apoyo a la Gestión Institucional en el manejo y Reporte de la Información de Estratificación y Servicios Públicos de la S.S.P.D | Cargue masivo al SUI de estratificación y toda la información de acueducto, alcantarillado y aseo | Desarrollo del proceso de selección - Interventoría - Recibo a satisfacción - Liquidación de contratos | [12 empty] | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 100000 | 41711405 | 100000
|  | 2017080010027 | Actualización de la Base de Datos del Sisben | Base de datos actualizada | Actualización según demanda, realización de encuestas; digitalización | [12 empty] | Jefe Oficina del Sisbén | 384000 | 41711406 | 384000
|  | idem | Descentralización del SISBEN en el Distrito | Puntos descentralizados en operación | Atención en los puntos descentralizados en operación | [13 empty] | 278100 | 41711407 | 278100
|  | idem | Realización del Nuevo Estudio de Selección de Beneficiarios Sisben IV en el Distrito | Nuevo Estudio de Selección de Beneficiarios Sisben IV realizado | Encuesta de hogar realizada en unidades de viviendas focalizadas Conformación base de datos con nueva metodología | [13 empty] | 958683 | 41711408 | 958683

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Planeación Distrital
| 2.2. ELABORADO POR: | Claudia Muvdi - E. Toncel
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | Todas las Oficinas de Planeación
Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Todas las Oficinas de Planeación
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Oficina de Planeación Socio-Económica e Inversiones
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Sistema de monitoreo y seguimiento de indicares del Plan de Desarrolllo y Plan de Acción | Sistema de Información actualizado sobre la gestión adelantada del Plan de Desarrollo | Recopilación de la información de formulación y seguimiento a los planes de acción de las dependencias y entes descentralizados | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Asistencia técnica a los responsables sobre el sistema de seguimiento y monitereo
Elaboración de informes de seguimiento
| Implementación y aplicación del POT | Aplicación del 100% de los conceptos normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base a lo señalado en el POT | Jefe Oficina de Planeación Territorial
|  | Implementación de los intrumentos normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para desarrollos urbanos | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base en los instrumentos habilitados dentro del POT
| Seguimiento a la implementación de las políticas diferenciales a través del Consejo de Política Social | Desarrollo de 4 sesiones del Consejo de Política Social | Coordinación para la elaboración del plan de acción para implementar las políticas diferenciales | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económico e Inversiones
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la matriz trasadora del Consejo
Desarrollo de convocatoria y preparación de material para cada sesión
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Todas las Oficinas de Planeación
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Todas las Oficinas de Planeación
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
| Rendición de Cuentas | Rendición oficial de cuentas a: Contraloría Distrital, Gebernación-DNP y en Audiencia Pública | Compilación de la información | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económica e Inversiones
Preparación de informe
Rendición de cuentas
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan incorporado al presupuesto y presentado al Concejo Distrital en Octubre 05 de 2018 | Registro de Proyectos | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económica e Inversiones
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Apoyar la implementación, administración, ejecución y seguimiento del Sistema General de Regalías en el Distrito | Plataforma actualizada con información sobre ejecución física y financiera de los proyectos aprobados | Apoyar a las dependencias en la formulación y presentación de los proyectos y monitorear su ejecución | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económica e Inversiones
Subir y mantener actualizada la plataforma del DNP para el registro de información de los proyectos que se ejecuten con recursos SGR.