## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: _2019_____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS - CUARTO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES, Política Movilidad Para La Gente - EJE CAPITAL DE PROGRESO, Política Infraestructura Para La Competitividad - EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, Política Recuperación Del Centro Histórico
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA.
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | Mantener el 100% de la concesión de la malla vial | Etapa de mantenimiento y Pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | NA | NA |  |  |  |  | NO APLICA, LA CONCESION FINALIZÓ EN DICIEMBRE DE 2018, ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACION.
Supervisión de Obra
|  | 2018080010123 | Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 20.000 M2 de Reparcheo de vías | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 178% (35.671 M2) | 178% |  |  |  |  | CONTRATO EN EJECUCIÓN, EN EL PERIODO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2019 SE HAN EJECUTADO 35.671 M2 DE REPARCHEOS Y MANTENIMIENTO DE VÍAS.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2018080010122 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN REFERENCIA EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2018080010124 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa VI | 36.000 M2 | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% (18.000 M2) | 50% |  |  |  |  | CONTRATO EN EJECUCIÓN, AVANCE DE OBRA ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2019: SE HAN EJECUTADO 18.000 M2 PARA UN 50% DE AVANCE
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  | 2018080010121 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN REFERENCIA EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019.
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del Centro de Histórico del Distrito | 10% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 10% DE 10% PROGRAMADO | 10% DE 10% PROGRAMADO |  |  |  |  | OBRA TERMINADA AL 100%
Supervisión de Obra
Infraestructura Para La Competitividad | Incremento en Carga manejada en los puertos | 2016080010093 | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y Pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | SE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA SISTEMA HIDRAULICO, LIMPIEZA VIAS, MANTENIMIENTO DE BORDILLOS Y JUNTAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
Supervisión de Obra
Tu Casa Linda | Disminuir el deficit habitacional cualitativo a 4.5% |  | Mejoramiento de Vivienda | 363 Unidades de Mejoramiento de Viviendas | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 363 Unidades | 100% |  |  |  |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2019, SE INTERVINIERON 363 UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
Salud Oportuna y de Calidad | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | DURANTE EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019, SE ESTÁ DESAROLLANDO LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN REFERENCIA.
| Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | DURANTE EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019, SE ESTÁ DESAROLLANDO LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN REFERENCIA.
Note on O21: Nestor Paternina: INFORMACION ENTREGADA POR EL ING. JESUS ALVAREZ EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
Note on O23: Nestor Paternina: INFORMACION ENTREGADA POR LA ING. RITA CAHUANA EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.
Note on O26: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR LA ING RITA CAHUANA EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.
Note on O29: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ARQ ARMANDO MOVILLA EN MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
Note on O32: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ARQ ARMANDO MOVILLA EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.
Note on O35: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR ESTEFANIA BORNACELLI EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
Note on O38: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ING JESUS ALVAREZ EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
Note on O41: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR LA FUNCIONARIA GLADYS DUITAMA EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
Note on O47: Nestor Paternina: INFORMACION SUMISTRADA POR LA ARQ MARIELA SENIOR EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
Note on O50: Nestor Paternina: INFORMACION SUMISTRADA POR LA ARQ MARIELA SENIOR EN MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[6 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: _2019_____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS - CUARTO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENERO A DICIEMBRE DE 2019.
2.2. ELABORADO POR: | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA.
2.1 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.2 NOMBRE DE LA ACCION | 2.3 METAS | 2.4. ACTIVIDADES | 2.5. RESPONSABLE | 2.6 Fecha de Inicio | 2.7 Fecha de Terminación | 2.8 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 80 |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2018-2019 Y 2019-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2019 Y SE ENVIO INFORMACION A LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. IGUALMENTE LA EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE 2019 EN AGOSTO COMO LO ESTABLECIÓN GESTION HUMANA.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2019 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2018-2019 Y 2019-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2019 Y SE ENVIO INFORMACION A LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
| Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 conferencia por sede | Conferencia de corte Etico obligatoria por sedes ubicadas fuera de la sede principal | Funcionarios responsables de la parte Ética | Febrero de 2019 | Junio de 2019 | 100% | 100% | 88 |  | ESTÁ PROGRAMADA PARA REALIZARSE EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA OCTUBRE 1 DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA
|  | 1 PAUSA ETICA | Realizar una PAUSA ETICA por dependencia de acuerdo con las orientaciones de la gestora ética |  | Julio de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | SE HAN REALIZADO PAUSAS ETICAS EN NUESTRA SECRETARÍA EN EL MES DE JULIO 2019. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2019
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación de la Alcaldía | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones | Funcionarios responsables de la parte Ética | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2019, EL GESTOR ETICO DE LA SECRETARÍA HA ENVIADO MENSAJES POR CORREO Y REDES SOCIALES DEL DISTRITO.
|  | 1 celebración | Celebración del DIA DE LA ETICA | Funcionarios responsables de la parte Ética | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | CELEBRACION PROGRAMADA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019-SEMANA DE LA INTEGRIDAD ETICA. ACTIVIDADES REALIZADAS
|  | 4 sesiones en una jornada 2019 | Realización de la jornada FUN TRAINING, actividad con mensaje ético a través de la lúdica | Funcionarios responsables de la parte Ética | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | SE HAN REALIZADO SESIONES ETICAS LUDICAS EN NUESTRA DEPENDENCIA. ACTIVIDADES REALIZADAS
|  | 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales con los promotes éticos | Funcionarios responsables de la parte Ética | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | SE HAN REALIZADO LAS REUNIONES MENSUALES DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. ACTIVIDADES REALIZADAS
|  | 1 Informe con el diagnostico de la percepción ética | Desarrollo de la encuesta de Percepción Etica | Funcionarios responsables de la parte Ética | Febrero de 2019 | Junio de 2019 | 100% | 100% |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN LO PLANEADO
|  | 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | Funcionarios responsables de la parte Ética | Febrero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN LO PLANEADO
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 100 |  | LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA PARA LA VIGENCIA 2020 FUERON PRESENTADOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, SE ENCUENTRAN CON LOS RADICADOS.
|  |  | Presentarlos a la Secretaría de Planeación como responsables del envío al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | TODOS LOS PROYECTOS QUE LE CORRESPONDEN A LA SECRETARIA FUERON FORMULADOS Y PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA DE LA METODOLOGÍA -MGA WEB, LOS CUALES FUERON RADICADOS. LA EJECUCIÓN DE LA META Y ACTIVIDADES ES DEL 100%
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | NA | NA |  |  | NO APLICA PARA NUESTRA SECRETARÍA, APLICA PARA LOS PROCESOS QUE LIDEREN LAS POLITICAS MIPG
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Contratistas, Funcionarios de Carrera Administrativa. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 80 |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019, SE HA BRINDADO APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. AVANCES DE OBRA: MERCADO PUBLICO: 44% SEDES SENA: 100% EDIF. NUEVO ALCALDIA: 5% FABRICA DE CULTURA: 55% MUSEO CARNAVAL: 100% CAIS: 100%
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN OBRA Y EN LA OFICINA, CON SU RESPECTIVA TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS.
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN OBRA Y EN LA OFICINA, CON SU RESPECTIVA TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS.
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Compontente 3. de Rendicón de Cuentas del Plan Anticorrupción | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA AL 100%
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA AL 100%
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA AL 100%
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | NA | NA |  |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA AL 100%
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE ENERO-DICIEMBRE 2019, SE REALIZÓ PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2019 Y SE ENVIÓ OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE PLANEACION PARA LO PERTINENTE.
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE ENERO-DICIEMBRE DE 2019, SE ELABORÓ EL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTION 2019 Y SE ENVIÓ A LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO, IGUALMENTE SE REALIZÓ PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA Y ORGANIZADA DE CONFORMIDAD A LAS TRD. SE VIENE TRABAJANDO Y DESARROLLANDO DE ACUERDO A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL. PENDIENTE POR TRANSFERIR TERCERA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL. MEDIANTE QUILLA-19-066700 SE SOLICITA A SECRETARÍA GENERAL PROGRAMACION PARA LLEVAR A CABO TERCERA TRANSFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 78 |  | LA INFORMACION DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS ESTÁ ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA, INFORMACION QUE ES PUBLICADA POR NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Mayo de 2019 | Agosto de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | Acción Plan anticorrupción obligatorio diligenciar logros. NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | SE REALIZÓ EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE REUNION DEL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA PARA REVISAR Y ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO, SE REALIZO LA DIGITALIZACION EN ISOLUCION PARA SU APROBACIÓN POR EL ADMINISTRADOR.
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | EN LA HERRAMIENTA ISOLUCION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS A LA FECHA LA CARACTERIZACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS FORMATOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS, POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% | 75 |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 100% | 100% |  |  | EN EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
Note on N28: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

## indicadores
Programa | Descripción Meta | Indicador | Tipo de indicador | Incluida en el plan de desarrollo | Línea Base Producto | Meta cuatrenio | Orientación de la meta de producto | Sector | Responsable | Valor Esperado 2016 | Resultado 2016 | Logro 2016 | Avance plan de desarrollo | Valor Esperado 2017 | Valor Esperado 2017 AJUSTADO | Resultado 2017 | Avance plan de desarrollo 2017 | Valor Esperado 2018 | Valor Esperado 2018 ajustada | Resultado 2018 | Logro 2018 | Avance plan de desarrollo 2018 | Valor Esperado 2019 | Valor Esperado 2019 AJUSTADA | Resultado 2019 a 30 de septiembre | Avance plan de desarrollo 2019 a 30 de septiembre | Resultado vigencia 2019
Ciudad frente al Rio | 47. Lograr 3 Nuevos espacios de conexión al Río | Nuevos espacios de conexión al Río | Resultado | Si | 0 | 3 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NO APLICA - NO ESTABA INCLUIDO EN RELACIONES ANTERIORES | ?
Recuperemos El Rio | 47. Lograr 3 Nuevos espacios de conexión al Río | Nuevos espacios de conexión al Río | Resultado | Si | 0 | 3 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | NO APLICA - NO ESTABA INCLUIDO EN RELACIONES ANTERIORES | ?
Recuperemos El Rio | Mantener la navegabilidad del río en 10 mt | Mt de profundidad | Producto | Si | 10 | 10 | Mantenimiento | Ambiental | Secretaría de Obras Públicas | 10 | 10 | 100% | 25% | 10 | 10 | 10 | 50% | 10 | 10 | 10 | 100% | 75% | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
Espacio Publico para Todos | Realizar mantenimiento a 2000 m2 | M2 mantenidos | Producto | Si | 0 | 2000 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 200 | 1360 | 680% | 68% | 600 | 600 | 600 | 98% | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% | 600 | 600 | 1364 | 100% | 1364
Andenes para que Andemos | Recuperar 9700 m2 de andenes | M2 recuperados de andenes | Producto | Si | 0 | 9700 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | NP | 0% | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 101990 | 2615% | 100% | 2000 | 2000 | 40000 | 100% | 40000
Ciudad frente al Rio | Construir 5 Km de la avenido del Río | Km de vía construidos | Producto | Si | 1.5 | 5 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | NP | 0% | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 24% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 54% | 2 | 2 | 0 | 54% | 0
Ciudad frente al Rio | Construcción de una sede de la Alcaldía | No. De Edificación construida | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | NP | 0% | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0.05 | NP | 5% | 1 | 1 | 0 | 5% | 0
Ciudad frente al Rio | Construcción del centro eventos | Número de Centro de Eventos | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 1 | NP | 100% | 0 | NP | 0 | 100% | 0 | NP | 0 | NP | 100% | 1 | 1 | NP | 100% | 1
El Centro Es Tuyo | Construir 1 mercado público | Mercado Público construido | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | NP | 0% | 0 | NP | 0 | 0 | 1 | NP | 0.1 | NP | 10% | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 0.5
Tu casa Linda | 59. Disminuir el déficit habitacional cuanlitativo a 4.5% | Déficit Habitacional Cualitativo | Resultado | Si | 12.3 | 4.5 | Reducción | Vivienda | Secretaría de Obras Públicas | 10.4 | 10.7 | 97.2% | 20.5% | 8.4 |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | NO APLICA - NO ESTABA INCLUIDO EN RELACIONES ANTERIORES | ?
Tu casa Linda | Mejorar 20000 unidades de vivienda | Número de Unidades de Vivienda Mejoradas | Producto | Si | 0 | 20000 | Incremento | Vivienda | Secretaría de Obras Públicas | 5000 | 1948 | 83.8% | 9.74% | 5000 | 5000 | 4298 | 35.4% | 5000 | 5000 | 1328 | 26.6% | 42% | 5000 | 5000 | 363 | 39.68% | 363
Mejora tu Barrio | 59. Disminuir el déficit habitacional cuanlitativo a 4.5% | Déficit Habitacional Cualitativo | Resultado | Si | 12.3 | 4.5 | Reducción | Vivienda | Secretaría de Obras Públicas | 10.4 | 10.7 | 97.2% | 20.5% | 8.4 |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | NO APLICA - NO ESTABA INCLUIDO EN RELACIONES ANTERIORES | ?
Barranquilla Capital Logistica de Colombia | Construir 5.4 Km de la carrera 38 | Número de Km construidos | Producto | Si | 0 | 5.4 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 0.4 | 0.98 | 245% | 18.15% | 1 | 1 | 0 | 18.1% | 2 | 2 | 2 | 100% | 55.2% | 2 | 2 | 0 | 55% | 0
Barranquilla Capital Logistica de Colombia | Construir 1.5 Km de conexión terrestre Avenida Hamburgo | Conexiones desarrolladas por aire, tierra y mar | Producto | Si | 0 | 1.5 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 0.075 | 1 | 1250% | 66.7% | 2.0036 | 2 | 2 | 100% | 1.2214 | 1.22 | 1.22 | 100% | 100% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2
Barranquilla Capital Logistica de Colombia | Construcción de 1 Km lineal de acceso al puente | No. Km lineal de acceso al puente | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | NP | 0% | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | NP | 0% | 1 | 1 | 0.48 | 48% | 0.80
Primero El Peatón | Mantener o construir 10 Km de andenes | No. de Km de andenes mantenidos o construidos | Producto | Si | 0 | 10 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 2 | 2.5 | 125% | 25% | 3 | 3 | 83 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 2 | 2 | 10.35 | 100% | 10.35
Facilitando la Gestion de la movilidad | Construir 80 Km carril de infraestructura | Km carril de infraestructura construida | Producto | Si | 0 | 80 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 20 | 26.99 | 135% | 33.7% | 20 | 20 | 83 | 100% | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 20 | 20 | 5 | 100% | 10
Facilitando la Gestion de la movilidad | Mantenimiento anual de 20 Km de malla vial | Km carril de infraestructura mantenida | Producto | Si | 80 | 80 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 20 | 80 | 400% | 25% | 20 | 20 | 50 | 50% | 20 | 20 | 20 | 100% | 75% | 20 | 20 | 20 | 100% | 30

## Indicador Andenes 2019
INDICADOR DE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AÑO 2019.
AÑO | PROYECTO | CANTIDAD DE OBRA EN M2 | CANTIDAD DE OBRA EN ML
2019 | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 51B EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 13700
2019 | ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LAS CALLES 92 Y 91 DESDE LA CARRERA 51B CON LA CALLE 92 A LA CARRERA 65 CON CALLE 91. | 560
2019 | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA CARRERA 21 ENTRE CALLE 53D Y CALLE 30 INCLUIDOS SUS AFLUENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 7090
2019 | CANALIZACIÓN ARROYO CARRERA 65 | 5047
2019 | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO FELICIDAD DESDE LA CALLE 63B CON CARRERA 41 HASTA LA CALLE 48 CON CARRERA 54 INCLUIDO EL AFLUENTE DE LA CALLE 52 CON CARRERA 38 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 5000
2019 | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE HOSPITAL DESDE LA CALLE 44 CON CARRERA 29 HASTA LA CARRERA 35 CON CALLE 17 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 8010
2019 | PROYECTO DE URBANISMO COMUNITARIO BARRIOS A LA OBRA | 1193
2019 | MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLES 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. |  | 8104 | (8.1 KM)
2019 | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CARRERA 46 Y VIA LA CIRCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
2019 | MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. |  | 1660 | (1.66 KM)
2019 | CONSTRUCCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 43 ENTRE MIRAMAR Y LA CIRCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. |  | 590 | (0.59 KM)
2019 | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VÍA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 38 Y CARRERA 12A Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. |  | 0.00
2019 | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 764
SUBTOTAL |  | 41364 | 10354 | 10.35 KM
NOTA: DE LOS 41.364 M2 DE ANDENES EJECUTADOS A LA FECHA, CORRESPONDEN 1.364 M2 PARA INDICADOR 2(ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS) Y 40.000 M2 PARA EL INDICADOR 3(ANDENES PARA QUE ANDEMOS).