## Agosto 2016
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | EDUBAR S.A.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Ordenada; Estrategias: El Río Magdalena base del desarrollo de Barranquilla - Barranquilla ambientalmente sostenible.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Desarrollo Urbano
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | Unidad de Desarrollo Territorial
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Desarrollo Urbanistico | Habilitar un área de 0,2 km2. como polo de desarrollo económico social y cultural |  | Desarrollo Urbanístico de la isla La Loma. | Un proyecto de desarrollo urbanístico desarrollado. | Implementación de instrumentos de gestión como la Unidad de Actuación Urbanística en el sector de la Loma | Unidad de Desarrollo Territorial | Inicio de la construcción edificio de la nueva Alcaldía. | 45% |  |  |  |  | No hay Contratos asociados al proyecto sino un Convenio de Asociación Edubar S.A.- COVEIN para la gestión de la UAU en el sector de la Loma.
Renovación integral y re-densificación del Centro | Recuperar integralmente un área de 80 Ha |  | Recuperación y mejoramiento de espacios públicos sectores Centro Histórico y Barranquillita. | 40.000 m2 de espacio público construido y/o recuperado sector Centro. | 1. Plan de Adquisición predial y reasentamiento y/o reubicación en los proyectos a desarrollarse en el Centro Histórico y Barranquillita que lo requieran. | Dirección de Estudios y Proyectos - Unidad de Desarrollo Territorial - Unidad de Reasentamiento y Adquisición Predial | Continuación del diseño del proyecto Gran Mercado | 81.67% | Diseño y ejecución del Plan de adquisición predial y reasentamiento y la elaboración de los diseños de unos proyectos incluidos en el plan de obras del segundo programa de contribución de Valorización por Beneficio General del Distrito de Barranquilla. | 3604397320 | 2013-05-01 | 2016-10-31 | Contrato Interadministrativo No. 0157-2013-000047
[5 empty] | 2. Construcción de los proyectos: Mercado Público, Pasajes Comerciales. |  | Acompañamiento en la ejecución de la primera fase del proyecto de recuperación de vías en el Centro Histórico para la reubicación de Ocupantes del Espacio Público. | 15% |  |  |  |  | No hay contrato asociado al proyecto
|  |  |  | Un Mercado Público adecuado | 3. Reubicación vendedores estacionarios Centro Histórico y Barranquillita.