## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Infraestructura
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva; Estrategia Barranquilla Conectada
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Ing. María Alejandra Albis - Arq. Néstor Paternina
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Optimización del Sistema Vial | Malla vial Distrital recuperada en un 84% |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | 100% de Obras Concesionadas recibidas | [13 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 30314155653 | 30911101 | SG
Etapa de mantenimiento y Pagos
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Calles para la vida: Diseño, Ampliación, Rectificación, Reconstrucción y Reparcheo de Vías. | 7.000 M2 Habilitados | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 100000000 | 30911102 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoria
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 137278960 | 30911103 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoria
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa IV. | 60.000 M2 de Vias Construidas | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 85143491259 | 30911104 |  | Cr
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [13 empty] | 2796243191 | 30911104 | Div
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción | [13 empty] | 100000000 | 30911104 | ICLD
Optimización del Sistema Vial |  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 280794800 | 30911105 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoria
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Mantenimiento de Vías Ejecutadas del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la Obra Etapas I, II y III. | 5.000 ML SELLO DE JUNTAS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 182550600 | 30911109 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoria
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | [13 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 6770837156 | 30911106 | Cont
Etapa de mantenimiento y Pagos
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Reasentamiento y Adquisición Predial | 10% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 5929863646 | 30911107 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoria
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Reasentamiento y Adquisición Predial Construcción del Corredor Portuario | 0% Por Intercambiador | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 1000 | 30911108 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoria
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Construcción de Infraestructura vial de las localidades sur occidente, sur oriente y metropolitana, en el Distrito de Barranquilla, Etapas III-IV-V. | 90.000 M2 | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 3737447994 | 30911110
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [18 empty] | DPS 113/14
Supervisión de Obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad | Diseñar, construir, mantener y rehabilitar las vías del Distrito de Barranquilla. |  | Reconstrucción de la Carrera 54 entre la Calle 53 y la Vía 40, incluida la intersección a desnivel con la Calle 45 y la Avenida Murillo y la Vía 40 | 9,300 M2 De Vías Intervenidas | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 32500000000 | 3091121
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [19 empty] | Val 2012
Supervisión de Obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Estudios, Diseños y Preinversión en los Proyectos identificados en el Plan de Obras por Valorización | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 1000000000 | 3091122
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [19 empty] | Val 2012
Supervisión de Obra
Mejoramiento Integral de Barrios | Actuar en la titulación de predios, mejoramiento de vivienda y gestión y sostenibilidad de redes de servicios públicos. |  | Optimización de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona suroccidental del Distrito. Los Angeles III. | 100% | Adquisición predial | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 1000000000 | 3031111
[5 empty] | Construcción de alcantarillado | [19 empty] | SGPa
Construcción de estación de bombeo
Mejoramiento Integral de Barrios |  |  | Mejoramiento de Vivienda Saludable | 100% - 5,000 Unidades de Mejoramiento | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital |  |  | Recursos Propios
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [13 empty] | $ 40,000,000,000
Supervisión de Obra
Mejoramiento Integral de Barrios |  |  | Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el Distrito, Maratea. | 100% | Adquisición predial | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 2000000000 | 3031112 |  |  |  |  | SGPa
[5 empty] | Construcción de alcantarillado | [13 empty] | 50000000 | 3031112 |  |  |  |  | RSGPa
Supervisión de Obra
Protección y recuperación del recurso hidrico y gestión integral de micro-cuencas de los arroyos y de cuerpos lenticos |  |  | Infraestructura Propia del sector | 10% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 3600000000 | 3031115 | ICLD
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [13 empty] | 539692446 | 3031116 |  |  |  |  | SGPa
[5 empty] | Supervisión de Obra | [13 empty] | 531426690 | 3101113 |  |  |  |  | SGPpl
Recuperación de Zonas Verdes de uso público | Recuperar y Mejorar las zonas verdes de uso publico |  | Obras para el Mejoramiento de Parques y Equipamiento Urbano | 270.000 M2 de Area Intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 90000000000 | 3151311
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoria | [16 empty] | Cr
Supervisión de Obra
Recuperación de Zonas Verdes de uso público |  |  | Mantenimientos y Mejoramiento de Parques con situación | 188.000 M2 (Parques I) | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 4371848539 | 3151312 | Arrend
Ejecución contrato e Interventoria
Supervisión de Obra
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado.Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. | [13 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital
Coordinación con la empresa ejecutora de las obras para el inicio y ejecución de las mismas.

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Infraestructura
| 2.2. ELABORADO POR: | Ing. María Alejandra Albis - Arq. Néstor Paternina.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de Proyectos | Jefes de Oficina
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyectos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Organizar y agrupar la documentación conforme a las series documentales | Funcionarios responsables del Archivo de Gestión de la Dependencia
|  |  | Archivar la documentación en las carpetas institucionales, de acuerdo a las politicas de archivo | Funcionarios responsables del Archivo de Gestión de la Dependencia
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligenciamiento del Formato de Riesgos, evaluación y plan de mejoramiento | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos.
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligenciamiento del Formato de No Conforme, evaluación y plan de mejoramiento | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los No Conforme
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de Encuestas, evaluación y plan de mejoramiento. | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de la medición de la satisfacción del cliente
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y plan de mejoramiento | Jefe de Oficina
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyo a la supervisión de las siguientes Obras en el Distrito: M.I.B. Chinita La Luz-Construcción Eje Vial Mixto Calle 12 entre Carreras 17B y 22; Rehabilitación Estructural, Adecuación y Remodelación del Edificio Robertico para la reubicación de los vendedores estacionarios del Centro Historico; Construcción del Edificio Volpe para la reubicación de los vendedores estacionarios del Centro Historico; Construcción de Once CAIS Blindados; Construcción de Canal aferente en Villa del Rosario, Construcción de las Plazas SAN JOSE Y HOSPITAL, ETC. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comites de Obras. | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Funcionarios de Carrera Administrativa.
| Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral a los controles implementados para los riesgos de corrupción identificados | Monitoreo de controles establecidos con enfasis en los eventos de mayor probabilidad | Area de Planeación y gestión administrativa
| Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Control al riesgo de Tramites y Servicios | Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnostico de percepción ética. | Area de Planeación y gestión administrativa