## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Barranquilla Capital Cultural del Caribe; Eje Barranquilla Ordenada; Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible; Pilar para el Éxito; Finanzas Saludables y Responsables
1.3. SECTOR: |  |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PILARES PARA EL ÉXITO | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carolina Trujillo, Auristela Hernández, Diana Hernández, Nalvis Poveda, Doris Torres, Jhon Jairo Calderon, Viviana Sarmiento
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Mejoramiento Integral De Barrios | Titulacion de predios, mejoramiento de vivienda y gestion para sostenibilidad de los servicios publicos domiciliarios en la zona sur-occidental. | N/A | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 011/2010) | 1 | Transferir los Recursos destinados al Proyecto | [12 empty] | Jefe de Presupuesto | 15312321 | 3031113 |  |  | 15312321
|  |  | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 020/2013) | [15 empty] | 10646545 | 3031114 | 10646545
|  |  | Transferencia Foro Hídrico (Equipamiento y/o mantenimiento para Esclusas y Compuertas Retenedoras de Basuras) | [15 empty] | 2600000 | 3031116 | 2600000
Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Art. 44 Ley 99/93) | Orientar la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico de las fuentes superficiales y subterráneas. El uso y aprovechamiento eficiente del agua y la prevención y control de la contaminación hídrica | N/A | Transferencia Medio Ambiente a la Corporación Autonoma Regional | Realizar el cálculo de los recursos a trasladar con base en los lineamientos del Estatuto Tributario, ordenar el pago a Fiduprevisora S.A, realizando las respectivas imputaciones presupuestales. | Transferir los Recursos destinados al Proyecto | [12 empty] | Jefe de Presupuesto | 30307556 | 3101161 | 30307556
|  |  | Transferencia Foro Hídrico | [15 empty] | 19608358 | 3101162 | 19608358
|  |  | Transferencia Área Metropolitana | [15 empty] | 9064514 | 3101163 | 9064514
|  |  | Transferencia Damab | [15 empty] | 226809 | 3101164 | 226809
Efectividad Y Estabilidad Del Sistema Tributario | Mantener y/o mejorar el desempeño fiscal del Distrito entre las 25 primeras posiciones del ranking nacional y mantener la categoría de Distrito Especial | 2015080010083 | Desarrollo eficiente y eficaz de la gestión Tributaria | Ejecutar los procesos de Liquidación, Recaudo, Cobro y Fiscalización de los Tributos Distritales | [13 empty] | Gerente de Gestion de Ingresos | 7766156 | 3175111 | 7766156
|  |  | Actualización Catastral | Actualizar la información catastral de todos los predios inscritos en el Distrito de Barranquilla (336,641 predios) | Contratación de Terceros para realizar la actualización | [13 empty] | 1500000 | 3175112 | 1500000
|  |  | Dirección Distrital de Liquidaciones | Aportes Distritales para el Funcionamiento de la Direccion Distrital de Liquidaciones | Transferir los Recursos destinados al Proyecto | [12 empty] | Jefe de Presupuesto | 897157 | 3175113 | 897157
Viabilidad Y Sostenibilidad Fiscal Y Financiera -Pasivos Con Entidades Financieras | Sanear Fiscal y Financieramente los pasivos con las Entidades Financieras conforme al acuerdo de Reestructuracion de Pasivos y Saneamiento Fiscal del Distrito de Barranquilla | NA | Intereses Acuerdo de Reestructuración de Pasivos | Cumplir con la cancelación de las obligaciones financieras del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y el Saneamiento Fiscal del Distrito de Barranquilla | Pago del servicio de la deuda de acuerdo a las condiciones (plazo, tasa de interés, peridicidad), amortización a capital, pactadas en la modificación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. | [12 empty] | Secretario de Hacienda | 3898101 | 31751221 | 3898101
|  |  | Amortización Acuerdo de Reestructuración de Pasivos | [15 empty] | 24101898 | 31751222 | 24101898
|  |  | Intereses Saneamiento Fiscal | [15 empty] | 5927021 | 31751223 | 5927021
|  |  | Amortización Saneamiento Fiscal | [15 empty] | 30651346 | 31751224 | 30651346
[19 empty] | 162507782 |  | 147195461 | 0 | 15312321 | 0 | 0

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
| 2.2. ELABORADO POR: | Carolina Trujillo, Auristela Hernández, Doris Torres, Diana Hernández, Nalvis Poveda, Viviana Sarmiento, Roberto Bula
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | 1. Definición de proyectos | Jefes de Oficina
2. Elaboración de MGA
3. Registro y aprobación en el banco de proyecto
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Actualizacion de las Tablas de Retención Documental, capacitaciones a los enlaces documentales | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina - Gestion de Ingresos
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Aplicación de la Tabla de Retención Documental en la Gerencia de Gestion de Ingresos | Documentacion archivada acorde a la TRD de la Sec. Hacienda | 2. Recibir la aprobación de la TRD de la Secretaria de Hacienda por parte del Comité de Archivo | Gestion documental/ Agentes de cambio
|  |  | 2. Socializacion y aplicación de la TRD en la Gerencia de Gestion de Ingresos | Gestion documental/ Enlaces y Agentes de cambio
| Inventario y valoración de los bienes muebles e inmuebles D.E.I.P de Barranquilla | Control Administrativo y Financiero de los bienes del Distrito | 1. Recopilación de datos a través de mesas de trabajo con las dependencias que manejan información pertinente al tema. | Oficina de Contabilidad
|  | Reflejar en los Estados financieros el valor real de los activos del Distrito. | 3. Diseño de Protocolo y/o documentación de procedimiento de manejo, control y registro de activos.
| Viabilidad y sostenibildad de la Información contable, financiera, economica y social para la vigencia 2016 | Depuracion y Sostenibilidad Contable, econcomica, social y Financiera | Recopilacion de Informacion contable y financiera para emision de Informes Contables y Financieros | Oficina de Contabilidad
Aplicabilidad de Normas contables para la emision de estados financieros
|  | Convergencia Contable hacia las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) | Recopilación de Normas bajo estandares Internacionales para su estudio y Sociabilizacion
| Socializacion del Decreto 882 de Septiembre de 2012, donde se compilaron los acuerdos No. 031 de 1996, el Acuerdo No. 06 de 2008, y el acuerdo No. 04 de 2012 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto del DEIP de Barranquilla. | Estatuto Orgánico de Presupuesto del D.E.I.P de Barranquilla Socializado | 1. Socialización del "Estatuto Orgánico de Presupuesto del D.E.I.P de Barranquilla" compilado en el Decreto 882 de Septiembre de 2012 y otras normas, a los diferentes organos que lo conforman. | Oficina de Presupuesto
2. Distribución de ejemplares de la compilación del "Estatuto Orgánico de Presupuesto del D.E.I.P de Barranquilla" Decreto 882 de 2012 y otros que lo conforman
| Fortalecer lineamientos específicos y procedimientos sobre el tratamiento de las cuentas que se generan internamente y que son devueltas entre las áreas y/o Fiduciaria | Reducir el número de devoluciones internas y externas de las cuentas para pago. | 1. Comités fiduciarios cuatrimestralespara la retroalimentación con las diferentes áreas que interviene en el proceso y con la Fiduciaria | Oficina de Cuentas / Contabilidad / Tesorería
2. Seguimiento y control del procedimiento para cuentas devueltas internamente y por la Fiduciaria.
3. Realizar Acciones Correctiva y preventivas
| Ejecución Permanente de Programa "Monitor" para control y Fiscalización del cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio | Realizar seguimiento y control permanente al cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio (Omisos, Extemporáneos, etc.) | 1. Establecer criterios y metodología para el diseño de Programa Monitor | Gerencia de Gestion de Ingresos
2. Generación de reportes de acuerdo a los criterios de selección parametrizados
3. Generación de comunicación a contribuyentes seleccionados del Programa Monitor
4. Acciones correctivas y demás inherentes en caso de Fiscalización.
5. Seguimiento y actualización de resultados obtenidos
| Ejecución permanente de actividades de Cobro persuasivo y coactivo para recuperación de cartera | Recuperar la cartera del Distrito de Barranquilla | 1. Cobro persuasivo a través de avisos de cobro, llamadas y visitas a los contribuyentes.
2. Realizar acuerdos de pagos a quienes lo soliciten y controlar su cumplimiento
3. Emitir oficios de embargo y desembargo de sumas de dineros a las entidades bancarias.
4. Emitir oficios de embargo y desembargo de bienes raíces a las diferentes instituciones o entidades del estado (instrumentos públicos, cámara de comercio, etc.)
5. Intervenir en los procesos de concordato, liquidación obligatoria, quiebra, toma de posesión para administrar y/o liquidar, concurso de acreedores, liquidación de sociedades y sucesiones, para garantizar y obtener el pago de las obligaciones de competencia de la Entidad.
6. Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso coactivo
| Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral a los controles implementados para los riesgos de corrupción identificados | Monitoreo de controles establecidos con énfasis en los eventos de mayor probabilidad | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo
|  | Control Al riesgo deTramites y Servicios | Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnóstico de percepción ética
|  | De recursos financieros | Verificar por medio de controles de la Alta Dirección los soportes, para realizar los ajustes y emitir el correspondiente Acto Administrativo
|  | De Investigación y Sanción | Realizar depuraciones de fechas de prescripción de términos Determinar a partir del seguimiento de vencimiento de términos los procesos y/o funcionarios que dejan vencer términos y comparar con las estadísticas de denuncias de actos de corrupción.
| Identificación de Trámites | 70% de los trámites con estado CREADO sean INSCRITOS en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT | Gestionar ante la DAFP que el 70% de los trámites con estado CREADO sean INSCRITOS en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo
| Racionalización y Priorización de Trámites | 90% de los tramites homologados | Homologar los trámites propuestos por el DAFP con los trámites registrados en el manual. | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo