## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | MEDIOAMBIENTE | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: JOSE LUIS ROMERO ZAPATA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Recuperación de zonas verdes de uso público | 4845 M2 |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 3885 | ADECUACION Y DOTACION DE UN VIVERO / INVERNADERO, RECUPERACION ARBOREA Y LIMPIEZA EN EL JARDÍN BOTÁNICO “ARMANDO DUGAND GNECCO”, UBICADO DEL BARRIO “LA VICTORIA” DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 51120302 | Diseño Construccion y manto de parques 62151111141 | X |  |  | X
| 1589 M2 |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 1271.2 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OBRAS EN EL PARQUE MODELO EN FASE I DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 18648517 |  | X |  |  | X
| 4200 M2 |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 3360 | ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PARQUE LOS CANOSOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 28678355 |  | X |  |  | X
| 2025 M2 |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 19853 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OBRAS DE LA FASE I, EN EL PARQUE VIGORÒN MEJIA UBICADO EN LA CALLE 35B CARRERA 8D DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 34189937
| 26961 M2 |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 21568.8 | ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PARQUE CARIDAD DEL COBRE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 23115166
| 566 M2 |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 452.8 | ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PARQUE CEMENTERIO UNIVERSAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 18950666
| N/A |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | N/A | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OBRAS DE PAISAJISMO DE LA FASE I DEL PROGRAMA “TODOS AL PARQUE” DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 18092085 | Diseño Construccion y manto de parques 62151111141 | X
| N/A |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | N/A | SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PARQUES DENTRO DEL PROGRAMA “TODOS AL PARQUE” DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | [12 empty] | Gerente ADI | 16656906.46
| 546,940 m2 |  | mantener en condiciones propicias los 82 parques recuperados y entregados a la comunidad. | 546,940 m2 | cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 82 parques recuperados | [12 empty] | Gerente ADI
| 62 Escenarios |  | Realizar podas y limpiezas en los 204 escenarios publicos (parques, plazoletas, boulevares, etc) incluyendo relimpias | 62 Escenarios | limpiar cuatrimestralmente, al menos el 30% (17 parques al mes) de la base restante de los parques, bolulevares y zonas verdes del Distrito. | [12 empty] | Gerente ADI |  |  | X
ARROYOS
Protección y Dragado de Cuencas y Hoyas Hidrográficas | 22000 M3 |  | LIMPIEZA DE ARROYS Y CAÑOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (canalizacion y rectificacion de cauce en los arroyos) | 22000 M3 | Proceso de postulación | [12 empty] | Gerente ADI | 6037485 | Limpieza y manto de arroyos y caños 62151111121 | X
Proceso de contratacion
Ejecucion y Supervicion de obras
| 3430 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES FASE 1, EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. GRUPO 2 | 103 ML | DISEÑOS Y CONTRUCCION DE CANALES | [12 empty] | Gerente ADI | 19301000 | Diseño construccion y manto de canales pluviales 62141214 | X |  | X
| MANTENER LIMPIA LA TRAMPA | 0 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ARROYO LEON | 0 | Proceso de contratacion | [12 empty] | Gerente ADI | 2840355 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ARROYO LEON
[5 empty] | Ejecucion y Supervicion de obras | [15 empty] | X
| 3400 ML |  | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA CARRERA 21 ENTRE CALLE 53D Y CALLE 30 INCLUIDOS SUS AFLUENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 3400 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente ADI | 124700881244.69 |  | X |  | X |  | X
| 2380 ML |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO HOSPITAL | 2380 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente ADI | 83887287285 |  | X |  | X |  | X
| 2400 ML |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2400 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente ADI | 89350032443 |  | X |  | X |  | X
| 2300 ML |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CARRERA 65 DESDE LA CALLE 62 CON CARRERA 47 HASTA LA CARRERA 65 CON VÍA 40 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2300 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente ADI | 87355066338 |  | X |  | X |  | X
| 4300 ML |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCION Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DEL ARROYO FELICIDAD DESDE LA CALLE 63B CON CARRERA 41 HASTA LA CALLE 48 CON CARRERA 54, INCLUIDOS EL AFLUENTE DE LA CALLE 52 CON CARRERA 38, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 3400 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente ADI | 123004386348 |  | X |  | X |  | X
| 1500 ML |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LAS CALLES 92 Y 91 DESDE LA CRA 51B CON CALLE 92 A LA CARRERA 65 CON CALLE 91 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1500 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente ADI | 62000000000 |  | X |  | X |  | X
Note on AM32: Usuario_05: TRANSFERENCIA CRA A FORO DEL 50% DEL PROCENTAJE AMBIENTAL
Note on AM33: Usuario_05: suario_05: TRANSFERENCIA CRA A FORO DEL 50% DEL PROCENTAJE AMBIENTAL
Note on AM34: Usuario_05: TRANSFERENCIA CRA A FORO DEL 50% DEL PROCENTAJE AMBIENTAL
Note on AM35: Usuario_05: Usuario_05: suario_05: TRANSFERENCIA CRA A FORO DEL 50% DEL PROCENTAJE AMBIENTAL
Note on AM36: Usuario_05: Usuario_05: suario_05: TRANSFERENCIA CRA A FORO DEL 50% DEL PROCENTAJE AMBIENTAL
Note on AM37: Usuario_05: Usuario_05: suario_05: TRANSFERENCIA CRA A FORO DEL 50% DEL PROCENTAJE AMBIENTAL

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [20 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [20 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA ADI
| 2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Estrategia Todos al Parque | Recuperar (30) parques de las diferentes localidades del distrito de Barranquilla. FASE III y IV | Verificar la ejecucion de los diseños y entrega de las obras | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 10256677 | Parques 62151111141 | X
| Sensibilizacion a la comunidad para el mejoramiento y recuperacion ambiental de los sistemas hidricos y parques publicos de la ciudad | crear sentido de pertenecia y cuidado sobre la infraestructura de los sistemas, hidricos y parques publicos . | Proceso de contratacion | Gerente Foro Hidrico | [14 empty] | X
|  |  | Seguimientos a las actividades desarrolladas en Arroyos. | [13 empty] | 42000 | Limpieza y Manto de arroyos 62151111121 | X
|  |  | Seguimiento a las actividades desarrolladas en Parques. | [13 empty] | 42000 | Parques 62151111141 | X
| Plan institucional de formación | Garantizar que el talento humano de la entidad cuenta con las competencias necesarias para desarrollar sus labores | Realización de capacitaciones por parte de Icontec, la entidad y la ARL Positiva | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad 621221 | X
| Elaborar el Programa de Inversiones 2016 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Honorarios profesionales 6211121 | X
|  |  | Elaboración de MGA | Gerente Foro Hidrico
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyecto | Gerente Foro Hidrico
| Plan de gestión Documental | Implementar en un 100% el Plan de Gestión Documental en la entidad | Plan de adquisiciones | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Gastos institucionales 621223 | X
Plan de formación
Implementación del PGD con el apoyo del SGC
Plan estratégico informatico (soporte y mantenimiento
Plan de mejoramiento de infraestructura y custodia
Implementación de software
Seguimiento y control
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad | X
| Control de Servicios no conformes | Realizar un seguimiento cuatrimestral a los productos no conformes identificados. | Diligencia de formato, tratamiento y acciones a tomar | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 50000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar un segumiento cuatrimesral a la medición realizada en parques y arroyos. | Realización de encuesta, análisis de resultados y planes de acción. | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Auditorias Internas | Realizar informe del estado del SGC por lo menos 2 veces en el año | Proceso de planeación y programación de las auditorias internas | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales 621223 | X
Realización de auditorias, Informe de auditoria, evaluación y Plan de Mejoramiento