## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[14 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2021
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | RETO: ATRACTIVA Y PRÓSPERA
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ANGELO CIANCI DIAZ / ZARETH ROMERO .
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION |  | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[7 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[12 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
MEJORES SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 8 Km2 de área urbana con cableado regulado | 0 | REGULARIZACIÓN DEL CABLEADO AEREO |  | 2 Km2 de área urbana con cableado regulado | 1. Identificar zonas a regularizar en acuerdo con las empresas operadoras | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 100 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Formular la reglamentación para la ordenación del cableado
NEGOCIOS PRÓSPEROS | 1 Censo de vendedores ambulantes y/o estacionario | 2020080010115 | APOYO PARA LA GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS |  | 50% del Censo de vendedores ambulantes y/o estacionarios ejecutado | Formulación y registro en el banco de proyectos-SDP | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 2000 | 57 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Identificación de zonas a intervenir. Socialización con partes interesadas
Elaboración estudio previo; Gestión de recursos, elaboración de CDP, contratación y legalización
Expedición de acto administrativo para la elaboración e implementación del censo de vendedores en la ciudad.
Levantamiento y aplicación del proceso de registro y toma de información a personas que ejercen actividades de ventas informales en el EP de las Localidades-Ciudad
Sistematización, consolidación, generación de datos e interpretación de información obtenida.
Caracterización e identificación de beneficiarios del programa de reconversión laboral
Expedición de acto administrativo para oficializar el registro de vendedores estacionarios con reconocimiento institucional que pueden ejercer su oficio en la ciudad.
Identificación e implementación de estrategias para la verificación/seguimiento de la información, su sostenibilidad y ejercer el control de los ocupantes del EP.
ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | 3 (tres) Zonas a intervenir | 2020080010102 | TRANSFORMACIÓN del ENTORNO URBANO - TEU |  | 1(Una) zona intervenida | 1. Conformar de grupo interdisciplinario de acompañamiento | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 21186 | 57 | 0 | 21186 | 0 | 0 | 0
2. Requerir informes de avances de obra al ejecutor
3. Realizar el acompañamiento profesional y técnico al ejecutor
| 1 (Un) Manual de aprovechamiento de espacio público aprobado | 0 | MANUAL DE ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO |  | 20% del Manual de aprovechamiento de espacio público aprobado | 1. Revisar jurídica y técnicamente los documentos elaborados para su ajuste, adopción y publicación. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 100 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Realizar las jornadas de trabajo con partes interesadas y formulación del manual
3. Socialiazar los documentos adoptados con las partes interesadas para su implementación.
| 100% de la elaboración del manual de espacio público y paisajismo alcanzado |  |  |  | 20% de la elaboración del manual de espacio público y paisajismo alcanzado | 1. Revisar jurídica y técnicamente los documentos elaborados para su ajuste, adopción y publicación.
2. Realizar las jornadas de trabajo con partes interesadas y formulación del manual
3. Socialiazar los documentos adoptados con las partes interesadas para su implementación.
| 4 (cuatro) Campañas sobre normas y buen uso del EP realizadas | 2021080010005 | FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO |  | 1 (una) Campaña sobre normas y buen uso del EP realizadas | 1. Identificar los infractores y ocupantes del espacio público | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 9150 | 57 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Identificar el commportamiento contrario al espacio público
3. Realizar los talleres pedagógicos
4. Expedir del certificado sobre el buen uso del espacio público
| 40.000 M2 de Espacio Público recuperado |  |  |  | 15.000 M2 de Espacio Público recuperado | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios para la realización de operativos
2. Realizar operativos para recuperación de EP
3. Presentar los informes técnicos de recuperación del EP.
| 100% la ejecución del proyecto de mobiliario urbano | 0 | MOBILIARIO URBANO |  | 100% la ejecución del proyecto de mobiliario urbano | 1. Realizar el seguimiento al inventario del mobiliario urbano existente en la ciudad | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 600 | 57 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
2. Verificar el estado de los elementos del mobiliario urbano de explotación comercial con publicidad exterior visual.
3. Presentar un informe trimestral sobre el estado y variaciones en la infraestructura del mobiliario urbano
4. Tramitar hasta su notificación los actos administrativos concernientes a los permisos sobre mobiliario urbano
RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y MERCADOS | 2 (dos) mercados públicos renovados | 2020080010101 | RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS | MERCADO PÚBLICO RENOVADO | 1 (Un) mercado público construido-renovado | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios para la realización de operativos | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 13482 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13482 | 0
2. Realizar el seguimiento a los avances en los diseños y estudios requeridos para la remodelación o construcción de los mercados públicos
3, Socializar con las partes interesadas
4, Seguimiento a las obras de construcción-renovación
| 500 personas beneficiadas |  |  | PERSONAS BENEFICIADAS | 100 personas beneficiadas | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios. |  |  |  | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2, Carectirizar la población beneficiada
3, Asignar y entregar los beneficios
| 1.000 vendedores informales beneficiados |  |  | VENDEDORES INFORMALES BENEFICIADOS | 200 vendedores informales beneficiados | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios.
2, Carectirizar la población beneficiada
3, Asignar y entregar los puestos
| 100% del diagnóstico de desplazamiento interurbano entregado |  |  | DIAGNÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO INTERURBANO ENTREGADO | 20% del diagnóstico de desplazamiento interurbano entregado | 1. Identificar los vendedores que estan en los mercados a intervenir |  |  |  | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Aplicar el instrumento de caracterización
3. Realizar el diagnóstico correspondiente
| 100% de Zona como mercado satélite adecuada |  |  | ZONA ADECUADA COMO MERCADO SATÉLITE | 20% de Zona como mercado satélite adecuada | 1. Selecciar la zona, los productos a ofrecer y de vendedores-participantes.
2. Socializar información sobre condiciones de aprovechamiento con participantes
3. Realizar el diseño, adquisición y montaje de logistica requerida para el funcionamiento del mercado
4, Realizar el lanzamiento y apertura al público, acompañamiento institucional
5, Realizar el desmontaje del equipamento e identificar la zona para próximo mercado satélite
| 30.000 M2 de espacio público intervenido | 0 | INTERVENCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO |  | 5.000 M2 de espacio público intervenido | 1. Conformar el grupo interdisciplinario de acompañamiento | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 8175 | 57 | 0 | 8175 | 0 | 0 | 0
2. Requerir informes de avances de obra al ejecutor
3. Realizar el acompañamiento profesional y técnico al ejecutor
CONECTIVIDAD ÁGIL, EFICIENTE Y SEGURA | 100% del sistema de administración de parqueaderos habilitado. | 0 | ESTACIONAMIENTO EN LOTES Y AUTORIDAD DE ESTACIONAMIENTO. |  | 20% del sistema de administración de parqueaderos habilitado. | 1. Conformar el grupo interdisciplinario de acompañamiento. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Despacho, Oficina Gestión Urbanística y Oficina Procesos Urbanísticos. | 3000 | 57 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Realizar reuniones organizacionales y de seguimiento a la ejecución del proyecto

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
2.2. ELABORADO POR: | ANGELO CIANCI DIAZ / ZARETH ROMERO
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-01-21 | 2021-02-15 | Líder del Proceso, jefes de oficinas, funcionarios de planta.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2021-01-21 | 2021-02-28 | Líder de Proceso, jefes de oficinas, asistentes de oficinas.
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2021-01-21 | 2021-05-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento, agente de cambio.
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2021-01-21 | 2021-06-01
| Formulación del Plan de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
| Reubicación/formalización de ocupantes del espacio público | 250 Vendedores Formalizados/ reubicados/ relocalizados. | 1. Identificar y acondicionar la zona de reubicación definitiva | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de pedagogía, equipo de mejoramiento.
2. Carectirizar la población beneficiada
3. Entregar formalmente la zona de reubicación definitiva
| Realizar acciones de control a la PEV, según normas vigentes | 30 operativos de verificación y cumplimiento de publicidad exterior visual implementados. | 1. Conformar el equipo interdisciplinario para los operativos. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de mejoramiento.
2. Programar y ejecutar operativos de vigilancia y control
3. Elaborar informes técnicos
| Implementar Campaña ciudadana sobre normas y buen uso del espacio publico | Una (1) campaña ciudadana sobre normas urbanas de EP realizada | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de pedagogía, equipo de mejoramiento.
2.-Diseñar las herramientas de socialización
3.- Establecer el cronograma de actividades
4.- Realizar campaña .
5.- Realizar encuestas de percepción ciudadana sobre servicios del proceso.
| Ejercer vigilancia e inspección a licencias expedidas por curadores urbanos, en cumplimiento de normas vigentes | 300 licencias de construcción con seguimiento y vigilancia de legalidad. | 1. Realizar las visitas tecnicas de verificación | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de mejoramiento.
2- Elaborar los informes técnicos
| Seguimiento y control a rotura de andenes, vias y Ep autorizadas por licencias | 4.000 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Realizar las visitas tecnicas de verificación | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de mejoramiento.
2- Elaborar los informes técnicos
| Realizar recibo de obras nuevas | 40 Obras Nuevas recibidas. | 1. Verificar requisitos documentales | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de mejoramiento.
2. Realizar visita técnica de verificación
3. Levantar acta de recibo, elaborar informe técnico y certificado de ocupación.
| Realizar solicitudes de estudios socio-económicos a ocupantes del espacio público | Por demanda | 1. Recibo de Oficio. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de pedagogía, equipo de mejoramiento.
2. Identificación de Vendedor-beneficiario
3. Aplicación de encuesta-formato
4. Tabulación-sistematización de la información
5. Envio de resultado a parte interesada.
6. Evaluación de la información y toma de decisión.
| Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 50 resoluciones expedidas | 1. Notificar conforme a la Ley la resolución que contenga una decisión de fondo | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de mejoramiento.
2. Recurso presentado dentro de los términos de Ley por parte del usuario
| Realización de Audiencias verbales abreviadas | 250 Audiencias realizadas | 1. Iniciación de la acción | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, Inspectores Urbanos de Policía, profesionales, equipo de mejoramiento.
2. Citación
3. Audiencia pública
4. Recursos
5. Cumplimiento o ejecución de la orden
| Ejecutar acciones institucionales por comportamientos contrarios resueltos, según normas existentes | 25 Operativos de aplicación de medidas correctivas ejecutados | 1. Programación/Solicitud de operativo | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, Inspectores Urbanos de Policía, profesionales, facilitadores, equipo de mejoramiento.
2. Organizar logística (personal, recursos, información, entre otros)
3. Realización/ ejecución del operativo
4. Audiencias en casos que proceda. Informes, filmación.
5. Resolución que cierra proceso.
| Registrar y sanear los bienes de uso público del Distrito | Un (1) inventario de espacio público/bienes de uso público consolidado y actualizado | 1. Solicitud o recopilación de información | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, tecnico operativo, equipo de mejoramiento.
2. Inventario de bienes de uso público, estudio de titulo,
3. Verificacción física del área registrada, levantamiento.
4. Elaboración ficha técnica del bien saneado
5. Elaboración de expediente y sistema de georeferenciación del bien público.
| Atender solicitudes de registro de propiedad horizontal y gestión inmobiliaria | 100% de solicitdes presentadas atendidas | 1. Presentación de la solicitud; | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, profesionales, equipo de mejoramiento.
2.- Asignación y revisión de requisitos;
3. Expedición de la Resolución;
4. Notificación al solicitante.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento de las preguntas a cargo | 100% de las preguntas a cargo diligenciadas | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar medición períodica de los servicios y productos brindados a la comunidad | 1 (una) medición periódica realizada | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
Tabular y analizar los resultados
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información de los trámites a cargo | 100% de los trámites a cargo con información actualizada | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT
| Seguimiento de los trámites y Opas del Proceso | 3 informes de seguimiento de los trámites y Opas (Otros Procedimientos Administrativos) | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
| Seguimiento de los trámites y Opas del Proceso | 3 informes de seguimiento de los trámites y Opas | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
| Seguimiento de los trámites y Opas del Proceso | 3 informes de seguimiento de los trámites y Opas | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollo de las acciones definidas | 100% de las acciones definidas ejecutadas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de pedagogía, equipo de mejoramiento, responsable comunicaciones.
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de pedagogía, equipo de mejoramiento, responsable comunicaciones.
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidentes falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisar y sustentar la evaluación de la gestión del Proceso | Cada 3 (tres) meses revisar y sustentar la gestión del Proceso | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico y conservación documental de archivo de gestión y archivo central | 100% de mejoramiento archivístico, y conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Implementación de los lineamientos de Matriz de Transparencia | 100% los lineamientos de Matriz de Transparencia implementados | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina Web | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina Web cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del conocimiento y la innovación | Diligenciamiento del instrumento según lineamientos establecidos | 100% el instrumento diligenciado, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la Dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética definido | 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética ejecutadas | Asistencia a la reuniones convocadas por lider ético/a de la entidad | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento, gestor/a ético/a del Proceso.
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento, gestor/a ético/a del Proceso.
|  |  | Realizar los informes de avance | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento, gestor/a ético/a del Proceso.
| Mantener actualizados los procedimientos y formatos del proceso | 100% de los procedimientos y formatos del proceso actualizados | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alineados a las políticas y normas vigentes | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
| Aplicación de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades aplicada | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción | Realización de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso | 100% de las dependencias con monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción realizado | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
| Diseño e implementación del plan de mejoramiento concertado con GCIG. | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento.
| Control del riesgo: Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 100% riesgo controlado | 1. El Promoter Ético del Proceso, realizará las acciones programadas en el plan de fortalecimiento a la gestión ética de la Secretaría, lo que quedará evidenciado en el informe de seguimiento y avance enviado a la Gerencia de Control Interno, y en los mensajes enviados a los correos institucionales y listas de asistencia a los eventos realizados. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento, gestor/a ético/a del Proceso.
|  |  | 2. Elaborar mensualmente informes de estado de PQRs por funcionario para implementar acciones de mejora, Seguimiento a PQRS: El tecnico operativo adscrito al despacho socializará semanalmente por correo electrónico los informes de PQRS elaborado desde su usuario de enlace de SIGOB evidenciando por funcionario los PQRS próximos a vencer o sin respuesta vencidos, adicionalmente le reportará semanalmente al jefe de área y al Secretario del proceso en un cuadro de excel el estado de los PQRS por funcionario. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, Jefes de oficina, funcionario responsable, equipo de mejoramiento del Proceso.
|  |  | 3. El promoter ético de la dependencia, realizará capacitación a los funcionarios que ingresan por primera vez a la entidad sobre sus derechos, deberes, compatibilidades e incomptabilidades, lo que quedará evidenciado en la lista de asistencia. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, equipo de mejoramiento, gestor/a ético/a del Proceso.