## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Concertar los compromisos laborales en las fechas establecidad. | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  |  | Todas las dependencias |  | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Evaluar y enviar los resultados de la evaluación de desempecho laboral en los tiempos establecidos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana | 2 Actividades para fomentar realizaciòn del curso de integridad por parte de servidores y contratistas que tenga correo institucional. | PROMOTOR ETICO | Correos electronicos, chats, redes, presencial,carteleras. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 12 reuniones en el año | PROMOTOR ETICO | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 jornadas de sensibilización realizadas | PROMOTOR ETICO | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria en la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 pausas éticas realizada | PROMOTOR ETICO | Realizar una pausa ética por dependencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | PROMOTOR ETICO | Realizar mensajes alusivos a nuestro Codigo de Integridad y a la tematica Conflicto de Interes, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 1 celebración | PROMOTOR ETICO | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 reportes de avances | PROMOTOR ETICO | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRSDs | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Responder de manera clara, pertinente y oportuna las PQRSD | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias | Cinco (5) jornadas en favor de la calidad de vida de los habitantes de la localidad y que impulsen al cumplimiento del plan de desarrollo. | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Realizar actividades culturales, medio ambientales, deportivas, de gestión social, de salud y que fomenten la participación y la cultura ciudaddana en la localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Un cronograma de con actividades de gestión que contribuyan a cumplimiento de la política y objetivos ambientales | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Establecer un cronograma de actividades ambientales, campañas a nivel de parques, zonas verdes, reciclaje, etc a realizar en el 2022 | 2022-01-01 | 2022-03-31
|  |  |  | Dos (2) encuentros Comunitarios durante el año con la Policía Nacional. | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Realización de encuentros con la Comunidad con miras a tratar temas de convivencia y seguridad ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Convocar y realizar cuatro Consejos Locales de Gobierno, dos comités locales de discapacidad y dos reuniones con el comité local de gestion del riesgo y cuatro reuniones con el Consejo local de juventudes. | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Convocatorias de consejos, comités y reuniones. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Racionalización de trámites | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias | Establecer (1) un procedimiento para la gestión del pago de los honorarios de los ediles | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Formular el procedimiento administativo pertinente | 2022-01-01 | 2022-03-31
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-03-31
[5 empty] | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2022-01-01 | 2022-03-31
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | 2022-01-01 | 2022-03-31
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias | Realizar una medición periódica | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2022-01-01 | 2022-03-31
[5 empty] | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Tabular y analizar los resultados | 2022-01-01 | 2022-03-31
Información y comunicación | Gestión documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención |  | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Velar que el 100 % información de nuestra competencia sea publicada en la pagina WEB de la localidad | ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE | Revisar y actualizar la información publicada en la página WEB. | 2022-01-01 | 2022-12-31