## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
28 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Aseguramiento para Todos con Calidad | 2020080010131 | Aseguramiento para la Población Pobre y Vulnerable | Lograr una cobertura de aseguramiento de la población SISBÉN nivel 1 y 2 del 100% | Cobertura de aseguramiento de la población SISBÉN nivel 1 y 2 del 100% | Porcentaje | 98 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE ASEGURAMIENTO | 99 | 1. Realizar seguimiento al manejo de bases de datos de afiliados por las EAPB, a través de reportes ante ADRES de novedades mensuales, que permitan minimizar riesgos en la continuidad de la prestación de servicios de salud. 2. Continuar Acciones de asistencia a los actores del SGSSS a nivel local, para los procesos de afiliación y traslados en el Sistema de afiliación transaccional-SAT, a través del portal disponible por el Ministerio de salud, para el afianzamiento de la estrategia Todos Asegurados. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 757732745455.5389 | 51111010101
29 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Aseguramiento para Todos con Calidad | 2021080010110 | Aseguramiento para la población Sisbén 3 y 4 | Afiliar al 100% de la población Sisbén nivel 3 y 4 focalizados que no cuente con capacidad de pago | Porcentaje de afiliación de la población Sisbén nivel 3 y 4 que no tenga capacidad de pago | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE ASEGURAMIENTO | 50 | 1.Identificar población focalizada en metodología IV de SISBEN , en grupo D, que estén por fuera de los cortes de Nivel 1 y 2, a través de los cruces de BD, del Distrito y las reportadas por el Ministerio de Salud como población beneficiaria de contribución solidaria. 2. Iniciar proceso de afiliación a los nuevos usuarios focalizados en metodología IV de SISBEN, y reportados como población beneficiaria de contribución solidaria, una vez se expida la norma para el procedimiento y operación por parte de la nación | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 1000 | 511110102
30 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Aseguramiento para Todos con Calidad | 2021080010098 | Gestión para el Aseguramiento en salud a población extranjera | Cubrir el 100% de migrantes irregulares que requieran atención en salud en los servicios establecidos por la normatividad vigente. | Porcentaje de migrantes irregulares cubiertos en salud en los servicios establecidos por la normatividad vigente | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE ASEGURAMIENTO | 100 | 1. Fortalecer el proceso de atención en salud de la población migrante y irregular. 2. Fortalecer el proceso de aseguramiento de los migrantes que cuentan con PPT y/o salvoconducto por refugio que requieran atención en salud en los servicios de urgencias e internación en las IPS habilitadas en el Distrito de Barranquilla y también de la población menor de edad irregular protegida por el ICBF. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 12760200000 | 511110205
31 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Aseguramiento para Todos con Calidad |  | Promoción de la Calidad en el Aseguramiento | Lograr que el 90% de las EAPB cumplan con el ranking territorial | Porcentaje de EAPB cumpliendo ranking territorial | Porcentaje | NA | 90 | Secretaría de Salud | OFICINA DE ASEGURAMIENTO | 80 | 1. Instrumentalizar la metodología para la implementación del Ranking. 2. Implementar el proceso para aplicación del Ranking a las EAPB 3. Realizar Visitas de Auditoría a las EPS del Régimen Subsidiado, Contributivo y especial que operan en el Distrito de Barranquilla. 4. Realizar Acciones inspectivas frente a resultados que limiten el acceso efectivo y con calidad al aseguramiento total o a su continuidad a la población del Distrito de Barranquilla | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 1000000000 | 51111010401 51111010402
32 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010009 | Implementación del Modelo de Gestión del Riesgo en Salud | Implementación del 100% del Modelo de gestión del riesgo en salud | Porcentaje de implementación del Modelo de gestión del riesgo en salud | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 80 | 1. Ejecutar las acciones de IVC a las EAPB en la implementación, adopción y ejecución de las Rutas de Atención en Salud (Promoción y Mantenimiento a la Salud, Cardiovascular, Metabólicas Cáncer, EPOC – Asma y Huérfanas, entre otras, al igual que el seguimiento, monitoreo y evaluación a la implantación y ejecución de las estrategias: Toma el Control (Herths - Corazones Globales), Conoce Tu Riesgo, Peso Saludable y Programa: Cesación de Tabaco. 2. Desarrollo de capacidades al personal Sanitario de la Red pública y privadas sobre RIAS de Mantenimiento de la Salud, Cardiovascular, Metabólicas, Cáncer, EPOC – ASMA, Huérfanas 3. Realizar acciones de IVC a nuestras EPS, IPS y EAPB, para que cumplan el lineamiento establecido por el Ministerio de Salud, en el marco de las Rutas, que evidencie, al igual que el seguimiento, monitoreo y evaluación a la implantación y ejecución de las estrategias: Toma el Control (Herths - Corazones Globales), Conoce Tu Riesgo, Peso Saludable y Programa: Cesación de Tabaco., en el Distrito de Barranquilla. 4. Desarrollar 1 Taller Teórico Práctico sobre la RIAS de Mantenimiento de la Salud, Cardiovascular, de Cáncer al recurso humano de docentes y estudiantes de pregrado de facultades de ciencias de la salud de las universidades con sedes en el Distrito de Barranquilla. 5. Desarrollar 1 Taller Teórico Práctico sobre las RIAS de Mantenimiento de la Salud, Cardiovascular, de Cáncer, a la Comunidad en general (JAL, EDIL, JAC), población con enfoque diferencial entre ellas: Migrante, Indígenas, Afrocolombiana, Personas en situación de riesgo de discapacidad, Organizaciones de mujeres, ONG. 6. Desarrollar 1 Taller Teórico Práctico sobre las RIA de Mantenimiento de la Salud. RIA Cardiovascular. RIA de Cáncer, al recurso humano de Rectores, Directivos docentes y docentes de las IED del distrito. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 696000000 | 51111020301
33 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010004 | Intervención de Determinantes Ambientales | Implementar el 100% de los acuerdos transectoriales | Porcentaje de acuerdos transectoriales | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 100 | 1. Seguimiento presencial y/o virtual a los acuerdos intersectoriales para la Implementación de la estrategia vivienda saludable, solucion de problematicas de entornos complejos de acuerdo a necesidades presentadas. 2. Realizar en forma articulada con la oficina de la mujer la promoción de la igualdad de género en los funcionarios de las salud de atención primaria de 10 IPS del distrito que atiendan mayor número de casos de violencias. 3. Realización 7 eventos de interes de entornos saludables a nivel intersectorial. 4. Participar en la elaboracion del Censo de animales potencialmente peligrosos y en la aplicación de la norma que rige el abordaje de los mismos si asi lo requiere la secretaria asignada para tal fin. 5. Participar activamente en el 100% de los comités de erradicación de trata de personas con el cumplimiento a los compromisos adquiridos. 6. Realizar socialización del Protocolo de violencia sexual y rutas de atención en salud e interectorial de las violencias de genero y sexual a un grupo de estudiantes de pregrado de la facultad de medicina, enfermería, psicologia y trabajo social de 3 universidades del Distrito de Barranquilla y una de educación técnica en auxiliar de enfermería. 7. Realizar una reunión de articulación para brindar acompañamiento a las actividades PIC de Violencias basadas en género y violencia sexual. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 1306652360 | 51111020201
34 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010004 | Intervención de Determinantes Ambientales | Lograr la vigilancia y control al 100% de los establecimientos de interés sanitario priorizados | Porcentaje de establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados priorizados | Porcentaje | 80 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 100 | 1. Realizar visitas únicas oficial de arribo al 100% de las motonaves de tráfico internacional que arriben en primer puerto de Colombia en puertos de jurisdicción del Distrito de Barranquilla. 2. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control al 100% de los terminales portuarios, y establecimientos de almacenamiento dentro de las zonas portuarias, incluyendo las empresas que hacen parte de las mismas. 3. Realizar una (1) visita anual de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a cada uno de los 5 depositos y a las 50 empresas aplicadoras de plaguicidas. 4. Realizar vigilancia ambiental en las aguas superficiales de los puertos del Distrito de Barranquilla, utilizando la técnica del hisopo de Moore, en coordinaciòn con el laboratorio de Salud Pública Departamental. 5. Realizar vigilancia ambiental en las aguas superficiales de los puertos del Distrito de Barranquilla, utilizando la técnica del hisopo de Moore, en coordinaciòn con el laboratorio de Salud Pública Departamental. 6. Realizar 5 talleres presencial y/o virtual dirigidos a 200 personas (en total) de laboran en los servicios farmaceuticos sobre la normatividad sanitaria vigente. 7. Realizar 1.700 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a los establecimientos farmaceúticos, asi como a los centros de estetica existentes en el Distrito de Barranquilla. 8. Destrucción del 100% de los productos farmaceuticos fraudulentos y/o alterados que sean decomisados. 9. Realizar visitas de inspeccion, vigilancia y control sanitario, asi como aplicar las medidas sanitarias a que haya lugar a los establecimientos y productos delegados por el INVIMA de acuerdo a nuestras competencias. 10. Realizar 900 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a establecimientos priorizados con actividad: Alojamiento (larga y corta duración), IPS, Hogares Geriatricos, Casino, Peluqueria, Ferreteria, Aserraderos, Reciclaje entre otros que generan alto impacto negativo en el Distrito. 11. Realizar 4,800 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a los establecimientos comercializadores, distribuidores y expendedores de alimentos y Bebidas Alcohólicas así como los vehiculos relacionados con estas actividades. 12. Muestreo del 100% de los medicamentos y demas productos farmaceuticos por quejas presentadas por la comunidad y de las solicitadas por el INVIMA. 13. Seguimiento al 100% de los estudios de los niveles de colinesterasas entregados por las empresas relacionada con el uso y manejo de plaguicidas. 14. Estudios de campos del 100% de los brotes de infecciones o intoxicación alimentarias (ETAs) reportados a Salud pública. 15. Destrucción del 100% de los productos fraudulentos y/o alterados decomisados. (alimentos y/o bebidas alcohólicas priorizadas) 16. Realizar visitas de inspeccion sanitaria (con el componente de control de vectores en 300 sedes de instituciones educativas del Distrito publicas y privadas. 17. Realizar inspeccion, vigilancia y control en 8 universidades del componente entornos saludables. 18. Realizar 600 visitas de inspeccion sanitaria ( con el componente de vectores) en los entornos de hogares comunitarios. | 2022-01-03 | 2022-12-30
35 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010004 | Intervención de Determinantes Ambientales | Mantener por debajo de 5 el IRCA | Índice de riesgo de la calidad del Agua (IRCA) | Número | 0 | 5 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 5 | 1. Toma del 100% de las 300 muestras establecidas en el plan de muestreo según norma sanitaria vigente como mínimo para verificar la calidad del agua para consumo humano. 2. Realizar dos visitas sanitarias a los sistemas de suministro de agua para consumo humano. | 2022-01-03 | 2022-12-30
36 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010004 | Intervención de Determinantes Ambientales | Mantener el índice de infestación larvaria de vivienda entre 1,2 - <10% | Indice de infestación larvaria de vivienda | Número | 1,2-11,2 | 9 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 9 | 1. Realización de Intervenciones a través de visitas casa a casa, telellamdas, video llamadas a 120.000 establecimientos en los barrios con alta incidencia de caos de las localidades focalizadas. 2. Eliminación y/o control fisico o quimico del 90% criaderos del mosquito Aedes aegypti. | 2022-01-03 | 2022-12-30
37 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010004 | Intervención de Determinantes Ambientales | Aumentar a 80% la cobertura de vacunación antirrábica canina y felina | Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina | Porcentaje | 77 | 80 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 79 | 1. Realizar la aplicación de la vacuna antirrábica por 79% de la población felina y canina censada, a traves de la metodologia del barrido casa a casa 2. Apoyar a la realizacion de las Jornadas de identificación y registro de caninos potencialmente peligrosos a cargo de la Secretarìa asignada de acuerdo al nuevo Codigo de Policia. 3. Realizar seguimiento, evaluación y control como minimo del 90% de los accidentes rábicos reportados a Salud Pública. 4. Realizar una (1) visita de inspección, vigilancia, y control a los establecimientos (48) Veterinarios y afines priorizados, asi como el seguimiento y actualizacion de censo de ser necesario, con el proposito de dar respuesta al 100% de solicitudes de la comunidad que impliquen visitas a estos establecimientos. 5. Apoyar a la secretaria asignada en el procedimiento para la recolección de gatos y perros víctimas de abuso y maltrato, así como de animales de la calle (perros y gatos) que lo ameriten. 6. Realizar dos (2) talleres presencial y/o viryual sobre el manejo clinico de las agresiones rábicas y aplicación adecuada del tratamiento antirrábico en humanos, de acuerdo al protocolo de Rabia del Ministerio de Salud y Proteccion Social. | 2022-01-03 | 2022-12-30
38 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010014 | Gestión Operativa y funcional del Plan de Salud Pública | Mantener en el 95% el cumplimiento de las metas del PTS. | Porcentaje de las metas del PTS cumplidas | Porcentaje | 95 | 95 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 95 | 1. Realizar el 100% de visitas a las casas asignadas a los caminantes para caracterizar las familias, identificando los factores de riesgo para implementar las acciones de salud pública que permitan informar, promover, educar y propiciar cambio en los hábitos de vida poco saludables identificados para intervenirlos como corresponda, logrando la adopción de hábitos y comportamientos saludables. 2. Implementar en un 100% los 5 Ejes Estratégicos establecidos en la resolución 2063 de 2017 por la cual se adopta la Política de Participación Social en Salud-PPSS 3. Implementar en un 100% los 5 Ejes Estratégicos establecidos en la resolución 2063 de 2017 por la cual se adopta la Política de Participación Social en Salud-PPSS. 4. Mantener el 95% de las metas del PTS cumplidas 5. Analisis de la Situación de Salud (ASIS) de Barranquilla : si (100%) No (0%) | 2022-01-03 | 2022-12-30
39 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010014 | Gestión Operativa y funcional del Plan de Salud Pública | Mantener el 100% del recurso humano vinculado a los programas y proyectos de acuerdo con lo solicitado. | Porcentaje del recurso humano vinculado a los programas y proyectos de acuerdo con lo solicitado. | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 100 | 1. Ejecutar el 100% de recursos financieros asignados en los proyectos. 2. Mantener el 100% del recurso humano vinculado a los programas y proyectos de acuerdo con lo solicitado. 3. Realizar seguimiento al 100% de los procesos administrativos iniciados en los hallazgos generados en los procesos de IVC de la SDS | 2022-01-03 | 2022-12-30
40 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2021080010015 | Vigilancia epidemiológica | Mantener por encima del 95% los eventos de interés en salud pública controlados | Porcentaje de eventos de interés en salud pública controlados | Porcentaje | 95 | 95 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 95 | 1. Realizar el 100% del seguimiento y control a los lineamientos de vigilancia en salud y al reglamento sanitario internacional. 2. Mantener por encima del 95% el número de eventos de interés en salud pública controlados 3. Lograr el 100% de respuesta inmediata de todos los eventos de notificación obligatoria. 4. Mantener el 100% de la unidad de laboratorio Distrital de Salud en funcionamiento. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 2500000000 | 51111020601
41 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Lograr que las EAPB cumplan el 90% de actividades de Promoción y Prevención priorizadas | Porcentaje de cumplimiento de actividades de Promoción y Prevención priorizadas en las EAPB. | Porcentaje | NA | 90 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 70 | 1. Verificar trimestralmente en visitas de IVC a las EAPB las intervenciones individuales, poblacionales o colectivas para la Promoción y Mantenimiento de la Salud bucal con el enfoque por Curso de Vida (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez) 2. Realizar 2 Jornadas para fortalecimiento de capacidades dirigida a los caminantes y agentes educativos de las EAPB sobre Promoción de hábitos higiénicos en Salud bucal en los diferentes Entornos (Hogar, educativo, laboral, institucional y comunitario); promoviendo en los padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los menores de 1 año. 3. Realizar 8 Actividades de Educación en Salud dirigidas a Población Vulnerable con Enfoque Diferencial . 4. Verificar trimestralmente durante las Visitas de IVC a las EAPB las actividades de Educación en Salud en las que se indiquen como factores de riesgo para la salud bucal el consumo de tabaco y alcohol y como factor protector lo buenos hábitos orales y fomentar estilos de vida saludable acompañados de una buena alimentación nutricional además de recomendaciones y del manejo de pacientes con ECNT por parte del personal asistencial odontológico. 5. Realizar 2 talleres de capacitación a Organizaciones Aliadas que se vinculen y promuevan estilos de vida saludable, Salud Bucal, visual y auditiva con promoción de hábitos higienicos de salud bucal en los diferentes Entornos (Hogar, educativo, laboral, institucional y comunitario); promoviendo en los padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los menores de 1 año. 6. Realizar cada 4 meses visita de IVC a la planta de la Triple AAA para monitoreo de las concentraciones de flúor en agua potable conforme a la Resolución 2115/2007. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 29736000 | 51111020302
42 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Lograr que las EAPB cumplan el 90% de los resultados de los eventos priorizados en cuenta de alto costo. | Porcentaje de cumplimiento en las EAPB del indicador de resultados cuenta de alto costo en eventos priorizados. | Porcentaje | NA | 90 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 70 | 1. Fortalecer la articulación institucional e intersectorial, a través de los proyectos transversales con todos los acores sociales involucrados en el comité Barranquilla Saludable, motivando la participación activa de todos su miembros y sociedad civil con enfoque diferencial, entre otros, en las Actividades Colectivas (PIC), acompañadas de acciones de IEC, que generen impacto en la población. 2. Realizar las acciones de IVC a las aseguradoras del Distrito de Barranquilla, cómo seguimiento monitoreo, análisis y evaluación a los indicadores del programa de ECNT, Sivigila. 3. Ejecutar estrategias de IEC en la población masculina sobre prevención de cáncer de próstata y habilidades para detectar el riesgo de alteraciones prostáticas a temprana edad y tomar las medidas correctivas necesarias. | 2022-01-03 | 2022-12-30
43 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Mantener en las 154 IED la estrategia “Salud en el Colegio” | Número de Instituciones Educativas Distritales cumpliendo con la estrategia “Salud en el Colegio” | Número | 154 | 154 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 154 | 1. Formación de grupos de apoyo de la comunidad educativa (Embajadores de estilos de vida saludables en los colegios representados por estudiantes y docentes) para fortalecer la práctica de estilos de vida saludable en el ámbito escolar. 2. Capacitar a los docentes de las diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla para que identifiquen las diferentes alteraciones visuales, auditivas y comunicativa en su población escolar e inducir a la demanda inducida a las EPS que corresponda de acuerdo a la afiliación del estudiante detectado. 3. Vigilar que las EPS cumplan con la ejecución de los tamizajes para la detención temprana de alteraciones visuales, auditivas y comunicativas en las diferentes Instituciones educativas en la población de preescolar hasta 11 grado e intervenir el riesgo en la población que resulte con alteraciones. 4. Desarrollar 1 Talleres al recurso humano de kioscos - cafeterías, asociación de padres de familias sobre retroalimentación de las Guías Alimentarias, en coordinación con la academia y Salud Distrital. 5. Articular con Secretaria de Gobierno y demás actores involucrados la ejecución de la Estrategia IEC en establecimientos comerciales públicos y privados, empresas, EPS e IPS, comunidad en general, entre otras para difundir los espacios 100% libres de humo de tabaco (ley 1335 de 2009) Prohibición de fumar en espacios cerrados y Prohibiciones de publicidad de cigarrillos en torneos o eventos deportivos, al igual que expendio de alcohol y tabaco a menores de edad. | 2022-01-03 | 2022-12-30
44 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Mantener en un 100% las EAPB que implementan la ruta de mantenimiento de la salud | Porcentaje de EAPB implementando la ruta de promoción y mantenimiento de la salud | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 100 | 1. Realizar cada 4 meses visita de IVC a la planta de la Triple AAA para monitoreo de las concentraciones de flúor en agua potable conforme a la Resolución 2115/2007. 2. Verificar trimestralmente en visitas de IVC a las EAPB las intervenciones individulaes, poblacionales o colectivas para la Promoción y Mantenimiento de la Salud bucal con el enfoque por Curso de Vida (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez) 3. Verificar trimestralmente durante las Visitas de IVC a las EAPB las actividades de Educación en Salud en las que se indiquen como factores de riesgo para la salud bucal el consumo de tabaco y alcohol y como factor protector lo buenos hábitos orales y fomentar estilos de vida saludable acompañados de una buena alimentación nutricional además de recomendaciones y del manejo de pacientes con ECNT por parte del personal asistencial odontológico. 4. Realizar 3 Comités Tecnicos dirigidos a los odontólogos de la Red Pública (MiRed IPS), para socializar y realizar seguimiento a los Lineamientos del MSPS e INS y realizar formulación de estrategias encaminadas al cumplimiento de las metas y del Plan de acción. 5. Realizar 2 talleres de capacitación a Organizaciones Aliadas que se vinculen y promuevan estilos de vida saludable, Salud Bucal, visual y auditiva con promoción de hábitos higienicos de salud bucal en los diferentes Entornos (Hogar, educativo, laboral, institucional y comunitario); promoviendo en los padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los menores de 1 año. 6. Realizar seguimiento trimestral a las EAPB sobre el reporte de la Resolución 202/2021 en lo concerniente al Indice COP de su población atendida por primera vez durante año. | 2022-01-03 | 2022-12-30
45 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Mantener por encima del 95% la Cobertura de terapia antirretroviral para VIH. | Cobertura de terapia antirretroviral para VIH | Porcentaje | 95 | 95 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 95 | 1. Realizar seguimiento virtual al 100% de los casos nuevos reportados en el SIVIGILA, manteniendo actualizada la base de datos del Programa con la variables minimas establecidas. 2. Seguimiento a las EAPB de la cobertura de tamizaje de la prueba de VIH en gestantes en Control Prenatal y poblacion migrante con Permiso especial de permanencia ( PEP),de manera presencial y/o virtual. 3. Fortalecer acciones insterinstitucionales para la oferta de asesoria y pruebas rapidas para VIH en el Distrito de Barranquilla en convenio con la secretaria de Salud Distrital y Enterritorio (Fondo mundial para VIH en Colombia) con el fin de lograr el alcance de metas 95-95-95 beneficiando especialmente a poblaciones claves o en contextos de vulnerabilidad (TS, PT, HC, HSH). 4. Establecer convocatorias virtuales en articulación con los lideres y lideresas de las 5 localidades del Distrito de Baranquilla para el fomento de una sexualidad responsable y el fomento de los derechos sexuales y reproductivos con enfasis en prevencion de ITS-VIH y Hepatitis. 5. Establecer una ruta de acceso a los servicios de salud en coordinacion con EAPB-IPS para las ITS-VIH-Sifilis con el fin de garantizar la atención efectiva y el tratamiento a cada caso remitido por la oficina de salud publica-secretaria de salud Distrital. 6. Participar en las salas situacionales de casos de muertes por SIDA con asistencia de EAPB, IPS y en coordinacion con vigilancia epidemiologica Distrital, de acuerdo a convocatoria por parte de la Oficina de vigilancia epidemiologica por medios virtuales. | 2022-01-03 | 2022-12-30
46 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Mantener en 100% las gestantes con VIH cubiertas con la estrategia de reducción de la transmisión vertical. | Porcentaje de gestantes con VIH cubiertas con la estrategia de reducción de la transmisión vertical. | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 100 | 1. Realizar seguimiento al 100% de los casos de gestantes con VIH en el marco de la ESTRATEGIA DE LA REDUCCIÒN DE LA TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH de manera presencial y/o virtual. 2. Realizar una capacitación a los Caminantes de la Salud de las estrategias "Salud en mi Casa" y " Salud en el Colegio"; en las diferentes líneas de acción maternidad segura, prevención de embarazos en la niñez, adolescencia y juventud, prevención de las ITS, VIH/SIDA y violencias basadas en género. | 2022-01-03 | 2022-12-30
47 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Incrementar a 95% la cobertura de las mujeres gestantes con 4 o más controles prenatales. | Cobertura de las mujeres gestantes con 4 o más controles prenatales | Porcentaje | 84 | 95 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 90 | 1. Realizar procesos de auditorias del cumplimiento de indicadores de la RIA Materno Infantil a las aseguradoras en conjunto con la oficina de aseguramiento, de acuerdo al cronograma planteado por esta ultima oficina, de manera presencial y/o virtual. 2. Elaborar 2 mesas de trabajo anuales con las aseguradoras y prestadores, con el fin de identificar barreras de acceso al control prenatal y elaborar acciones conjuntas de mejora de manera presencial y/o virtual. | 2022-01-03 | 2022-12-30
48 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Mantener en 33 el Número de instituciones con Sistema de Vigilancia Nutricional | Número de instituciones con Sistema de Vigilancia Nutricional | Número | 33 | 33 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 33 | 1. Brindar asistencia tecnica, acompañamiento a las UPGD de la Red de Salud Pública e IPS MI RED en los ajustes y unificacion de campos, variables calculables y no calculables que alimentaran la base de datos del SISVAN del Distrto de Barranquilla. 2. Verificar mensualmente la oportinudad y calidad del dato de las UPGD (cinco primeros dias habiles de cada mes) y retralimentar a IPS MI RED a más tardar el 15 de cada mes. 3. Sistematizar las consultas (consejería/orientación) por dificultades de lactancia materna . En las UPGDs que tengan implementado el sistema de vigilancia nutricional y Alimentario e implementar la vigilancia de la práctica de la lactancia materna. 4. Realizar seguimiento a la oportunidad y calidad en la notificacion de las UPGDs de los eventos de vigilancia nutricional de interés en Salud Pública (Bajo Peso al Nacer, Desnutrición aguda en menores de cinco años y Vigilancia integrada en menores de cinco años (evento 591)según protocolos y lineamientos. Generando un informe por periodo epidemiologico el cual sera socializado con los actores responsables o comprometidos. 5. Garantizar la vinculacion de los niños y niñas menores de cinco años con Desnutrición Aguda que se encuentren el face III y sean vinculados a programas de apoyo Nutricional de los Programas Sociales de Primera Infancia, mediante la coordinación permanente de acuerdo a necesidad con la funcionario(a) de la Secretaría de Gestión Social y Participación Social 6. Realizar visitas institucionales y extramurales de seguimiento trimestral a las EAPB para vigilar que se garantice el cumpolimiento en la calidad y oportunidad de las atenciones integralesl a los niños y niñas menores de cinco años con DNT Aguda, Bajo Peso al Nacer, EDA/DNT, de acuerdo a la bateria de indicadores de gestion, Programas, protocolos vigentes y RIA - 3280. | 2022-01-03 | 2022-12-30
49 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010120 | Gestión para la promoción de la Salud y prevención de la enfermedad | Mantener por encima del 95% la Cobertura de vacunación en menores de 1 año | Cobertura de vacunación en menores de 1 año | Porcentaje | 100 | 95 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 95 | 1. Realizar seguimiento y evaluación trimestral de indicadores de cumplimiento de las coberturas del PAI en la red prestadora de servicios de vacunación publica y privada. 2. Asistir presencial y/o virtualmente al 100% de los COVE de eventos inmunoprevenibles, unidades de análisis y demás que se convoquen 3. Socializar a las EAPB, IPS, personal a cargo, toda la temática tratada en las reuniones nacionales del PAI de acuerdo a la programación que se establezca, presencial y/o virtual. 4. Realizar seguimiento al 100% de las IPS mediante la realización de 3 visitas, presenciales y/o virtuales en el marco de la Pandemia COVID 19, de asistencias técnicas en las IPS que prestan los servicios de vacunación en el distrito teniendo en cuenta las variables de priorización que apliquen en cada nivel para fortalecer la gestión del programa y el cumplimiento de las coberturas, seguimiento al cumplimiento de los lineamientos emitidos por este Ministerio relacionados con la ejecución de las estrategias y tácticas en vacunación: Vacunación intramural, Vacunación extramural, Jornadas de Vacunación, jornadas nacionales de vacunación que se programen.(Campaña de vacunación contra el sarampión de alta calidad, Plan Nacional de Vacunación Contra SARS-CoV19, jornada nacional de vacunación de búsqueda de población susceptible para fiebre amarilla, Seguimiento a cohortes de nacidos vivos, Canalización y demanda inducida de la población, Oferta de horarios extendidos según necesidad de la población entre otros), circular No 044 del 19 de noviembre de 2013, Resolución 3100 2019, aplicando los instrumentos estandarizados de información para la recolección de la información. 5. Coordinar con las áreas de Prestación de Servicios, Aseguramiento e Inspección, Vigilancia y Control el seguimiento a las EAPB que hacen presencia en las ET con población afiliada según su competencia. 6. Elaborar y ejecutar el plan de acción para cada una de las jornadas nacionales de vacunación (según programación del MSPS) Campaña de vacunación contra el sarampión de alta calidad, Plan Nacional de Vacunaciòn Contra SARS-CoV19, las demás que programen y realicen en los territorios de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y situación del país en el marco de la Pandemia por Covid 19. | 2022-01-03 | 2022-12-30
50 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010069 | Promoción y fomento de la salud sexual y reproductiva en el Distrito de Barranquilla con enfoque de derechos | Redes juveniles para la promoción y fomento de los derechos sexuales, derechos reproductivos en 8 instituciones de educación técnica y superior | No de redes juveniles para la promoción y fomento de los derechos sexuales y derechos reproductivos | Número | 0 | 8 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 3 | 1. Convocar a 2 reuniones semestrales con los representantes de las Instituciones educativas tecnicas y superiores, con el fin de planear, ejecutar y evaluar acciones encaminadas para el fomento de los derechos sexuales y reproductivos, presencial y/o virtual. 2. Identificar, actualizar y conformar un directorio de Redes juveniles para la promoción y fomento de los derechos sexuales, derechos reproductivos y que pertenecen a instituciones de educación técnica y superior. 3. Relilzar 6 Video Conferencia con participacion de lideres juveniles que integran las redes juveniles para la promocion de la salud sexual, derechos sexuales y derechos repoductivos que pertenecen a instituciones de educacion tecnica y superior en el Distrtto de Barranquilla. 4. Articular las rutas para la promocion de la salud sexual, derechos sexuales y derechos repoductivos al igual que las rutas de atencion integral en ITS-VIH y Hepatitis B y C con 2 estrategias de IEC atraves de medios virtuales donde participan las redes juveniles que pertenecen a instituciones de educacion tecnica y superior en el Distrtto de Barranquilla. 5. Cumplir con el 100% de solicitudes de capacitaciones dirigidas a a adolescentes, comunidad en general e instituciones para la promoción de los Derechos , Sexuales y Reproductivos desde el enfoque de derechos, genero y diferencial según solicitudes, de manera presencial y/o virtual. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 293157943
51 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010069 | Promoción y fomento de la salud sexual y reproductiva en el Distrito de Barranquilla con enfoque de derechos | Lograr que el 100% de las EAPB brinden los servicios bajo el modelo de servicios amigables para adolescentes y jóvenes | Porcentaje de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) que brindan servicios de modelo amigable para adolescentes y jóvenes | Porcentaje | 80 | 100 | Secretaría de Salud | OFICINA DE SALUD PÚBLICA | 95 | 1. Priorizar como mínimo 4 de las temáticas asociadas a la Mesa del derecho de la existencia integrada con los comites adscritos que respondan a los objetivos establecidos a la garantía de los derecho en NNA e integración Familiar. 2. Realizar seguimiento trimestral (3), asistencia técnica, inspección ,vigilancia y control a las EAPB para la prevención y atención integral en salud desde el modelo de Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ) con enfoque de derecho, género y diferencial, en la adherencia a las guías, protocolos y rutas conforme a la normatividad legal vigente. 3. Realizar una capacitación trimestral dirigida al talento humano de la red pública y privada del Distrito para el fortalecimiento de sus capacidades en la atención integral y de calidad para adolescentes y jóvenes desde el modelo de SSAAJ. 4. Fortalecer en articulación con las EAPB y las IPS contributivas y subsidiadas: PASO y CAMINO, la ruta de acceso para la atención integral en salud para adolescente y jóvenes, con énfasis en la oferta en salud sexual y reproductiva, y salud mental desde el modelo de SSAAJ. 5. Realizar una campaña trimestral en articulación con las EAPB, red de prestadores, diferentes sectores y cooperantes para la promoción y fomento de la salud sexual y reproductiva dirigida adolescentes, jóvenes y población migrante en las 5 localidades del Distrito; que incluyen Semana de la Juventud, Semana Andina para la prevención del embarazo en la niñez y adolescencia. 6. Formación a 80 liderezas para la reducción de embarazo en adolescentes articulada por la oficina de gestión social a travez del enlance del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el programa familia en acción. | 2022-01-03 | 2022-12-30
52 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 2020080010069 | Promoción y fomento de la salud sexual y reproductiva en el Distrito de Barranquilla con enfoque de derechos | 100% de las IED priorizadas promoviendo y fomentando los derechos sexuales y derechos reproductivos. | Porcentaje de las IED priorizadas que promueven y fomentan los derechos sexuales y reproductivos | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Atención en Salud | 50 | 1. Realizar asesoría, acompañamiento y seguimiento al Proyecto de Educación Sexual a la comunidad educativa de los IED priorizados para el fomento de una Educación Integral en Sexualidad de la población estudiantil acorde al curso de vida. 2. Realizar seguimiento a los casos reportados por el sistema educativo de adolescentes y jóvenes en estado de embarazo y otros riesgos asociados al ejercicio reproductivo. 3. Fortalecer en articulación con las Instituciones de educación superior, tecnicas y técnologicas seleccionadas, la oferta de servicios en salud desde el modelo de SSAAJ en beneficio de su población estudiantil. | 2022-01-03 | 2022-12-30
53 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010092 | Unidad de reacción inmediata en salud (URISA) | Lograr que el 100% de casos y/o situaciones que requieren intervención inmediata sean atendidos, gestionados y cerrados. | Porcentaje de casos y/o situaciones que requieren intervención inmediata atendidos, gestionados y cerrados. | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Atención en Salud | 100 | 1. Realizar la verificación de la capacidad instalada y ocupación de camas de la red prestadora de servicios de salud tanto pública como privada. 2. Realizar las intervenciones inmediatas y programadas de la atención brindada en salud a los usuarios por los diferentes actores del sistema. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 110000000 | 511110401
54 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010092 | Unidad de reacción inmediata en salud (URISA) | Disminuir en un 30% las tutelas presentadas en salud. | Número de tutelas presentadas en salud. | Número | 811 | 568 | Secretaría de Salud | Oficina de Atención en Salud | 600 | 1. Realizar las visitas de inspección y vigilancia en las IPS y EAPB a fin de garantizar la oportunidad y calidad en los servicios de salud de urgencia. | 2022-01-03 | 2022-12-30
55 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010093 | Promoción de la Salud a Población con Enfoque Diferencial | Conseguir que el 100% de EPS implementen las rutas de atención en salud con enfoque diferencial | Porcentaje de EPS implementado las rutas de atención en salud con enfoque diferencial | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Despacho - Promoción Social | 70 | 1. Realizar asistencia técnica y acompañamiento a las EAPB e IPS para la implementación del plan de atención en salud con enfoque diferencial. 2. Realizar 2 Jornadas de formación y capacitación a funcionarios de las EAPB e IPS sobre la ruta de atención integral en salud a poblaciones prioritarias. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 28000000 | 51111040201
56 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010093 | Promoción de la Salud a Población con Enfoque Diferencial | Mantener el 100% de EPS certificando la discapacidad de sus afiliados. | Porcentaje de EPS certificando la discapacidad de sus afiliados. | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Despacho - Promoción Social | 100 | 1. Brindar el 100% de asistencia técnica requerida sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las EAPB e IPS de la jurisdicción para garantizar la calidad de la información registrada. 2. Capacitar a 100 personas sobre certificación de discapacidad y RLCPD en el Distrito de Barranquilla. | 2022-01-03 | 2022-12-30
57 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010101 | Servicio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y Sistema de Emergencias Médicas (SEM) | Mantener el 100% de situaciones de emergencia efectivamente atendidas. | Porcentaje de situaciones de emergencia efectivamente atendidas | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Atención en Salud | 100 | 1. Realizar monitoreo y evaluación de la operativización del Sistema de Emergencias Médicas ,SEM. 2. Realizar actualización y mejoras a la plataforma de referencias y contrarreferencia utilizada por el CRUE. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 300000000 | 511110403
58 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010101 | Servicio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y Sistema de Emergencias Médicas (SEM) | Alcanzar el 90% de cumplimiento de la referencia y contrarreferencia por las EAPB | Porcentaje de cumplimiento de la referencia y contrarreferencia por las EAPB | Porcentaje | 85 | 90 | Secretaría de Salud | Oficina de Atención en Salud | 90 | 1. Realizar las acciones de verificación al proceso de referencia y contrarreferencia tramitadas en el CRUE de los usuarios afilados a EAPB. | 2022-01-03 | 2022-12-30
59 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010101 | Servicio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y Sistema de Emergencias Médicas (SEM) | Lograr el 90% de servicios de atención pre-hospitalaria efectivamente atendidos por el SEM. | Porcentaje de servicios de atención prehospitalaria efectivamente atendidos por el SEM | Porcentaje | 76 | 90 | Secretaría de Salud | Oficina de Atención en Salud | 85 | 1. Fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas acorde a la norma Distrital vigente. 2. Verificar que el cumplimiento de los medidas de prevención y atención brindado por los operadores contratados en los eventos de afluencia masiva se realice bajo el cumplimiento de la Guía de Manejo en salud de los Eventos de Afluencia Masiva de Personas, expedida por la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y de acuerdo a la normatividad vigente. | 2022-01-03 | 2022-12-30
60 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010104 | Certificación de la Calidad a Prestadores de Servicios de Salud | Incrementar al 90% los prestadores certificados de los visitados en condiciones de habilitación durante la vigencia | Porcentaje de prestadores certificados de los visitados en condiciones de habilitación durante la vigencia | Porcentaje | 75 | 90 | Secretaría de Salud | Oficina de Garantía de la Calidad | 85 | 1. Visitas de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación a los Prestadores de Servicios de Salud 2. Ejecutar visitas de inspección, vigilancia y control a Prestadores de Servicios de Salud habilitados en el distrito de Barranquilla | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 600000000 | 511110404
61 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010104 | Certificación de la Calidad a Prestadores de Servicios de Salud | Lograr que el 100% de los prestadores reporten indicadores de calidad con oportunidad | Porcentaje de prestadores reportando indicadores de calidad con oportunidad | Porcentaje | 60 | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Garantía de la Calidad | 90 | 1. Realizar visitas de IVC a los Prestadores de Servicios de Salud, para verificar el reporte oportuno de los indicadores de calidad 2. Realizar asistencia técnica a los Prestadores de Servicios de Salud habilitados en el distrito de Barranquilla en el componente de sistema de información para la calidad, según resolución 0256 de 2016 y circular 012 de 2016 | 2022-01-03 | 2022-12-30
62 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad |  | Modernización y Adecuación de la Infraestructura en Salud | Incrementar a 35 el número de infraestructuras en salud modernizadas. | No de infraestructuras en salud modernizadas | Número | 29 | 35 | Secretaría de Salud | Oficina de Proyectos en Salud | 3 | 1. Coordinar con la empresa ejecutora de las obras su ejecución y entrega según cronogramas de las mismas. 2. Realizar la supervisión técnica a los contratos asignados y de Operación de la Red Distrital que hallan sido suscrito por la entidad territorial. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 39122347823 | 5111104061
63 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad |  | Modernización y Adecuación de la Infraestructura en Salud | Realizar el 100% de la rehabilitación de la infraestructura en salud | No de infraestructuras en salud rehabilitadas | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Proyectos en Salud | 70 | 1. Realizar el seguimiento mensual a la administración y gestión de las inversiones y proyectos acordes con las necesidades del Modelo de Atención en Salud. 2. Seguimiento a la ejecución de los recursos para las infraestructuras de salud priorizadas. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 300000000 | 5111104061
64 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010033 | Sistema Integrado de Atención Ciudadana en Salud (SIAC) | Lograr el 100% de implementación de la Plataforma tecnológica de información en salud. | Porcentaje de implementación de la Plataforma tecnológica de información en salud | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Despacho - SAC | 70 | 1. Continuar la articulación de la información de las PQRSD, a través del acceso otorgado a los enlaces para el seguimiento y manejo de las mismas. 2. Dar continuidad a las acciones de mejora tendientes a fortalecer la plataforma tecnológica dispuesta para el control y seguimiento de las PQRSD radicadas por los ciudadanos, ante la Secretaría Distrital de Salud. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 641744269.0167 | 511110405
65 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SALUDABLE | Salud con Calidad | 2021080010033 | Sistema Integrado de Atención Ciudadana en Salud (SIAC) | Conseguir que el 100% de las PQRSD sean efectivamente atendidas, gestionadas y cerradas. | Porcentaje de PQRSD efectivamente atendidas, gestionadas y cerradas | Porcentaje | 78 | 100 | Secretaría de Salud | Oficina de Despacho - SAC | 90 | 1. Dar seguimiento a la recepción, gestión, trámite y respuesta oportuna de las PQRSD que se radican en la plataforma tecnológica, para atender los requerimientos de los usuarios, interviniendo de manera temprana los riesgos. 2. Continuar con las actividades de control y seguimiento de las PQRSD que ingresan por los distintos canales y son radicadas en el sistema de información del Distrito de Barranquilla, hasta la respuesta final emitida al usuario a fin de evitar incumplimientos en los términos normativos. 3. Realizar continuidad a la socialización permanente de la línea única de atención en salud 3793333 dispuesta las 24 horas del día y del 195 , así como los demás canales institucionales como parte de las acciones de promoción y difusión de la línea única de atención integral en salud en las EPS-IPS y otras organizaciones comunitarias en salud del Distrito de Barranquilla. | 2022-01-03 | 2022-12-30
137 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Poblaciones con discapacidad | 2021080010123 | Rehabilitación y entregas de ayudas técnicas a población en situación de discapacidad | Entregar 200 ayudas | Número de ayudas técnicas | Número | 4 | 200 | Secretaría de Salud | Oficina de Despacho - Promoción Social | 50 | 1. Gestionar los recursos para la adquisición de las ayudas técnicas. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100000000 | 51111040201
138 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Poblaciones con discapacidad |  | Implementar el Consejo Distrital de Discapacidad | 1 comité distrital de discapacidad en funcionamiento | Comité Distrital de Discapacidad | Número | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Oficina de Despacho - Promoción Social | 1 | 1. Mantener en funcionamiento el Comité Distrital de Discapacidad mediante la realización de 3 comités en el año | 2022-01-03 | 2022-12-30

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal asignado a la Secretaria Distrital de Salud | Todas las áreas | Evaluar el desempeño de los funcionarios asignados a la Secretaria Distrital de Salud en los tiempos estipulados | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Desarrollar la concertación y acuerdos de gestión del 100% de los jefes y coordinadores de areas de la secretaría Distrital de Salud. |  | Evaluar el desempeño de los Gerentes públicos asignados a la Secretaria Distrital de Salud en los tiempos estipulados | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Gestión Humana | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Promotor ético de la Secretaría Distrital de Salud | Desarrollar estrategias de comunicación que utilicen como medios de difusión el correo electrónico, redes sociales y carteleras para motivar a los funcionarios a realizar el curso de integridad. Dependiendo de la situación sanitaria de la ciudad se podrán desarrollar actividades presenciales. | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Promotor ético de la Secretaría Distrital de Salud | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Promotor ético de la Secretaría Distrital de Salud | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Promotor ético de la Secretaría Distrital de Salud | Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022" | Promotor ético de la Secretaría Distrital de Salud | Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2022, que permita interiorizar las principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla, de conformidad con el Decreto 0189 de 2019. | 2022-01-01 | 2022-12-31
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Secretaría Distrital de Planeación | Elaborar MGA al 100% de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2023 | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Programar, dirigir, coordinar, elaborar los proyectos de la vigencia 2023 | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Presentar el 100% de los proyectos de la vigencia 2023 al banco de proyectos para su registro y aprobación. |  | Presentar los proyectos al banco de proyectos distrital con el fin de obtener su registro y aprobación. | 2022-05-01 | 2022-12-31
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Secretaría General del Distrito | Estructurar el plan de adquisiciones de la secretaria | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Planear la contratación de las diferentes áreas que componen la secretaria de Salud | 2022-01-01 | 2022-09-30
Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Gerencia de Control Interno de Gestión | Diligenciar el 100% de las preguntas competentes a cargo y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de estas. | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Diligenciar las preguntas competentes a cargo y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de estas. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Todas las dependencias | Realizar trimestralmente mediciones de la satisfacción de los usuarios | Oficina de Despacho - SAC | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Tabular y analizar los resultados de dicha medición. | Oficina de Despacho - SAC | Tabular y analizar los resultados de dicha medición con el fin de plantear acciones de mejora. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Secretaría de Planeación | Realizar los reportes trimestrales de los trámites a cargo de la Secretaría Distrital de Salud | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Realizar los reportes trimestrales de los trámites a cargo de la Secretaría Distrital de Salud | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT. | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Gerencia de Control Interno de Gestión | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2022-06-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2022-06-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Elaboración y publicación de memorias | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Elaboración y publicación de memorias | 2022-06-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2022-06-01 | 2022-12-31
Evaluación de resultados | Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Gerencia de Control Interno de Gestión | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Todas las áreas de la Secretaría Distrital de Salud | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Todas las áreas de la Secretaría Distrital de Salud | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Secretaría general - Gestión documental | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Gerencia de Control Interno de Gestión | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
Gestión del Conocimiento e Innovación | Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Gerencia de Control Interno de Gestión | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Todas las áreas de la Secretaría Distrital de Salud | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31
Control interno | Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Gerencia de Control Interno de Gestión | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Publicación en ISOLUCION |  | Publicación en ISOLUCION | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Gerencia de Control Interno de Gestión | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Oficina de Despacho - Gestión Estratégica | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31