## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | Proyecto | Meta del Proyecto | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Tipo de indicador | Tipo de Medición Indicador | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
377 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Modernización de la Gestión Documental | Alcanzar el 80% en la elaboración de las herramientas archivísticas de las entidades del Distrito de Barranquilla | Porcentaje de elaboración de las herramientas archivísticas de las entidades del Distrito de Barranquilla | Porcentaje | ND | 80 | Secretaría General | Incremento | Acumulado | Oficina de Gestión Documental | 60 | Acompañamiento en la elaboración de instrumentos archivisticos a 19 entidades públicas y privadas con funciones publicas del Distrito de Barranquilla. Elaboración de historias institucionales y capacitación a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y entidades distritales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2020080010105
378 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Modernización de la Gestión Documental | Lograr el 100% del espacio físico del archivo central adecuado de acuerdo con normas técnicas de conservación y archivísticas | Porcentaje de espacio físico del archivo central adecuado de acuerdo con normas técnicas de conservación y archivísticas | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría General | Incremento | Acumulado | Oficina de Gestión Documental | 60 | Implementación de espacios físicos de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2020080010105
379 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Modernización de la Gestión Documental | Aumentar a 8 las series documentales digitalizadas para la aplicación de la política CERO PAPEL | Número de series documentales digitalizadas para la aplicación de la política CERO PAPEL | Número | 4 | 8 | Secretaría General | Incremento (Linea Base)* | No acumulado | Oficina de Gestión Documental | 1 | Organización archivistica, Digitalización, Descripción Documental de las series documentales. Digitalización de planos históricos para conformar la planoteca digital de Barranquilla. Diseño de piezas institucionales para campañas internas de cero papel y Archivo histórico digital | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2020080010105
380 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Modernización de la Gestión Documental | Automatizar 20 trámites y procesos dentro de la estrategia CERO PAPEL | No de trámites y procesos automatizados dentro de la estrategia CERO PAPEL | Número | 8 | 20 | Secretaría General | Incremento | No acumulado | Oficina de Gestión Documental | 5 | Análisis de flujos documentales, flujos de trabajo, racionalización y automatización de trámites | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2020080010105
381 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Remodelación, adecuación y gestión efectiva de las sedes de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Remodelar y adecuar 3 sedes | Sede remodeladas y adecuadas | Número | 0 | 3 | Secretaría General | Incremento | No acumulado |  | 1
388 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Sistemas de Gestión Implementados y Fortalecidos | Aumentar a 5 los productos sustituidos o introducidos con criterios de sostenibilidad | Número de productos sustituidos o introducidos con criterios de sostenibilidad | Número | 1 | 5 | Secretaría General | Incremento (Linea Base)* | No acumulado | Oficina de Contratación | 1 | 1. Identificar un producto susceptible a ser sustituido o introducidos con criterios de sostenibilidad. 2. Llevar a cabo un proceso donde se incluya el producto identificado. | 2022-01-03 | 2022-12-30
398 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Plan de Compras Alcaldía de Barranquilla | 100% de los proveedores registrados con información actualizada | Porcentaje de actualización del SGPRO | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría General | Incremento | Acumulado | Oficina de Contratación | 100 | 1. Contactar los proveedores y verificar información 2. Eliminar proveedores que no se pueden contactar 3.Verificar existencia de proveedores en Cámaras de Comercio. | 2022-01-03 | 2022-12-30
399 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Plan de Compras Alcaldía de Barranquilla | Habilitar 1 enlace en la web de la Alcaldía para registrarse al SGPRO | Enlace en la web de la Alcaldía para registrarse al SGPRO habilitado | Número | 0 | 1 | Secretaría General | Incremento | No acumulado | Oficina de Contratación | 0 | 1. Concretar con Gerencia de las Tic´s la necesidad de enlace en la web. 2. Hacer pruebas piloto, seguimiento y puesta en Marcha del enlace web. | 2022-01-03 | 2022-12-30
400 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Plan de Compras Alcaldía de Barranquilla | Lograr que el 100% de los contratistas de la entidad pertenezcan al rango establecido | Porcentaje de contratistas de la entidad en el rango establecido | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría General | Incremento | Acumulado | Oficina de Contratación | 80 | 1. Verificar información con los proveedores. 2. Verificar con las Cámaras de Comercio la actividad económica a la que pertenece. | 2022-01-03 | 2022-12-30
436 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Democratización de la contratación pública. | Mantener 6 oferentes promedio en los procesos de contratación | Número de oferentes promedio en los procesos de contratación | número | 6 | 6 | Secretaría General | Mantenimiento | Acumulado | Oficina de Contratación | 6 | 1. Generar reportes con relación de los oferentes y procesos publicados. 2. Publicación del 100% de procesos en secop II | 2022-01-03 | 2022-12-30
437 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Democratización de la contratación pública. | Publicar el 100% de las convocatorias en la página web de los procesos de selección | Porcentaje de convocatorias publicadas | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría General | Mantenimiento | Acumulado | Oficina de Contratación | 100 | 1. Publicación del 100% de convocatorias. 2. Relación de las convocatorias publicadas. | 2022-01-03 | 2022-12-30
438 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | Aumentar a 98% las PQRSD respondidas | % de PQRSD respondidas | Porcentaje | 96.56 | 98 | Secretaría General | Incremento (Linea Base) | Acumulado | Oficina de Relación con el Ciudadano | 97.8 | 1. Solicitar bases de datos a la Oficina de Gestión Documental para la elaboracion del reporte 2. Consolidar la información y elaborar los respectivos informes por dependencia 3 Remitir informe de seguimiento por dependencia 4. Realizar seguimiento a los casos recurrentes reportados en cada dependencia | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021080010011
439 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | Poner en funcionamiento 2 puntos nuevos de atención | Puntos nuevos de atención a ciudadanos en funcionamiento | número | NA | 2 | Secretaría General | Incremento | No acumulado | Oficina de Relación con el Ciudadano | 1 | 1. Identificar posibles alternativas para la apertura de la nueva sede 2. Definir presupuesto necesario para la apertura de la nueva sede (recursos humanos, fisicos, y tecnólogicos) 3. Realizar las adecuaciones y preparativos logísticos previos 4. Realizar apertura de la nueva sede de atención | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021080010011
440 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | Habilitar 3 canales institucionales para la radicación de PQRSD | Número de canales institucionales habilitados para la radicación de PQRSD | número | 2 | 3 | Secretaría General | Incremento | No acumulado | Oficina de Relación con el Ciudadano | 1 | 1. Identificar alternativa del nuevo medio por el cual se pueden recibir PQRSD de la ciudadanía 2. Definir protocolo de recepción y radición 3. Realizar pruebas pilotos 4. Implementar nueva alternativa | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021080010011
441 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | 80 trámites u OPAS racionalizados | Número de trámites u OPAS racionalizados | número | 10 | 80 | Secretaría General | Incremento | No acumulado | Oficina de Relación con el Ciudadano | 15 | 1. Realizar acompañamiento a las dependencias para la identificación de nuestros trámites u OPAS racionalizados 2. Identificar oportunidades de trámites u OPAS suceptibles a ser racionalizados 3. Realizar los ajustes a los procedimientos 4. Actualizar sistemas de información y Directorio de trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021080010011

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollar programas de preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Oficina de Relación con el ciudadano | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Oficina de Contratación | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Oficina servicios administrativos y logisticos | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Oficina de Gestión Documental | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2022-01-01 | 2022-12-30
[6 empty] | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Despacho de la Secretaría General | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | Despacho de la Secretaría General | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | Oficina servicios administrativos y logisticos | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | Oficina de Contratación | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Secretaría Distrital de Gestión Humana
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR | Oficina de Gestión Documental
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones | Oficina de Contratación | Plan formulado | Oficina de Contratación | 1. Recepción de las necesidades de contratación de todas las dependencias de la Alcaldía 2. Consolidar las necesidades en un solo documento 3. Publicación del PAA en el Secop II | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Formular el Plan Anual de Vacantes | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Incentivos Institucionales | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Plenación. TIC, Gestion Humana, General, Hacienda, Juridica, Gobierno, Catastro y Control Interno | Informe de autodiagnóstico de Política de Servicio al Ciudadano. | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano | 2022-01-01 | 2022-06-30
|  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar el presupuesto Distrital | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Oficina de Contratación | Plan formulado | Oficina de Contratación | 1. Recepción de las necesidades de contratación de todas las dependencias de la Alcaldía 2. Consolidar las necesidades en un solo documento 3. Publicación del PAA en el Secop II | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo | Secretaría Distrital de Hacienda
| Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos | Oficina de Contratación | Generar procesos con información veraz y confiable | Oficina de Contratación | 1. Revisión y Analisis constante de factores externos como indicadores económicos y noticias de cada sector. 2. Analisis de operaciones estadísticas (DANE) en aspectos como industriales, económico, agrapecuarios, poblaciones y de calidad de vida 3. Análisis, socialización y aplicación de las actualizaciones de acuerdo a la normatividad vigente de Colombia Compra. 4. Entrenamiento en Office con énfasis en Excel | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Incorporar prácticas de Abastecimiento Estratégico | Oficina de Contratación | Utilizar flujos de información integrados, automatización e inteligencia artificial para promover la eficacia operativa | Oficina de Contratación | 1. Implementar la Gestión de conocimiento en el área de compras 2. Conectar y dinamizar la información financiera 3. Promover la colaboración y el cumplimiento 4. Eliminar los procesos manuales para duplicar la velocidad | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Implementar Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente | Oficina de Contratación | Publicación del Manual de contratación | Oficina de Contratación | 1.Revisión y actualización del manual de contratación de acuerdo a la normatividad vigente. 2.Diviulgación y publicación en los medios instutucionales para la implementación y cumplimiento del mismo. Lo anterior de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Oficina de Contratación | Publicación del Manual de contratación | Oficina de Contratación | 1. Ejecutar por medio de SECOP II el 100% de los procesos de contratación de los bienes y servicios solicitados por dependencia cumplimiendo los lineamientos de la normatividad vigente. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Hacer uso de Instrumentos de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Oficina de Contratación | Aplicación de las compras a través de la Tienda Virtual | Oficina de Contratación | Verificar los acuerdos marcos de precio e instrumentos de agregación de demanda como primera opción de compra | 2022-01-01 | 2022-12-30
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación | Todas las dependencias | Cumplir MIN 80% del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Oficina servicios administrativos y logisticos | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Cumplir MIN 85% del cronograma de Administracion de los Bienes. | Oficina servicios administrativos y logisticos | Informe trimestral de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, mediante la Actualizacion base de datos de las sedes que requieran medidas de seguridad y supervision (informe valido para el primer trimestre e insumo para indicador de proximas mediciones) | Oficina servicios administrativos y logisticos | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV,atencion usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo fisico) | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Ejecutar MIN 70% del cronograma de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina servicios administrativos y logisticos | Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Gestión Documental | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Relación con el ciudadano | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina servicios administrativos y logisticos | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Contratación | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | Oficina de Relación con el ciudadano | Apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | Oficina servicios administrativos y logisticos | Digitalización de Archivo, ejecución del programa cero (0) papel 100% finalizado año 2022 (sumatoria avance 25% por trimestre) | 2022-01-01 | 2022-12-30
[5 empty] | Oficina servicios administrativos y logisticos | Apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión. | Oficina de Gestión Documental | Socializar y sensibilizar a los funcionarios del proceso sobre la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental), implementados en la Entidad | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | Despacho de la Secretaría General | Apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Oficina de Contratación | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión las respuestas de las preguntas que correspondan a la oficina | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Oficina servicios administrativos y logisticos | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión las respuestas de las preguntas que correspondan a la oficina | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Implementación de acciones de mejora de acuerdo a los resultados de FURAG II | Oficina de Gestión Documental | Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de FURAG II | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Oficina de Relación con el ciudadano | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión las respuestas de las preguntas que correspondan a la oficina | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Oficina de Contratación | Realizar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Oficina servicios administrativos y logisticos | Realizar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Oficina de Gestión Documental | Actualizar la información del SGC en el aplicativo ISOLUCION y ajustar los formatos y procedimientos | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alineados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias | Elaboración de Estudios de Título, 150 estudios de título mensuales. (trimestral 450) | Oficina servicios administrativos y logisticos | En el marco de las actividades de actualización constante de los predios que son de propiedad del Distrito de Barranquilla, el equipo jurídico se encarga de realizar los estudios de título | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Elaboración de inventarios de bienes muebles MIN 80% # Bienes inventariados /# de Bienes programados para inventariar (84 sedes ) | Oficina servicios administrativos y logisticos | Dentro de la dirección en la administración de bienes del distrito, el equipo de bienes muebles se encarga de adelantar en conjunto con las demás dependencias la elaboración del inventario de los bienes que se encuentran en todas las dependencias de la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Gestión Documental | Continuar con el seguimiento, evaluación, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades del proceso | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Todas las dependencias | Optimizar los tiempos de aprobacion y autorizacion de insumos de papeleria, Fecha de solicitud de aprobacion VS fecha de autorizacion MAX 1 DIA HABIL | Oficina servicios administrativos y logisticos | Optimizar los tiempos de aprobacion y autorizacion de insumos de papeleria | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos) | Todas las dependencias | Elaboracion y presentacion de informe de consumo (papeleria) valorizado por dependencia | Oficina servicios administrativos y logisticos | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Elaboracion y presentacion trimestral de informe de inventario valorizado con diferencias | Oficina servicios administrativos y logisticos | Realización de inventario fisico mensualmente | 2022-01-01 | 2022-12-30
| Servicio al ciudadano | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado | Oficina de Relación con el ciudadano | Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno | Oficina de Relación con el ciudadano | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de colaboradores que atiende público en las diferentes salas de atención de la Alcaldía de Barranquilla | 15/02/2022 | 2022-12-30
|  |  |  | Incentivos otorgados | Oficina de Relación con el ciudadano | Otorgar incentivos a los colaboradores que atienden público con el objetivo de motivar su desempeño | 2022-01-10 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes | Oficina de Relación con el ciudadano | Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Barranquilla | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Personal capacitado en lenguaje claro | Oficina de Relación con el ciudadano | Gestionar ejercicios de formación en materia de lenguaje claro a los colaboradores que atienden publico en las diferentes canales de atención. | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | Responder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina | Despacho de la Secretaría General | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Realización de seguimientos y monitoreos periodicos al cumplimiento de las PQRSD recibidas por la dependencia. | Oficina de Gestión Documental | Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRSD recibidas por la dependencia. | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Responder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina | Oficina servicios administrativos y logisticos | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Rsponder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina | Oficina de Contratación | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Responder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina | Oficina de Relación con el ciudadano | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-01 | 2022-12-30
| Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Oficina de Participación Ciudadana
|  | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos anticorrupcion | Oficina servicios administrativos y logisticos | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Oficina de Gestión Documental | Implementar acciones relacionadas al Plan Anticorrupción | 2022-01-01 | 2022-12-30
| Racionalización de trámites | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Todas las dependencias
|  | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Todas las dependencias
|  | Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Todas las dependencias
|  | Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Todas las dependencias
| Gobierno digital | Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad | Gerencia TIC
|  | Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información | Gerencia TIC
|  | Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información | Gerencia TIC
|  | Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto | Gerencia TIC
|  | Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC | Gerencia TIC
| Seguridad digital | Adoptar e implementar del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital | Gerencia TIC
|  | Implementar los controles definidos para los riesgos de seguridad de la información | Gerencia TIC
| Defensa jurídica | Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) | Secretaría Jurídica
| Mejora normativa | Establecer el Análisis de Impacto Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación | Secretaría Jurídica
|  | Adoptar buenas prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente | Secretaría Jurídica
|  | Fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación | Secretaría Jurídica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | Seguimiento realizado | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar el seguimiento a los planes suscritos e indicadores del proceso para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Reportar trimestralmente 507 predios a Contabilidad, durante la vigencia 2022 (A 31 de dicimebre de 2022, 2030 predios deben ser reportados a Contabilidad que equivalen al 35% de la base de datos de inmuebles) | Oficina servicios administrativos y logisticos | Reportar trimestral a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Seguimiento realizado | Oficina servicios administrativos y logisticos | Realizar el seguimiento a los planes suscritos e indicadores del proceso para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | Oficina de Gestión Documental | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Seguimiento realizados | Oficina de Contratación | Realizar el seguimiento y analisis de los indicadores del proceso. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | Oficina de Gestión Documental | Evaluar el logro de los resultados | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Cumplir en MIN 90% con las actividades programadas de adecuación según presupuesto asignado en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla | Oficina servicios administrativos y logisticos | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-30
[6 empty] | Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Revisar y evaluar de la gestión cada 3 meses. | Oficina de Relación con el ciudadano | Seguimiento a los planes para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Contratación | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | Oficina de Gestión Documental | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina servicios administrativos y logisticos | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | Oficina de Gestión Documental | Evaluar la percepción de los grupos de valor | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Realizar medición semestral y obtener MIN 85% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Oficina servicios administrativos y logisticos | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio y Presentacion de informe junto con Plan de accion para las Observaciones y/o comentarios derivadas de la encuesta | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | 2022-01-01 | 2022-12-30
Información y comunicación | Gestión documental | Implementar la Política de Archivos y Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Oficina de Gestión Documental | Mantener y conservar los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos |  | Capacitación en Tablas de Retención Documental y demás normas archivísticas a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2022-02-01 | 2022-06-30
[6 empty] | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Capacitación y soporte en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Inducción a nuevos funcionarios. | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Conformación de grupo de investigación del Archivo histórico de Barranquilla, realizar capacitaciones a investigadores y editar una revista digital de difusión del acervo documental que reposa en el Archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Analisis de procesos para definir flujos documentales | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla |  | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | 2022-04-01 | 2022-04-15
[6 empty] | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | 2022-04-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Elaborar cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2022-02-01 | 2022-02-21
[6 empty] | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD y TVD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos |  | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Implementación de un programa del Sistema Integrado de Conservación | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn |  | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR, Plan de conservaciòn, Plan de preservación digital y Plan de seguridad y privacidad de la informaciòn conjuntamente con Gerencia TICs | 2022-01-03 | 2022-12-31
Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia | Oficina de Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Oficina de Gestión Documental | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia. A través del archivo histórico de Barranquilla. | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública: registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y programa de gestión documental, así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información. | 2022-05-02 | 2022-12-31
|  | Desarrollar ejercicios de caracterización de usuarios, así como de sus intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser publicada para los ciudadanos | Oficina de Relación con el ciudadano | Informe de resultados y recomendaciones | Oficina de Relación con el ciudadano | Realizar caracterización de los ciudadanos con base en las PQRSD presentadas a la entidad. | 2022-01-07 | 2022-06-30
|  | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias | Información actualizada HV en SIGEP | Oficina servicios administrativos y logisticos | Mantener actualizada la informacion de hojas de vida en SIGEP | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Información actualizada | Oficina de Relación con el ciudadano | Gestionar con las dependencias encargadas la actualización de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Oficina de Gestión Documental | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-03 | 2022-12-31
[6 empty] | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | Información actualizada | Oficina servicios administrativos y logisticos | Mantener actualizada la información publicada en la página web, micrositio secretaria general | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Información actualizada | Oficina de Contratación | Mantener actualizada la información publicada en la página web de atención al ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | Información actualizada | Oficina de Relación con el ciudadano | Mantener actualizada la información publicada en la página web de atención al ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental), así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información | Oficina de Gestión Documental Secretaría Distrital de Comunicaciones | Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental | Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental y la Política de Archivos y Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% |  | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2022-05-02 | 2022-12-31
[6 empty] | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias | 2022-09-01 | 2022-12-31
|  | Determinar cuál es la información pública reservada y pública clasificada | Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Capacitar a los servidores públicos en el derecho de acceso a la información y sus obligaciones, así como a sus grupos de valor en la información pública de la entidad | Oficina de Gestión Documental
|  | Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información | Oficina de Relación con el ciudadano | Informe mensual de PQRSD por dependencia | Oficina de Relación con el ciudadano | Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta SIGOB. | 2022-01-01 | 2022-12-30
| Gestión de la información estadística | Desarrollar la Planificación Estadística | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Fortalecer los registros administrativos | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Velar por la calidad estadística | Secretaría Distrital de Planeación
Gestión del conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Construir espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Usar y promover las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan acceder con más facilidad a la información | Gerencia TIC
|  | Fomentar la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Identificar y transferir el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Secretaría Distrital de Planeación
Control Interno | Política Control Interno | Asegurar un ambiente de Control | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Asegurar la gestión del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión