## Proyectos PDT
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2022
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA GENERAL
RETO | POLITICA | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR | META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES ASOCIADAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | OFICINA RESPONSABLE
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | MODERNIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL | PORCENTAJE DE ELABORACION DE LAS HERRAMIENTAS ARCHIVISTICAS DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 60 | SECRETARIA GENERAL | Acompañamiento en la elaboración de instrumentos archivísticos a 19 entidades públicas y privadas con funciones publicas del Distrito de Barranquilla. Elaboración de historias institucionales y capacitación a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y entidades distritales | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | MODERNIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL | PORCENTAJE DE ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO CENTRAL ADECUADO DE ACUERDO CON NORMAS TECNICAS DE CONSERVACION Y ARCHIVISTICAS | 60 | SECRETARIA GENERAL | Implementación de espacios físicos de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | MODERNIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL | NUMERO DE SERIES DOCUMENTALES DIGITALIZADAS PARA LA APLICACION DE LA POLITICA CERO PAPEL | 1 | SECRETARIA GENERAL | Organización archivística, Digitalización, Descripción Documental de las series documentales. Digitalización de planos históricos para conformar la planoteca digital de Barranquilla. Diseño de piezas institucionales para campañas internas de cero papel y Archivo histórico digital | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | MODERNIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL | NO DE TRAMITES Y PROCESOS AUTOMATIZADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA CERO PAPEL | 5 | SECRETARIA GENERAL | Análisis de flujos documentales, flujos de trabajo, racionalización y automatización de trámites | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | REMODELACION, ADECUACION Y GESTION EFECTIVA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | SEDE REMODELADAS Y ADECUADAS | 1 | SECRETARIA GENERAL | Gestion de recursos | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | REMODELACION, ADECUACION Y GESTION EFECTIVA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | SEDE REMODELADAS Y ADECUADAS | 1 | SECRETARIA GENERAL | Verificación de la ejecución | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | REMODELACION, ADECUACION Y GESTION EFECTIVA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | SEDE REMODELADAS Y ADECUADAS | 1 | SECRETARIA GENERAL | Planificacion de sedes a intervenir (cronograma) | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADOS Y FORTALECIDOS | NUMERO DE PRODUCTOS SUSTITUIDOS O INTRODUCIDOS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD | 1 | SECRETARIA GENERAL | Identificar un producto susceptible a ser sustituido o introducidos con criterios de sostenibilidad. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADOS Y FORTALECIDOS | NUMERO DE PRODUCTOS SUSTITUIDOS O INTRODUCIDOS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD | 1 | SECRETARIA GENERAL | Llevar a cabo un proceso donde se incluya el producto identificado. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL SGPRO | 100 | SECRETARIA GENERAL | Contactar los proveedores y verificar información | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL SGPRO | 100 | SECRETARIA GENERAL | Verificar existencia de proveedores en Cámaras de Comercio. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL SGPRO | 100 | SECRETARIA GENERAL | Eliminar proveedores que no se pueden contactar | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | ENLACE EN LA WEB DE LA ALCALDIA PARA REGISTRARSE AL SGPRO HABILITADO | 0 | SECRETARIA GENERAL | Hacer pruebas piloto, seguimiento y puesta en Marcha del enlace web. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | ENLACE EN LA WEB DE LA ALCALDIA PARA REGISTRARSE AL SGPRO HABILITADO | 0 | SECRETARIA GENERAL | Concretar con Gerencia de las Tic´s la necesidad de enlace en la web. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | PORCENTAJE DE CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EN EL RANGO ESTABLECIDO | 80 | SECRETARIA GENERAL | Verificar información con los proveedores. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO Y LA EFICIENCIA | PLAN DE COMPRAS ALCALDIA DE BARRANQUILLA | PORCENTAJE DE CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EN EL RANGO ESTABLECIDO | 80 | SECRETARIA GENERAL | Verificar con las Cámaras de Comercio la actividad económica a la que pertenece. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | DEMOCRATIZACION DE LA CONTRATACION PUBLICA. | NUMERO DE OFERENTES PROMEDIO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION | 6 | SECRETARIA GENERAL | Publicación del 100% de procesos en secop II. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | DEMOCRATIZACION DE LA CONTRATACION PUBLICA. | NUMERO DE OFERENTES PROMEDIO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION | 6 | SECRETARIA GENERAL | Generar reportes con relación de los oferentes y procesos publicados. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | DEMOCRATIZACION DE LA CONTRATACION PUBLICA. | PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS | 100 | SECRETARIA GENERAL | Relación de las convocatorias publicadas. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | DEMOCRATIZACION DE LA CONTRATACION PUBLICA. | PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS | 100 | SECRETARIA GENERAL | Publicación del 100% de convocatorias. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | % DE PQRSD RESPONDIDAS | 97.8 | SECRETARIA GENERAL | Solicitar bases de datos a la Oficina de Gestión Documental para la elaboración del reporte. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | % DE PQRSD RESPONDIDAS | 97.8 | SECRETARIA GENERAL | Realizar seguimiento a los casos recurrentes reportados en cada dependencia. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | % DE PQRSD RESPONDIDAS | 97.8 | SECRETARIA GENERAL | Remitir informe de seguimiento por dependencia. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | % DE PQRSD RESPONDIDAS | 97.8 | SECRETARIA GENERAL | Consolidar la información y elaborar los respectivos informes por dependencia. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | PUNTOS NUEVOS DE ATENCION A CIUDADANOS EN FUNCIONAMIENTO | 1 | SECRETARIA GENERAL | Definir presupuesto necesario para la apertura de la nueva sede (recursos humanos, físicos, y tecnológicos) | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | PUNTOS NUEVOS DE ATENCION A CIUDADANOS EN FUNCIONAMIENTO | 1 | SECRETARIA GENERAL | Identificar posibles alternativas para la apertura de la nueva sede. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | PUNTOS NUEVOS DE ATENCION A CIUDADANOS EN FUNCIONAMIENTO | 1 | SECRETARIA GENERAL | Realizar apertura de la nueva sede de atención. | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | PUNTOS NUEVOS DE ATENCION A CIUDADANOS EN FUNCIONAMIENTO | 1 | SECRETARIA GENERAL | Realizar las adecuaciones y preparativos logísticos previos. | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE CANALES INSTITUCIONALES HABILITADOS PARA LA RADICACION DE PQRSD | 1 | SECRETARIA GENERAL | Implementar nueva alternativa | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE CANALES INSTITUCIONALES HABILITADOS PARA LA RADICACION DE PQRSD | 1 | SECRETARIA GENERAL | Realizar pruebas pilotos | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE CANALES INSTITUCIONALES HABILITADOS PARA LA RADICACION DE PQRSD | 1 | SECRETARIA GENERAL | Definir protocolo de recepción y radicación. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE CANALES INSTITUCIONALES HABILITADOS PARA LA RADICACION DE PQRSD | 1 | SECRETARIA GENERAL | Identificar alternativa del nuevo medio por el cual se pueden recibir PQRSD de la ciudadanía. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE TRAMITES U OPAS RACIONALIZADOS | 15 | SECRETARIA GENERAL | Identificar oportunidades de trámites u OPAS susceptibles a ser racionalizados. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE TRAMITES U OPAS RACIONALIZADOS | 15 | SECRETARIA GENERAL | Actualizar sistemas de información y Directorio de trámites. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE TRAMITES U OPAS RACIONALIZADOS | 15 | SECRETARIA GENERAL | Realizar acompañamiento a las dependencias para la identificación de nuestros trámites u OPAS racionalizados | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO
SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | GOBIERNO CONECTADO CON SUS CIUDADANOS | SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO | NUMERO DE TRAMITES U OPAS RACIONALIZADOS | 15 | SECRETARIA GENERAL | Realizar los ajustes a los procedimientos. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

## Gestión Administrativa - MIPG
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2022
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA GENERAL
DIMENSION | POLITICA | META | RESPONSABLE | AÑO | FECHA_INI | FECHA_FIN | OFICINA | ACTIVIDAD | FECH_INICIO | FECHA_FIN_1
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar concertación y seguimiento de los acuerdos de gestión que corresponden a la oficina. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Realizar concertación y seguimiento del acuerdo de gestión que corresponden a la oficina. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL | Concertar los compromisos y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los tiempos establecidos. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan formulado. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Recepción de las necesidades de contratación de todas las dependencias de la Alcaldía. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Aplicación de las compras a través de la Tienda Virtual. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Aplicación de las compras a través de la Tienda Virtual | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Generar procesos con información veraz y confiable. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Entrenamiento en Office con énfasis en Excel. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Generar procesos con información veraz y confiable. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Análisis de operaciones estadísticas (DANE) en aspectos como industriales, económico, agropecuarios, poblaciones y de calidad de vida. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-07-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Ejecutar el 100% de los procesos de contratación de los bienes y servicios solicitados por dependencias. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Recepción, análisis y gestión de las solicitudes de contratación de las dependencias | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Utilizar flujos de información integrados, automatización e inteligencia artificial para promover la eficacia operativa. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Eliminar los procesos manuales para duplicar la velocidad. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-09-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Generar procesos con información veraz y confiable. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Análisis, socialización y aplicación de las actualizaciones de acuerdo a la normatividad vigente de Colombia Compra. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Generar procesos con información veraz y confiable. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Revisión y Analisis constante de factores externos como indicadores económicos y noticias de cada sector. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Utilizar flujos de información integrados, automatización e inteligencia artificial para promover la eficacia operativa. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Conectar y dinamizar la información financiera | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Utilizar flujos de información integrados, automatización e inteligencia artificial para promover la eficacia operativa. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Implementar la Gestión de conocimiento en el área de compras. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Utilizar flujos de información integrados, automatización e inteligencia artificial para promover la eficacia operativa. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Promover la colaboración y el cumplimiento | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Publicación del Manual de contratación. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Revisión y actualización del manual de contratación de acuerdo a la normatividad vigente. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Compras y Contratación Pública | Publicación del Manual de contratación. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Divulgación y publicación del Manual de Contratación, en los medios institucionales para la implementación y cumplimiento del mismo. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política Planeación institucional | Informe de autodiagnóstico de Política de Servicio al Ciudadano. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan formulado. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Consolidar las necesidades en un solo documento | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan formulado. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Publicación del PAA en el Secop II. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaboración de Estudios de Título, 150 estudios de título mensuales. (trimestral 450) | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | En el marco de las actividades de actualización constante de los predios que son de propiedad del Distrito de Barranquilla, el equipo jurídico se encarga de realizar los estudios de título | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-02-15T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias del equipo de colaboradores que atiende público en las diferentes salas de atención de la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-02-15T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Responder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Incentivos otorgados | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-10-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Otorgar incentivos a los colaboradores que atienden público con el objetivo de motivar su desempeño. | 2022-10-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, mediante la Actualizacion base de datos de las sedes que requieran medidas de seguridad y supervision (informe valido para el primer trimestre e insumo para indicador de proximas mediciones) | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV,atencion usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo fisico) | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaboracion y presentacion de informe de consumo (papeleria) valorizado por dependencia | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir MIN 85% del cronograma de Administracion de los Bienes. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Informe trimestral de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaboracion y presentacion trimestral de informe de inventario valorizado con diferencias | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realización de inventario fisico mensualmente | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Responder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Personal capacitado en lenguaje claro. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Gestionar ejercicios de formación en materia de lenguaje claro a los colaboradores que atienden publico en las diferentes canales de atención. | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaboración de inventarios de bienes muebles MIN 80% # Bienes inventariados /# de Bienes programados para inventariar (84 sedes ) | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Dentro de la dirección en la administración de bienes del distrito, el equipo de bienes muebles se encarga de adelantar en conjunto con las demás dependencias la elaboración del inventario de los bienes que se encuentran en todas las dependencias de la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión las respuestas de las preguntas que correspondan a la oficina | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento a los Sistemas Integrados de Gestión. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Socializar y sensibilizar a los funcionarios del proceso sobre la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental), implementados en la Entidad | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecutar MIN 70% del cronograma de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar medición semestral y obtener MIN 85% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio y Presentacion de informe junto con Plan de accion para las Observaciones y/o comentarios derivadas de la encuesta | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar la información del SGC en el aplicativo ISOLUCION y ajustar los formatos y procedimientos | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar acciones relacionadas al Plan Anticorrupción | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementación de acciones de mejora de acuerdo a los resultados de FURAG II | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de FURAG II | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión las respuestas de las preguntas que correspondan a la oficina | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Optimizar los tiempos de aprobacion y autorizacion de insumos de papeleria, Fecha de solicitud de aprobacion VS fecha de autorizacion MAX 1 DIA HABIL | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Optimizar los tiempos de aprobacion y autorizacion de insumos de papeleria | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos anticorrupcion | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Continuar con el seguimiento, evaluación, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades del proceso | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas de gestión. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas de gestión | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Responder oportunamente el 100% de los PQRSD asignados a la oficina. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir MIN 80% del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Realización de seguimientos y monitoreos periódicos al cumplimiento de las PQRSD recibidas por la dependencia. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRSD recibidas por la dependencia. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Responder oportunamente el 100% de los PQRSD asignados a la oficina. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Identificación de riesgos y controles pertinentes. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alineados a las políticas y normas vigentes. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Digitalización de Archivo, ejecución del programa cero (0) papel 100% finalizado año 2022 (sumatoria avance 25% por trimestre) | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Diligenciar y enviar a las dependencias encargadas las respuestas de las preguntas que correspondan a la oficina. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantenimiento de los sistemas de gestión. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL | Apoyar las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas de gestión | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Responder oportunamente el 100% de los PQRs asignados a la oficina. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento realizado. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar el seguimiento a los indicadores del proceso. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Cumplir en MIN 90% con las actividades programadas de adecuación según presupuesto asignado en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Cumplir en MIN 90% con las actividades programadas de adecuación según presupuesto asignado en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar la percepción de los grupos de valor | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y evaluar de la gestión cada 3 meses. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Seguimiento a los planes para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento realizados. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Realizar el seguimiento y análisis de los indicadores del proceso. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos y controles. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar trimestralmente 507 predios a Contabilidad, durante la vigencia 2022 (A 31 de dicimebre de 2022, 2030 predios deben ser reportados a Contabilidad que equivalen al 35% de la base de datos de inmuebles) | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Reportar trimestral a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento realizado | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar el seguimiento a los planes suscritos e indicadores del proceso para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar medición semestral y obtener MIN 85% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio y Presentacion de informe junto con Plan de accion para las Observaciones y/o comentarios derivadas de la encuesta | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar el logro de los resultados | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Mantener y conservar los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia. A través del archivo histórico de Barranquilla. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información actualizada | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Mantener actualizada la información publicada en la página web, micrositio secretaria general | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-03-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental y la Política de Archivos y Gestión Documental | 2022-03-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD y TVD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-05-02T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias | 2022-09-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-05-02T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | 2022-05-02T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementación de un programa del Sistema Integrado de Conservación | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Analisis de procesos para definir flujos documentales | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-04-15T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información actualizada. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Gestionar con las dependencias encargadas la actualización de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Conformación de grupo de investigación del Archivo histórico de Barranquilla, realizar capacitaciones a investigadores y editar una revista digital de difusión del acervo documental que reposa en el Archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informe de resultados y recomendaciones. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Realizar caracterización de los ciudadanos con base en las PQRSD presentadas a la entidad. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Capacitación y soporte en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Inducción a nuevos funcionarios. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaborar cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-02-21T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-05-02T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública: registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y programa de gestión documental, así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información. | 2022-05-02T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información actualizada HV en SIGEP | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS | Mantener actualizada la informacion de hojas de vida en SIGEP | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informe mensual de PQRSD por dependencia. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta SIGOB. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información actualizada. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Mantener actualizada la información publicada en la página web. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR, Plan de conservación, Plan de preservación digital y Plan de seguridad y privacidad de la información conjuntamente con Gerencia Tics | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-03-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | *Ejecutar por medio de SECOP II el 100% de los procesos de contratación de los bienes y servicios solicitados por dependencia cumpliendo con los lineamientos de la normatividad vigente. | 2022-03-01T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Capacitación en Tablas de Retención Documental y demás normas archivísticas a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información actualizada. | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z | OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO | Mantener actualizada la información publicada en la página web de atención al ciudadano. | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-30T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA GENERAL | 2022 | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-03T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z