## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: _2019_____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES
1.3. SECTOR: |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ANA MARÍA ALJURE - LILIANA ROSALES
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Una Alcaldía de Puertas Abiertas | Aumentar a 81.7 el Indice de Gobierno Abierto - IGA | 2018080010173 | Archivo General del Distrito de Barranquilla | Creación del Archivo General de Barranquilla y su fortalecimiento Institucional para la recuperación de la memoria histórica | Lanzamiento del link web donde se encuentran las series documentales con valor histórico digitalizadas y descritas que facilitan el acceso a la información a los ciudadanos | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Gestión del proyecto Archivo General de Barranqulla ante entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Sistema de Contratación y Compras | Aumento en la Pluralidad de Oferentes en los Procesos de Contratación | Capacitaciones y asesorias a proveedores en temas de proceso de contratación con el fin de ampliar la base de datos del Distrito ampliando así la participación en los procesos | Equipo de Compras
Fortalecimiento en el Sistema de Gestión proveedores (SGPRO)
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2018080010156 | Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos | Cumplir con 80% del cronograma del proyecto de Administracion de Bienes. | Informe mensual de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto.. | Luis Cuello
|  |  |  | Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar mensualmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
|  |  |  | Cumplir en un 80 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. | Victor Ortega
|  | 2018080010156 | Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla. | Cumplir en un 80% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2018 | Rafael Gutierrez
Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2018.
|  | 2018080010119 | Modernizacion de la Plataforma Tecnologíca en el Distrito de Barranquilla (Integración De Sistemas De Información) | Mantenimiento del 100% de la infraestructura tenológica de la entidad | Alquiler de Computadores para las Diferentes dependencias de la Alcaldia Distrital | Oficina de Sistemas
Alquiler de solución de Impresoras
Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía
Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios
Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios puedan utiizar desde cualquier tipo de dispositivo su corro electronico corporativo
Adquisicion de Switch para mejorar rendimiento de la red LAN y optimizar el tiempo de respuesta de los usuarios
Contratar persona natural ó juridica para el mantenimiento de los diferentes servidores, bases de datos y sistema de backup con que cuenta el Distrito de Barranquilla
Administración de los diferentes Puntos Vive Digital que se encuentran en funcionamiento en el Distrito para que la comunidad en general pueda contar con acceso a los dieferntes servcios que brinda el Distrtito y Gobierno en línea
Administración del servicio de internet "Proyecto Zonas Wifi Gratis" en diferentes parques, plazas y sitios de públicos del Distrito de Barranquilla
Adquirir la actualizacion del antivirus de los computadores del Distrito Y SSL para página segura
Contar con contratista que nos pueda realizar el mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, UPS, incendios, sistema de polo a tierra, pararayos y del aire de presición en las diferentes dependencias del Distrito de Barranquilla
Contratar personal natural ó juridica para el mantenimiento, soporte y desarrollo de los aplicativos del Distrtio
Realizar el cableado estructurado y Enlace con la Alcaldía de Barranquilla de la Oficina de Salud Pública, a traves de canales dedicados y mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central
Adquisición de equipos tecnologicos y diferentes elementos para la seguridad informatica
Adquisicion de UPS (Hacienda, ssgg, salud, sexto piso, )
Adquisicion de software para Help Desk y Ari.
Implementacion de software para control de entradas y salidas de equipos
Back up en la nube

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[6 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
PLAN DE ACCION CTA
VIGENCIA: _2019_____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA GENERAL
2.2. ELABORADO POR: | MARGARITA MONSALVE
2.1 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.2 NOMBRE DE LA ACCION | 2.3 METAS | 2.4. ACTIVIDADES | 2.5. RESPONSABLE | 2.6 Fecha de Inicio | 2.7 Fecha de Terminación | 2.8 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
Política de Gestión Documental | Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | Margarita Monsalve | 2019-03-01 | 2019-03-15
|  |  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | Consejo Distrital de Archivo | 2019-04-15 | 2019-11-30
|  |  | Elaborar cronógrama de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Edgardo Pérez | 2019-02-01 | 2019-02-15
|  |  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | Grupo de Gestión Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Personal contratado | 2019-02-01 | 2019-12-31