## Hoja1
PLAN DE TRABAJO 2021
CONSEJO DISTRITAL DE ARCHIVOS DE BARRANQUILLA CDABAQ
Obligación | Actividades a Desarrollar | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de Finalización de la Actividad | Observaciones
Asesorar al Archivo General de su respectiva jurisdicción territorial en materia de aplicación de la política archivística | Formular una estrategia infográfica respecto a la aplicación funcional del Consejo Distrital de Archivos de Barranquilla, de forma tal que se empodere como instancia responsable de la articulación y promoción del desarrollo de la función archivística en el Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla. (Producto Infografía) Fortalecer el funcionamiento y desarrollo del Sistema Distrital de Archivos como modelo de integración de archivos del DEIP de BAQ y como mecanismo Articulador y de desarrollo de las políticas archivísticas del patrimonio y de los Bienes de Interés cultural de carácter documental archivístico BIC CDA; así como de la apropiación social que requieran. Revisión y actualización de la conformación del CDABAQ respecto a la participación de cada uno de los integrantes. (Decreto 1080 de 2015 - Artículo 2.8.2.1.8. parágrafo N° 1 Adopción del modelo de reglamento del CDABAQ. | 2021-01-04 | 2021-12-30
Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas archivísticas | Actualizar el Directorio de entidades y actores del SDABAQ Promover la implementación del Censo Guía de archivos en la Jurisdicción Programar el cronograma de Visitas de seguimiento para el primer y segundo semestre de 2021, de las entidades circunscritas al SDABAQ. | 2021-01-04 | 2021-12-30
Programar y coordinar acciones acordes con las políticas, planes y programas propuestos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, bajo la coordinación de los Archivos Generales de la correspondiente jurisdicción territorial. | Alcanzar el 80% en la elaboración de las herramientas archivísticas de las entidades del Distrito de Barranquilla. Acompañamiento en la elaboración de instrumentos archivísticos a 18 entidades públicas y privadas con funciones publicas del Distrito de Barranquilla. Elaboración de historias institucionales y capacitación a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y entidades distritales. Difundir localmente la oferta de capacitación del AGN | 2021-01-04 | 2021-12-30
Evaluar las Tablas de Retención Documental -TRD Y las Tablas de Valoración Documental -TVD de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los Comités Internos de Archivo, emitir concepto sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse. | Dar continuidad a la verificación de las herramientas archivística allegadas TRD y TVD para convalidación por parte del CDABAQ | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Esta actividad se desarrollará permanentemente, de acuerdo a las solicitudes que se reciban de las entidades del DEIP BAQ.
Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego de su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. | Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Esta actividad se desarrollará permanentemente, de acuerdo a las solicitudes que se reciban de las entidades del DEIP BAQ.
Presentar semestralmente dentro de la respectiva vigencia, informes de su gestión al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado ya los archivos territoriales. | Presentar los informes de gestión semestrales al AGN | 2021-01-30 | 2021-07-30 | Esta actividad se llevara a cabo en el mes de enero de 2021 y el mes de julio de 2021
Evaluar y presentar al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado las solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural. | Evaluar las solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural y enviarlas al AGN. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Esta actividad se desarrollará permanentemente, de acuerdo a las solicitudes que se reciban de las entidades del DEIP BAQ.
Evaluar y aprobar los planes especiales de manejo y protección relacionados con los archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural. | Analizar los planes de manejo y protección de los archivos y documentos declarados BIC. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Esta actividad se desarrollará permanentemente, de acuerdo a las solicitudes que se reciban de las entidades del DEIP BAQ.
Apoyar la gestión de programas y proyectos de los archivos de su jurisdicción, en todo lo atinente a la organización, conservación y servicios de archivo, de acuerdo con la normatividad y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. | Brindar a las entidades el apoyo necesario en la formulación y orientación metodológica de los proyectos que viabilicen el fortalecimiento de la función archivística de las instituciones de la jurisdicción. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Esta actividad se desarrollará permanentemente, de acuerdo a las solicitudes que se reciban de las entidades ; así mismo se articulará a las estrategias de capacitación y asesoría.
Realizar sesiones o reuniones, cada dos meses de forma ordinaria y las extraordinarias que requieran. | Programar y realizar reuniones (Mar, jun, sep, Nov) 2021 | 2021-03-15 | 2021-12-30 | Se programarán el mínimo de reuniones establecidas dentro de la presente vigencia.