## DEG-018
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2020
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Política): |  |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES, Política Movilidad Para La Gente - EJE CAPITAL DE PROGRESO, Política Infraestructura Para La Competitividad - EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, Política Recuperación Del Centro Histórico
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes | 2019080010017 | Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 10,000 M2 de Reparcheo de vías | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 8.000 M2 | 80% |  |  |  |  | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020, SE EJECUTARON 8.000 M2 DE REPARCHEOS DE VIAS, PARA UN AVANCE DE 80%
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2019080010018 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 25% | 25% |  |  |  |  | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE HA EJECUTADO EL APOYO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA REFERENCIADO.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2019080010016 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa VII. | 45.000 M2 | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 1490 M2 = 3.3% | 3.3% |  |  |  |  | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE EJECUTARON 1490 M2 DE VÍAS NUEVAS EN EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, QUE CORRESPONDE AL 3.3%.
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  | 2019080010019 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra-Etapa VII. | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 25% | 25% |  |  |  |  | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE HA EJECUTADO EL APOYO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA REFERENCIADO.
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Infraestructura Para La Competitividad | Incremento en Carga manejada en los puertos | 2016080010093 | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 25% | 25% |  |  |  |  | SE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA SISTEMA HIDRAULICO, LIMPIEZA VIAS, MANTENIMIENTO DE BORDILLOS Y JUNTAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
Supervisión de Obra
Salud Oportuna y de Calidad | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Gestión Administrativa asociada al proyecto | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 25% | 25% |  |  |  |  | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE ESTÁ REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL SECTOR SALUD PASOS Y CAMINOS.
| Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla. | Gestión Administrativa asociada al proyecto | Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 25% | 25% |  |  |  |  | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE ESTÁ REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS Y/O PROYECTOS DE OTRAS SECRETARÍAS EN EL DISTRITO

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
2.2. ELABORADO POR: |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2019-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2020-2021 EN LOS APLICATIVOS EDL APP Y G+ EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA.
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2019-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2020-2021 EN LOS APLICATIVOS EDL APP Y G+ EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA.
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada por dependencia | 0 |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
| 1 pausa ética realizada por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
| 1 celebración | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
| 11 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
| 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO SE ESTÁ REALIZANDO LA CONSECUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, ESTADISTICA DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS, POBLACION POR BARRIOS, INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PROGRAMAS, PLANES DE INVERSIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA MGA WEB DEL DNP.
|  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | NA | NA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTA ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SE REALIZA EN JUNIO DE 2020
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | NA | NA | NO APLICA PARA NUESTRA SECRETARÍA, APLICA PARA LOS PROCESOS QUE LIDEREN LAS POLITICAS MIPG
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 15% | 15% | LA ACTIVIDAD DE REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS QUE LLEGAN A LA SECRETARÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO
|  | Tabular y analizar los resultados | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 15% | 15% | LA ACTIVIDAD DE REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS QUE LLEGAN A LA SECRETARÍA, MAS SU TABULACIÓN Y ANALISIS SE ENCUENTRA EN PROCESO
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2020, SE REALIZÓ PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2020 Y SE ENVIÓ OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE PLANEACION PARA LO PERTINENTE.
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2020, SE ELABORÓ EL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTION 2020 Y SE ENVIÓ A LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO, IGUALMENTE SE REALIZÓ PRIMER SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA Y ORGANIZADA DE CONFORMIDAD A LAS TRD. SE VIENE TRABAJANDO Y DESARROLLANDO DE ACUERDO A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL. PENDIENTE POR TRANSFERIR TERCERA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL. MEDIANTE QUILLA-19-066700 SE SOLICITA A SECRETARÍA GENERAL PROGRAMACION PARA LLEVAR A CABO TERCERA TRANSFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | LA INFORMACION DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS ESTÁ ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA, INFORMACION QUE ES PUBLICADA POR NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES.
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | 25% | NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada |  | 2020-05-01 | Agosto de 2020 | 25% | 25% | NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 20% | 20% | ACTIVIDAD EN PROCESO
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Todos los procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | SE REALIZÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE REUNION DEL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA PARA ACTUALIZAR FORMATOS, REVISAR Y ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO, ESTÁ EN PROCESO LA DIGITALIZACION EN ISOLUCION.
|  | Publicación en ISOLUCION |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | EN LA HERRAMIENTA ISOLUCION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS A LA FECHA LA CARACTERIZACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS FORMATOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS, POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.