## PROYECTOS
1.12
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [13 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [13 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | UNA BARRANQUILLA MÁS EDUCADA
1.3. SECTOR: |  |  |  | EDUCACIÓN
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  | LAURA GONZÁLEZ MUÑOZ
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2016 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Contratación de la Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla. | mantenimiendo del 100% de cobertura bruta en educación básica y media. | 2015080010118 | Entrega en Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito de Barranquilla | 4 Establecimientos concesionados | * Seleccionar el particular, persona natural o jurídica, sin ánimo de lucro que preste el servicio educativo a los estudiantes en las infraestructuras dispuestas por el Distrito. * Realización del contrato según lo establecido en el proceso de selección | Oficina de Cobertura Educativa | 4 | 100% | Concesión de infraestructura para la prestación en ella del servicio educativo | 10383715840 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | -
|  |  | Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura por medio de Establecimientos No oficiales contratados para prestar el Servicio Educativo | 5720 Estudiantes Atendidos | * Lo estipulado en lo contractual con establecimientos No Oficiales | Oficina de Cobertura Educativa | 5488 | 100% | Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura por medio de Establecimientos No oficiales contratados para prestar el Servicio Educativo | 7335225097 | 2016-02-24 | 2016-12-02
|  |  | Prestación del Servicio Educativo a través de la Administración del Servicio | 8920 Estudiantes Atendidos | * Lo estipulado en lo contractual con establecimientos No Oficiales | Oficina de Cobertura Educativa | 8603 | 100% | Prestación del Servicio Educativo a través de la Administración del Servicio | 11953876740 | 2016-02-24 | 2016-12-02
Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla |  |  | Estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial (Incluyendo Conseción, Contratada y Administración del Servicio) | 200000 Estudiantes Atendidos | * Identificar zonas de mayor demanda de cupos oficiales. * Apertura de matrícula | Oficina de Cobertura Educativa | 199909 | 100% | -
Atención a Población con Caracteristicas Especiales | tener una tasa de deserción igual o menor al 3,5% anual. | 2015080010110 | Atención y Dotación a Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidades Físicas | 1575 Estudiantes Atendidos | *Identificar estudiantes que requieren metodologías flexibles. *Identificar espacios posibles para la implementación de las metodologías. *Determinar colegios con mayores indices de cobertura neta para implementar las aulas. *Identificación de nuevas metodologías para implementación. | Oficina de Cobertura Educativa | 1764 | 100% | Aunar esfuerzos y recursos para la atención a poblaciaones educactivas con caracterisitcas especiales en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla | 731250000 | 2016-03-10 | 2016-12-02
|  |  | Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Excepcionales | 118 Estudiantes Atendidos | *Identificar estudiantes que requieren metodologías flexibles. *Identificar espacios posibles para la implementación de las metodologías. *Determinar colegios con mayores indices de cobertura neta para implementar las aulas. *Identificación de nuevas metodologías para implementación. | Oficina de Cobertura Educativa | 227 | 100% | - | 54540000 | 2015-01-24 | 2016-11-30
Gratuidad |  |  | Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados | 100% de los recursos de gratuidad asignados a las IED | *Actulización de información de las cuentas bancarias de las instituciones educativas ante el MEN * Seguimiento de los recursos girados por el MEN a las Instituciones Educativas | Oficina de Planeación Educativa | 99.91% | 95% | - | 13296839194 | 2016-02-16 | 2016-05-30 | Todas las IEDs recibieron los recuros de Gratuidad girados por el MEN.
PAE |  | 2015080010105 | Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben | 92000 Raciones diarias | * Focalizar las IED con mayor número de estudiantes matriculados pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN | Oficina de Cobertura Educativa | 99467 | 100% | Suministro y Distribución de complementos Alimentarios jornada mañana, almuerzos y ración industrializada lista para población prioritaria de acuerdo a lineamientos del PAE en las diferentes IED de Barranquilla focalizadas. | 26466831981 | 2015-02-11 | 2016-12-02 | -
Transporte Escolar |  | 2015080010107 | Transporte Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben con difícil acceso a los establecimientos educativos | 5500 NNJ transportados | * Focalizar los barrios donde no hay oferta de atencion a niños a las IED. * Focalizar los colegios con mayor capacidad instalada para ofrecer. | Oficina de Cobertura Educativa | 9331 | 100% | Prestación del Servicio de transporte escolar para estudiantes pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN focalizados en zonas donde no existe oferta educativa para que sean transportados a las instituciones educativas distritales identificadas como receptoras. | 6429700000 | 2015-02-11 | 2016-12-02
Mejormiento Integral de la Infraestructura Educativa |  | 2015080010082 | Intervención intergral de la Infraestructura Educativa | 172 aulas construidas para jornada única y aumento de cobertura | * Focalización de Instituciones Educativas a Intervenir. * Compra de Predios * Realización de diseños y presupuestos * Intervención de la obra | Oficina de Infraestructura Educativa | 139 | 80.81% | Revisión de diseño, construcción, ampliación y mejoramiento de instituciones educativas en el Distrito de Barranquilla. Adjudicado como consecuencia de la licitación pública no. SED-LP-006-2014. | 17292703634.75 | 2015-03-04 | 2016-12-20
Calidad Educativa | Formar el 100% los maestros durante el cuatrienio | 2015080010167 | Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos | 2500 Docentes | *Inscripción de los docentes y directivos docentes a través del portal educabarranquilla. * Convocatoria para la asistencia al evento * Seguimiento al proceso formativo. * Evaluación de la jornada. * Sistematización al sistema humano y a las bases de datos. | Oficina de Calidad Educativa | 4385 | 65% | - | - | - | - | No se está realizando por medio de contratación porque está en proceso la formulación del Plan Territorial de Formación Docente, el cual es necesario para realizar la formación.
|  |  | Formación Docente en competencias comunicativas y metodologías en la enseñanza del idioma inglés | 435 Docentes | *Inscripción de los docentes y directivos docentes a través del portal educabarranquilla. * Convocatoria para la asistencia al evento * Seguimiento al proceso formativo. * Evaluación de la jornada. * Sistematización al sistema humano y a las bases de datos. | Oficina de Calidad Educativa | 435 | 75% | - | - | - | - | No se está realizando por medio de contratación debido a que el MEN está realizando las capacitaciones a los docentes en esta área. Las pruebas APTIS de salida se realizarán del 19 al 22 de Octubre.
| 0 IED en niveles bajo, inferior y muy inferior | 2015080010144 | Renovacion Pedagógica para mejorar el aprendizaje | 150 IED Beneficiadas | * Fortalecimiento a la gestión académica desde la evaluación de estándares para el mejoramiento en el desempeño en pruebas SABER | Oficina de Calidad Educativa | 150 | 60% | Prestación de Servicios Profesionales para la Immplementación del Programa de Fromación Docente y Acompañamiento Institucional a 150 Instituciones Educativas oficiales del Distrito de Barranquilla | 3687362649 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | -
|  | 2015080010132 | Educación Pertiniente | 50 IED | * Implementación del modelo de aprendizaje de matemáticas Método Singapur | Oficina de Calidad Educativa | 50 | 75% | Aunar esfuerzos en la implementación del modelo de aprendizaje de matemáticas, método Singapur en las IED de Barranquilla, Fase V | 2064000000 | 2016-03-31 | 2016-11-30 | Se implementa en cuatro fases, y actualmente se encuentra en la tercera.
|  | 2015080010149 | Articulación Educación Básica y Media con el Ciclo Técnico Profesional de Educación Superior | 150 IED | * Continuar con los convenios de articulación con el SENA é ITSA, en las IED. * Iniciar convenios con otras instutuciones para el fortalecimiento de la articulación con la media | Oficina de Calidad Educativa | 143 | 66% | Aunar esfuerzos y recursos técnicos financieros y humanos para fortalecer la educación media a través del mejoramiento de las competencias básicas a los jóvenes de grado 10 y 11 pertenecientes a las IED de la Media del Distrito y el desarrollo de un componente específico de un programa técnico profesional para facilitar el tránsito a la educación superior en el marco del proyecto de articulación de educación media con la educación superior. | 603200000 | 2016-05-18 | 2016-11-30
[8 empty] | 66% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para formar en el ciclo de educación técnica laboral o técnica profesional a jóvenes pertenecientes a las instituciones educativas distritales de Barranquilla en el marco del proyecto de articulación de la educación media con la educación supeior | 1392290000 | 2016-05-10 | 2016-11-30 | -
| El 100% de las instituciones debe implementar un 2do idioma. | 2015080010159 | Formación de Estudiantes en un segundo idioma | 310 Estudiantes | * Formación de jóvenes en competencias educativas y agentes bilingües | Oficina de Calidad Educativa | 310 | 80% | Aunar esfuerzos para desarrollar y poner en marcha un proceso de formación en competencias laborales específicas y comunicativas en el idioma Inglés, en estudiantes y egresados de las IED oficiales del Distrito de Barranquilla | 500000000 | 2016-04-05 | 2016-11-30 | Además de Colombia Bilingüe y Contact, se iniciarán los Programas: English for Kids (Primaria) e Inglés 9° SENA
| Implementar Jornada Única en el 30% de las IED |  | Jornada única | 25% IEDs implementan la jornada única | * Presentación de proyectos para convocatoria. * realizar visitas a Instituciones Educativas con el fin de verificar que las IED cumplan con los requisitos de JU. | Oficina de Calidad Educativa | 20% | 70% | - | - |  | - | Ya se terminaron las Convocatorias del MEN, ya se están incluyendo desde el Distrito cuando cumplen con los requisitos sin tener que pasar por convocatoria.
| Mejorar los resultados ISCE en las IED focalizadas con un mínimo de 2,0 |  | Todos a Aprender - PTA | 93 IED | * Realizar asesorias a docentes de básica primaria. * Hacer seguimiento a programa de lectura. * Realizar formaciones a los docentes de primaria. | Oficina de Calidad Educativa | 93 | 85% | - | - | - | - | No se está realizando por medio de contratación debido a que el MEN está realizando las capacitaciones a los docentes en esta área.
| Cubrir el 80% de IED Implementen Plan de Convivencia Escolar | 2015080010146 | Mejoramiento de la Convivencia Escolar | 150 IED | * IED que implementen Plan de Convivencia Escolar | Oficina de Calidad Educativa | 150 | 70% | - | - | - | - | Se contrataron 19 profesionales psicosociales, los cuales conforman el equipo de gestores de convivencia. Estos gestores trabajan articuladamente con los padrinos para el acompañamiento y atención de los casos de convivencia presentados en las distintas IED. Particularmente estos gestores están trabajando con 50 IED focalizadas por distintas problemáticas psicosociales. Igualmente se está trabajando de la mano con el Fondo de Seguridad de la Alcaldía Distrital en una campaña de prevención llamada "Caravana de Seguridad Escolar", en la cual se hace control de elementos que atentan contra la seguridad de la comunidad educativa y se llevan mensajes de sensilbilización. Están iniciando los programas: Agentes Escolares, Deportes y Motivación en unas IED focalizadas de acuerdo a las necesidades.
Nativos Digitales | Alcanzar la tasa de 15 niños por computador |  | Promoción del Acceso de Estudiantes y Docentes a TICs | 10 Niños por computador | *Compra de equipos por medio los recursos asignados por computadores para educar y recursos propios | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 8 | 10% | - | - | - | - | A la fecha no se ha realizado compra de equipos por parte de la Secretaría y aún no se ha recibido dotacion por parte del Programa Computadores para Educar. Este valor continúa igual
|  |  | Estímulos a la Calidad Educativa | 100% de los recursos de Calidad Educativa asignados a las 150 IEDs | *Recepción de las cuentas bancarias de las 150 IEDs donde se girará el recurso de Calidad Educativa. *Elaboración del Decreto donde se asignan los recursos de Calidad Educativa a las 150 IEDs. *Tramite del Giro a las IEDs de los Recuros de Calidad Educativa. | Oficina de Planeación Educativa | 100% | 100% |  | 6316683836 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | Se realizó el tramite correspondiente para el giro de los recursos de Calidad Educativas a las 150 IEDs.
|  | 2015080010177 | Modernización de la plataforma tecnológica de la SED | Hardware y software provistos para las actividades de la SED | * Compra de licencias para el funcionamieno de software | Oficina MTICs | 100% | 100% | La contratación para la compra de una licencia oracle database enterprise edition-processor perpetual con sus soportes oracle diagnostics pack-processor perpetual y oracle tuning pack - processor perpetual | 123776222 |  |  | Articulación con la media en el grado 11°, con estas entidades: Sena, Itsa, Codetec, System
| Implementación de la Conectividad en el 100% de las Sedes de las IED. |  | Implementación de la Conectividad en las Instituciones Educativas | 100% de IED Con Conectividad | *Realización de convenio con Metrotel | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 100% | 100% | Implementación y montaje de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla para el mejoramiento de la red de conectividad. - | 636407786 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | A través del proyecto de Conexión total se mejoró la red de las sedes educativas
Fomento a la Educación Superior y Articulación con el sector productivo | Alcanzar 8 CEDIES en Funcionamiento | 2015080010126 | Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo - CEDIES | 3426 estudiantes beneficiados con la oferta para educación superior | * Apertura de convocatoria para cupos en CEDIES. * Realización de convenios con las entidades prestadoras del Servicio. | Oficina de universidad a tu Barrio | 3426 | 80% | Aunar esfuerzos y recursos tecnicos, financieros y humanos para la implementación en el año 2016 del programa Universidad a tu Barrio. | 4838050000 | 2016-02-15 | 2016-12-15 | • 3.697 estudiantes focalizados en instituciones Distrito de Barranquilla
Note on F24: Laura Gonzalez: DEBE SER 2016
Note on K36: Laura Gonzalez: COLOCAR CONTRATO EDES
Note on F44: Laura Gonzalez: En el plan indicativo avaprece como porcentaje de IEDs

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
| 2.2. ELABORADO POR: | ERASMO JÁCOME PUERTA
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Registro de Proyectos | Area de Planeacion y gestión financiera | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 0% | 30% | 20% | - | Se ejecuta en el segundo semestre del año en curso.
|  |  | Estimación de Ingresos |  | 2016-06-15 | 2016-08-15 | 0% | 30% |  | - | Se realiza desde el mes de Junio hasta Agosto.
|  |  | Asignación de Recursos |  | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 0% | 0% |  | - | Se realiza a finales de la vigencia, e inicios de la próxima.
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Revisión de instructivos y actualización de formatos de acuerdo a la agilización del diligenciamiento de trámites que se realizan en la Secretaría de Educación. | Equipo de Atención al ciudadano - Oficina de Comunicaciones - Todos los funcionarios de la SED | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 67% | 67% | 63% | -
|  |  | Autenticación de documentos de hoja de vida, si lo requieren. | Gestión Administrativa Docente | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | El Area de Hojas de Vidas ha Tramitado las Autenticaciones solicitadas a la fecha. ( Tramites mes a mes).
|  |  | Realizar Suministro de materiales de oficina y archivo para las oficinas de las Secretaría de Educación. | Gestión de Bienes y servicios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 67% | 67% |  | - | Aunque no se realizado nueva contratación, se ha realizado el suministro con lo que se tiene en almacenamiento.
|  |  | Elaborar el 100% de los certificados de servicios y salarios solicitados por los Docentes y Directivos Docentes. | Gestión Administrativa Docente | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | El Area de Hojas de Vidas ha Tramitado las Certificaciones solicitadas a la fecha. ( Tramites mes a mes).
|  |  | Realizar mesas de trabajo para verificar la aplicación de las tablas de retención según las establecidas por el ente territorial | Profesional de Sistema de Gestión de Calidad - Todos los funcionarios de la SED | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 50% | 50% |  | Se realizó transferencia documental de contratos al archivo central de la alcaldía. La SED Se encuentra en la organización de archivo de Gestión Administrativa. Se ha realizado capacitación a los funcionarios de Gestión documental. | Se ejecuta durante el segundo semestre del año
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato de Gestión del Riesgo de la SED, evaluación, seguimiento y Plan de Mejoramiento | Profesional de Sistema de Gestión de Calidad | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 67% | 67% | 67% | La SED tiene implementado la matriz de riesgo y la matriz de indicadores por proceso, para el 2016 se han realizado dos seguimientos- | Se lleva un avance en las actividades, próximamente se estará realizando entrega de los formatos diligenciados.
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Realizar medición de la prestación de los servicios no conformes y establecer planes de mejoramiento | Profesional de Sistema de Gestión de Calidad - Todos los funcionarios de la SED | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 100% | 100% | 100% | Se tiene implementado la Matriz del producto no conforme con el cual se controlan los servicios que se prestan en la secretaría de Educación, Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento cada cuatro meses. | -
|  | Realizar servicio de aseo y vigilancia a las Instituciones Eductaivas del Distrito de Barranquilla. | Realizar servicio de aseo y vigilancia a las Instituciones Eductaivas del Distrito de Barranquilla. | Operarios de aseo de IEDs | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% |  | - | La contratación se realizó y se encuentran prestando el servicio.
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diseñar y distribuir las encuestas de satisfacción | Equipo de atencion al Ciudadano Asesor de atencion al ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 758 | 67% | 67% | - | Se han realizado 758 encuestas : 494 presencial y 264 web a corte 30 de Junio de 2016
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Seguimiento al Plan de acción, Informe de Gestión y Boletín Estadístico de la SED. | Oficina de Planeacion | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 60% | 60% | 61% | -
|  |  | Auto-evaluación y Planes de Mejoramiento | Gestion Organizacional | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 67% | 67% |  | Se realiza auto-evaluación a través de los indicadores y planes de mejoramiento implementados por la SED para los cuales se han realizado dos seguimientos durante el 2016.- | Se realizó la autoevaluación, para posteriormente realizar los planes de mejoramiento.
|  |  | Recibir, Revisar y Consolidar la información contable de los Fondos de servicios educativos. | Oficina de Fondos de Servicios Educativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50% | 50% |  | - | Se consolidó la información contable y financiera de las IED y se cargó en el sistema contable de la alcaldía. Se encuentra en proceso de desarrollo el tercer informe trimestral.
|  | Realizar seis (6) reuniones periódicas (cada dos meses) con cada una de las áreas de la SED. A fin de crear espacios de que permitan la circulación y el empoderamiento de los funcionarios de la oficina de AC, generando oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Planificación de reuniones Elaboración de un cronograma mensual de reuniones | Líder de Atención al ciudadano - Lideres de proceso | 2016-05-03 | 2016-12-31 | 4 | 67% |  | - | Se ha realizado 4 reuniones con la oficina de calidad educativa, atención al ciudadano y fondo de prestaciones
| Sensibilizar a los docentes de las IED con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Campañas a traves de redes sociales twitter, youtube, sac Brochure de informacion con la ruta de acceso Creación de claves y usuarios a los docentes nuevos | Líder de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1005% | 67% | 67% | -
| Encuestas de satisfacción | Realizar 700 encuestas de satisfacción permanente que permitan conocer el grado de satisfacción del Usuario al igual que sus necesidades generando oportunidades de mejora. | Diseñar y distribuir las encuestas de satisfacción | Equipo de atencion al Ciudadano Lider de atencion al ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 758 | 67% | 67% | - | Se han realizado 758 encuestas : 494 presencial y 264 web a corte 30 de Junio de 2016
| Diseñar y desarrollar el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Planificación de actividades requeridas por el MEN, Se realizan convocatorias e inscripciones, desarrollo de las actividades de bienestar docente y directivos docentes. | Planta y Personal | 2016-04-01 | 2016-12-01 | 70% | 70% | 68% | A la fecha se han realizado (7) Actividades del Plan de Bienestar Docente.
|  | Convocar a Comité de Amenazados cada vez que se requiera y gestionar las aciones correspondientes productos del Comité | Recibir solicitudes de traslados por amenazas, convocar al comité de seguimiento. |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | Planta Docente ha Tramitado las solicitudes de traslados por amenazas a la fecha. (Tramites mes a mes).
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Reportar el 100% de las novedades del personal docente . | Elaboracion de reporte a fiduprevisora e ingreso de información de novedades al sistema humano. |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% | 67% | - | GAD Tramita y realiza reporte en el sistema Humano de las novedades . (Tramites mes a mes).
|  |  | Ingresar vinculaciones temporales, traslados, periodo de prueba, mejoras salariales y promoción a propiedad . |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | Planta Docente ha Tramitado las vinculaciones a la fecha. (Tramites mes a mes).
|  |  | Realizar traslados por permuta de los docentes que lo requieran, en los tiempos de ley. |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | Planta Docente ha realizado el traslado por permutas solicitadas a la fecha. (Tramites mes a mes).
|  |  | Realizar el 100% de las actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley. |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | Planta Docente ha Tramitado las actuaciones administrativas a la fecha. (Tramites mes a mes).
|  |  | Elaborar el 100% de los actos administrativos por días no laborados de los docentes. |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% |  | - | Planta Docente ha elaborado los actos administrativos correspondientes. (Tramites mes a mes).
| Liquidar de nómina de personal Docente y Directivo Docente | Liquidar el 100% de la nomina de planta personal docente en los tiempos establecidos por la ley. | Revisar las novedades de todos los procesos de la Oficina | Nómina | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 60% | 67% | 67% | El Area de Nomina realizo el pago de las nominas correspondientes a (8) Meses y un pago correspondiente a Prima de servicio.
|  |  | Liquidar nómina en los tiempos establecidos |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 60% | 67% |  | El Area de Nomina realizo el tramite correspondiente a la liquidacion de Nomina de (8) Meses y un pago correspondiente a Prima de servicio. | -
| Otorgamiento de ascensos, reubicaciones en el escalafon al personal Docente y Directivo Docente | Proyectar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | Recibir solicitud de ascenso, revisión de documentación, proyección de acto administrativo que niega o concede el ascenso. Convocatoria del MEN, revisión de listados enviado por MEN, revisión de documentos de los docentes, proyección del acto administrativo que concecede o niega el ascenso | Escalafón | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66.67% | 66.67% | 67% | - | El Area de Escalafon Docente ha Tramitado las solicitudes de Ascensos allegas a la secretaría a la fecha. (Tramites mes a mes).
|  | Proyectar el 100% de las protocolizaciones de colegios privados, según lo requieran los docentes. | Recibir la protocolización de los colegios privados, recibir las solicitudes de los docentes, revisar los libros entregados por los colegios, proyectar la certificación de protocolización. |  | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 67% | 67% |  | - | -
| Otorgamiento de cesantias y pensiones al personal Docente y Directivo Docente | Proyectar el 100% de las resoluciones por retiros parciales y/o definitivos de cesantías y pensión por jubilación, jubilación por aportes, invalidez y vejez en el tiempo requerido | Recepción de documentación completa, se realiza acto administrativo de reconocimiento, se envia como proyecto a entidad Fiduprevisora, Fiduprevisora realiza el estudio correspondiente y se da la aprobación o negación de la prestación | Cesantias Parciales | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | 66.67% | 67% | - | El Area de Fondo de Prestaciones ha Tramitado las solicitudes de Cesantias parciales allegas a la fecha. (Tramites mes a mes).
|  |  |  | Fondo de Pensiones y cesantias definitivas | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | 66.67% |  | - | -
| Control y vigiliancia a los establecimientos educativos | Elaboracion de un plan en el año de POAIV | Elaboracion del Plan Operativo Anual | Equipo Plan Operativo (Tecnico Operativo insp, y Vig, Supervisores Unales, Coordinador Unales) | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Se emitió la resolución 02852 de 10 de marzo de 2016 | 100% | 1 | Se socializó la resolución ante el Ministerio de Educación Nacional | Se encuentra publicada en la página www.sedbarranquilla.gov.co
|  | Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma de POAIV | Seguimiento al cumplimiento de actividades de POIV |  | 2016-03-30 | 2016-12-31 | En el primer trimestre se cumplieron con las actividades del cronograma | 100% |  |  | Esta actividad se culminará en diciembre de 2016
| Respuesta Oportuna SAC | 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos | Todos los funcionarios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se mantuvo al día el SAC en cuanto a atención oportuna a respuestas | 67% | 67% | Se recibieron 328 quejas a 24 de agosto de 2016
| Legalizacion de establecimientos educativos | Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios. | Seguimiento al cumplimiento de todos los requisitos legales | Equipo de Legalización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se ha atendido todas las solicitudes de licencia nueva y modificación a la licencia de funcionamiento o acto de reconocimiento. | 100% | 95% | a Fecha agosto de 2016 se han legalizado 44 establecimientos educativos, 5 nuevos y 39 modificaciones
|  |  | Comisionar a traves de Visitas a establecimientos educativos la verificacion y/o constatacion de requisitos legales y reglamentarios | Equipo de Legalización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | de los 44 establecimientos legalizados 15 ameritaron comisiones | 100% |  | A fecha agosto de 2016 se realizar 15 comisiones de legalización
|  |  | Socializacion de las normas y reglamentaciones actualizadas a los establecimientos educativos | Equipo de Inspección y Vigilancia, Coordinadores de UNALE, Supervisores, directores de núcleo | 2016-05-12 | 2016-05-13 | Se dictaron charlas el 12 y 13 de mayo de 2016 | 100% |  | Asistieron 17 personas interesadas en educación formal y 45 en ETDH
|  |  | Realizar comisionenes de verificacion de hechos | Equipo de Inspección y Vigilancia. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 118 | 79% |  | de las 149 muestras se han visitado 118
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Gestion Organizacional | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | 83% | La SED tiene implementada la matriz de riesgo y la matriz de indicadores por proceso, para el 2016 se han realizado dos seguimientos. - | Ya se realizó la aplicación de la metodología
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos (Cuatrimestral) | Gestion Organizacional | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 67% | 67% |  | Se tiene asociados indicadores para cada uno de los riesgos que se encuentran en la matriz, a los cuales se han realizado dos controles durante el 2016. - | -
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Jefe de Oficina | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% |  |  | Acción del Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Gestion Organizacional | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50% | 50% |  |  | Aún no se tiene el código de ética razón por la cual no se ha cumplido con el cronograma de actividades. La promotora ética ha asistido a capacitaciones que se han realizado. Se tiene programado capacitación de clic en el mes de septiembre. Desde atención al ciudadano se realiza sensibilización a los funcionarios en entrega oportunas de PQR a través de correos electrónicos y capacitación de inducción.- Se realizó la autoevaluación, para posteriormente realizar los planeas de mejoramiento.
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Líder de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se finaliza los meses de Julio y Agosto con cero requerimientos vencidos | 100% |  | -
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Líder de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se envió a gerencia de sistemas matriz de priorización y actualización de trámites. | 100% | 100% | -
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Líder de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se recibió trámites propuestos por el DAFP no encontrándose trámites de Educación | 100% |  | - | Se recibió trámites propuestos por el DAFP no encontrándose trámites de Educación
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Líder de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Sin embargo esta actividad se realiza desde Gerencia de Sistemas de Información. | 100% |  | - | Sin embargo esta actividad se realiza desde Gerencia de Sistemas de Información.
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos. | Líder de Atención al Ciudadano | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Se envió a gerencia de sistemas matriz de priorización y actualización de trámites. | 100% |  | - | Se envió a gerencia de sistemas matriz de priorización y actualización de trámites.
| Componente 3: Rendición de cuentas | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad | IVC | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 55.33% | 50% | 50%
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Inventario de Buenas prácticas y aplicar por lo menos 1 buena práctica como acción de mejora a los puntos de Atención al Ciudadano | Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención. | [7 empty] | Acción del Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | [7 empty] | Acción del Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Gestor Ético | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 80% | 80% | 87% | - | El borrador se entregó y está para firma del alcalde
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | [7 empty] | Acción del Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Gestor Ético | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 80% | 80% |  | Realización del Plan de Mejoramiento a la Gestión Ética | El Plan de Mejoramiento a la Gestión ética ya se encuentra desarrollado, sin embargo, es necesario tener el código de ética del presente cuatrienio, para realizar la implementación del Plan.
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | Gestor Ético | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100%
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | Oficina Planeación |  |  | No hay procesos por debajo del 70% | No hay procesos por debajo del 70% |  |  | Acción del Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Elaboración del Plan de mantenimiento de equipo informaticos | 95% de los equipos de computos trabajando en correctas condiciones | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-03-15 | 2016-12-31 | 100% | 67% | 67% | 1. Se recepcionaron 102 solicitudes dándoles el trámite correspondiente a nivel interno y escalando las solicitudes de los equipos alquilados e impresoras a la gerencia de sistemas de informacion de la Alcaldia Distrital | se implementa en el mes de mayo del 2016 el GLPI y OCS en la SED; con el fin de llevar sistematizadamente cada requerimiento de mantenimiento y solicitudes. Tambien se llevara un inventario detallado en linea de todos los equipos de computo.
|  |  | Elaboración y ejecución de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-03-15 | 2016-12-31 | 90% | 67% |  | 1. Se estima que el 90% solicitudes de mantenimiento preventivo se realizaron durante el periodo de mayo y agosto 2. Se repararon tres escaner dejándolos funcionando en las áreas asignadas | Se encuentra en un 90% dad que no se cuenta con los epuestos requeridos para dejar en funcionameitno los equipos averiados
|  |  | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 67% | 67% |  | Se realizaron 70 mantenimientos en el periodo comprendido entre Mayo-Agosto de 2016.
| Conexión de los Sistemas de Información | Garantizar el acceso a información que se genera en la secretaria de educación | Actualización de la información contenida en la pagina web e intranet | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 100% | 67% | 73% | En el periodo comprendido entre Mayo y Agosto se tiene un promedio de: 213 publicaciones en el Portal Web 43 actualizaciones en la página Web 126 publicaicones en la página Web 01 actualización en la Intranet
|  | Utilizar el correo electrónico como estrategia de difusión de información veraz y permanente | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 67% | 67% |  | Se han creado 177 cuentas de correo de usuarios que pertenecen a las SED, durante el periodo comprendido entre Mayo y Agosto de 2016
|  |  | Difusión de correos masivos | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 67% | 67% |  | Se han enviado 562202 correos masivos durante el periodo de mayo- agosto de 2016. Para un total de 1.124.404 en lo corrido del año
|  | 100% de aplicativos en uso funcionando correctamente | Desarrollo y mantenimiento de sofware | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 100% | 90% |  | 1. Se han realizado cinco mantenimientos al software scola, con promedio de 397 soportes en lo corrido del año, los cuales fueron solicitados via telefonica, correo y presencial. 2. Se legalizó Oracle en el servidor de base de datos con el fin de un mayor rendimiento.3 . Se completó el desarrollo del aplicativo de seguimiento (Ruta y Tablero de Indicadores). | Contamos con el 100% de aplicativos funcionado, sin embargo, nos encontramos desarrollando los reportes para el aplicativo de Seguimiento, por lo tanto en la ejecución de las actividades se reporta un 90%
Note on C73: andrea carolina cardenas: indice de gobierno abierto