## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Infraestructura
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva; Estrategia Barranquilla Conectada
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | Ing. Jesús Álvarez - Arq. Néstor Paternina - Segundo Seguimiento Corte Enero Agosto 30 2016.
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Optimización del Sistema Vial | Malla vial Distrital recuperada en un 84% |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | 100% de Obras Concesionadas recibidas |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | [5 empty] | SE HAN EJECUTADO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DURANTE LOS DOS CUATRIMESTRES DE 2016
[5 empty] | Etapa de mantenimiento y Pagos |  |  | 66%
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  | 2015080010165 | Calles para la vida: Diseño, Ampliación, Rectificación, Reconstrucción y Reparcheos de Vías. | 7.000 M2 Habilitados | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 1.000 M2 | [5 empty] | EN ESTE SEGUNDO SEGUIMIENTO, SE HAN EJECUTADO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS EN EL DISTRITO, CON EL PROGRAMA VIAS PARA TODOS = 1.000 M2
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 14.28%
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | [5 empty] | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA EN REFERENCIA.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 66%
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  | 2015080010084 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa IV. | 60.000 M2 de Vías Construidas | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 26.029 M2 | [5 empty] | EN ESTE SEGUNDO SEGUIMIENTO SE HAN EJECUTADO 26.029 M2 PAVIMENTACION DE VIAS DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 43.38%
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  | 2015080010081 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | [5 empty] | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA EN REFERENCIA.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 66%
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  | 2015080010085 | Mantenimiento de Vías Ejecutadas del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la Obra Etapas I, II y III. | 5.000 ML SELLO DE JUNTAS | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0,00 ML | [5 empty] | NO SE HA EJECUTADO OBRAS EN ESTE ITEM.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 0%
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 100% | [5 empty] | OBRA TERMINADA AL 100%
[5 empty] | Etapa de mantenimiento y Pagos |  |  | 100%
Supervisión de Obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Reasentamiento y Adquisición Predial | 10% | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 6% | [5 empty] | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EDUBAR PARA DIFERENTES CONTRATOS EN EL DISTRITO
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 6%
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Reasentamiento y Adquisición Predial Construcción del Corredor Portuario | 0% Por Intercambiador | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0% | [5 empty] | OBRA TERMINADA AL 100%
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 0%
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Construcción de Infraestructura vial de las localidades sur occidente, sur oriente y metropolitana, en el Distrito de Barranquilla, Etapas III-IV-V. | 90.000 M2 | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 41.011 M2 (45.57%) | [5 empty] | SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 45.57%
Supervisión de Obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad | Diseñar, construir, mantener y rehabilitar las vías del Distrito de Barranquilla. |  | Reconstrucción de la Carrera 54 entre la Calle 53 y la Vía 40, incluida la intersección a desnivel con la Calle 45 y la Avenida Murillo y la Vía 40 | 9,300 M2 De Vías Intervenidas | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 11,067 M2 (119%) | [5 empty] | EN EJECUCION DE OBRAS
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 119%
Supervisión de Obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  | 2015080010131 | Estudios, Diseños y Preinversiòn en los Proyectos identificados en el Plan de Obras por Valorización | 100% | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | [5 empty] | EN PROCESO
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 66%
Supervisión de Obra
Mejoramiento Integral de Barrios | Actuar en la titulación de predios, mejoramiento de vivienda y gestión y sostenibilidad de redes de servicios públicos. |  | Optimización de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona suroccidental del Distrito. Los Ángeles III. | 100% | Adquisición predial | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | [5 empty] | FINDETER, SE ENCUENTRAN EN EJECUCION LOS DOS CONTRATOS
[5 empty] | Construcción de alcantarillado |  |  | 66%
Construcción de estación de bombeo
Mejoramiento Integral de Barrios |  |  | Mejoramiento de Vivienda Saludable | 100% - 5,000 Unidades de Mejoramiento | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 50% | [5 empty] | ESTA EN PROCESO DE SOCIALIZACION, FORMULACION Y DIGITALIZACION, TAMBIEN SE INICIO LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 50%
Supervisión de Obra
Mejoramiento Integral de Barrios |  |  | Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el Distrito, Maratea. | 100% | Adquisición predial | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | [5 empty] | FINDETER, SE ENCUENTRAN EN EJECUCION LOS DOS CONTRATOS
[5 empty] | Construcción de alcantarillado |  |  | 66%
Supervisión de Obra
Protección y recuperación del recurso hídrico y gestión integral de micro-cuencas de los arroyos y de cuerpos lenticos |  |  | Infraestructura Propia del sector | 10% | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0.00% | [5 empty] | EN PROCESO
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 0.00%
Supervisión de Obra
Recuperación de Zonas Verdes de uso público | Recuperar y Mejorar las zonas verdes de uso publico |  | Obras para el Mejoramiento de Parques y Equipamiento Urbano | 270.000 M2 de Área Intervenida | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 277.312 M2 EJECUTADOS DE ENERO A AGOSTO DE 2016 (102.7%) | [5 empty] | ESTAN EN EJECUCION PARQUES FASES III y IV.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 102.7%
Supervisión de Obra
Recuperación de Zonas Verdes de uso público |  |  | Mantenimientos y Mejoramiento de Parques con situación | 188.000 M2 (Parques I) | Proceso de contratación | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 390.515 M2 EJECUTADOS DE ENERO A AGOSTO 2016 (207.7%) | [5 empty] | ESTAN EN EJECUCION LOS MANTENIMIENTOS DE PARQUES FASES I, II Y III.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 207.7%
Supervisión de Obra
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 3 IPS EN EJECUCION DE OBRAS | [5 empty] | ACTUALMENTE SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN TRES IPS (PASO UNIVERSAL, CAMINO LA PLAYA Y DISTRITAL ADELITA DE CHAR FASE II SEGUNDA PARTE).
[5 empty] | Coordinación con la empresa ejecutora de las obras para el inicio y ejecución de las mismas. |  |  | 66%
Programa Ciudad Frente Al Rio |  | 2015080010154 | Construcción del Malecón, corredor verde y la Avenida del Rio en la Ribera del Rio Magdalena desde Siape hasta la Isla la Loma en el Distrito de Barranquilla. | 0.30 KMS De Vías y Malecón |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 25% | 25% |  |  |  |  | SE CONTRATO LA PRIMERA UNIDAD FUNCIONAL
Programa Barranquilla Sin Arroyos |  | 2015080010143 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla. | 20% |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 10% | 10% |  |  |  |  | EN PROCESO DE CONTRATACION, LICITACION PUBLICA Nº 021
|  | 2015080010147 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 92 desde la calle 92 con carrera 51B a calle 91 con carrera 65 en el Distrito de Barranquilla. | 0% (VER OBSERVACION) |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0% | 0% |  |  |  |  | EN PROCESO. CLAUDIA LA META ES 0% PARA EL 2016 NO SE VAN A EJECUTAR ESTE AÑO, SE VAN A HACER EN EL CUATRENIO.
|  | 2015080010142 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 65 desde la calles 62 con carrera 47 hasta la carrera 65 con vía 40 en el Distrito de Barranquilla. | 20% |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 10% | 10% |  |  |  |  | EN PROCESO DE CONTRATACION, LICITACION PUBLICA Nº 023
|  | 2015080010148 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 58- Base Naval - en el Distrito de Barranquilla. CLAUDIA FAVOR QUITAR ESTE PROYECTO, NO SE VA A EJECUTAR | 0% |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0% | 0% |  |  |  |  | CLAUDIA: FAVOR QUITAR ESTE PROYECTO NO SE VA A EJECUTAR
|  | 2015080010171 | Construcción, pavimentación de vías en concreto rígido del Barrio Las Flores en el Distrito de Barranquilla. | 100% |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 100% | 100% |  |  |  |  | OBRA TERMINADA AL 100%, EN EL AÑO 2015
Programa Barranquilla Sin Arroyos |  | 2015080010127 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 21 entre calle 53D y calle 30 incluidos sus afluentes en el Distrito de Barranquilla. | 1.00 KM De Vía Intervenida |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0,00 KM | 30% |  |  |  |  | YA ESTÀ CONTRATADO, PROXIMO A INICIAR OBRAS
|  | 2015080010128 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de Felicidad desde la carrera 41 con calle 63B hasta la calle 48 con carrera 54 incluido afluente de la calle 52 con carrera 38 en el Distrito de Barranquilla. | 1.00 KM De Vía Intervenida |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0,00 KM | 30% |  |  |  |  | EN PROCESO DE CONTRATACION, SELECCIÓN ABREVIADA Nº 18
|  | 2015080010129 | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 76 entre carreras 44 y 54 y de la calle 75 entre carreras 44 y 52 en el Distrito de Barranquilla | 0.50 KM De Vía Intervenida |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 0,00 KM | 30% |  |  |  |  | ACTUALMENTE ESTÀ EN PROCESO LICITATORIO, LICITACION PUBLICA Nº 021
Programa Ciudad Frente Al Rio |  | 2015080010117 | Estudios y diseños para la Construcción de la Avenida del Rio y Malecón Peatonal, etapa II en el Distrito de Barranquilla | 100% |  | Ing. Rafael Lafont Secretario de Infraestructura Distrital | 66% | 66% |  |  |  |  | ACUERDO CONCEJO Nº 0005, CONVENIO EN EJECUCION. YA SE HIZO CONVENIO CON EDUBAR, EN EJECUCION DE DISEÑOS.
Note on J24: Claudia Diaz_Muvdi: diligenciar el avance de las actividades
Note on O27: Nestor Paternina: Info suministrada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on O30: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Lucas Rodríguez
Note on O33: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on O36: Nestor Paternina: Información dada por el Arq. Armando Movilla
Note on O39: Nestor Paternina: Información dada por el Arq. Armando Movilla
Note on O42: Nestor Paternina: Información dada por el Arq. Armando Movilla
Note on O45: Nestor Paternina: Información dada por la Ing. María Albis en Mayo 2016
Note on O48: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on O51: Nestor Paternina: Información dada por la Ing. María Albis en Mayo 2016
Note on O54: Nestor Paternina: Información dada por Armando Movilla
Note on O57: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on O63: Nestor Paternina: Información dada por Armando Movilla y Jesús Álvarez
Note on O66: Nestor Paternina: Información dada por David de Vega en Agosto 22 de 2016
Note on O69: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on I72: Claudia Diaz_Muvdi: este proyecto lo pusieron ustedes en su formulación de plan de acción
Note on O72: Nestor Paternina: Sin Información ???
Note on O75: Nestor Paternina: Información dada por Rita Cahuana
Note on O78: Nestor Paternina: Información dada por Rita Cahuana
Note on O81: Nestor Paternina: Información dada por Mariela Senior en Agosto 22 de 2016
Note on F84: Claudia Diaz_Muvdi: Diligenciar estas metas
Note on O84: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on F85: Claudia Diaz_Muvdi: La meta es 0%
Note on O85: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on F86: Claudia Diaz_Muvdi: La meta es 0%
Note on O86: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on F87: Claudia Diaz_Muvdi: La meta es 0%
Note on O87: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on F88: Claudia Diaz_Muvdi: La meta es 0%
Note on O88: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on O89: Nestor Paternina: Información dada por Armando Movilla
Note on I90: Claudia Diaz_Muvdi: registrar avance en la misma unidad de medida de la meta
Note on O90: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez
Note on I91: Claudia Diaz_Muvdi: registrar avance en la misma unidad de medida de la meta
Note on O91: Nestor Paternina: Información dada por Jesús Álvarez
Note on I92: Claudia Diaz_Muvdi: registrar avance en la misma unidad de medida de la meta
Note on O92: Nestor Paternina: Información dada por Jesús Álvarez
Note on O93: Nestor Paternina: Información dada por Jesús Álvarez

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Infraestructura
| 2.2. ELABORADO POR: | Ing. Jesús Álvarez - Arq. Néstor Paternina - Segundo Seguimiento Corte Enero Agosto Vigencia 2016.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META |  | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de Proyectos | Jefes de Oficina |  |  |  | 50%
|  |  | Elaboración de MGA |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 50% |  |  |  | Se encuentra en proceso de elaboración
Registro y aprobación en el banco de proyectos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Organizar y agrupar la documentación conforme a las series documentales | Funcionarios responsables del Archivo de Gestión de la Dependencia | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | La información se encuentra clasificada y organizada de conformidad a las TRD. Se va a hacer Segunda Transferencia Documental al Archivo Central en próximos días con 57 cajas aproximadamente.
|  |  | Archivar la documentación en las carpetas institucionales, de acuerdo a las políticas de archivo | Funcionarios responsables del Archivo de Gestión de la Dependencia | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | Se viene trabajando y desarrollando de acuerdo a la política institucional
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periódica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligenciamiento del Formato de Riesgos, evaluación y plan de mejoramiento | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos. | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | Existe el Mapa de Riesgos de la Dependencia, el cual se encuentra actualizado con el nuevo formato 2016 y con los dos seguimientos cuatrimestrales 2016
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periódica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligenciamiento del Formato de No Conforme, evaluación y plan de mejoramiento | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los No Conforme | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | En el primer y segundo cuatrimestre de 2016,se hizo el reporte de Producto y/o servicio No Conforme
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periódica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de Encuestas, evaluación y plan de mejoramiento. | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de la medición de la satisfacción del cliente | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 20% | 20% |  |  | En el Segundo cuatrimestre de 2016 de Mayo a Agosto 30, se ha comenzado con la realización y medición de encuestas de satisfacción de usuarios y/o clientes
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y plan de mejoramiento | Jefe de Oficina | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 50% | 50% |  |  | En Proceso de elaboración
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyo a la supervisión de las siguientes Obras en el Distrito: M.I.B. Chinita La Luz-Construcción Eje Vial Mixto Calle 12 entre Carreras 17B y 22; Rehabilitación Estructural, Adecuación y Remodelación del Edificio Robertico para la reubicación de los vendedores estacionarios del Centro Histórico; Construcción del Edificio Volpe para la reubicación de los vendedores estacionarios del Centro Histórico; Construcción de Once CAIS Blindados; Construcción de Canal aferente en Villa del Rosario, Construcción de las Plazas SAN JOSE Y HOSPITAL, ETC. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras. | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Funcionarios de Carrera Administrativa. | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE, SE HA APOYADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS COMO: PLAZA SAN JOSÈ, PLAZA HOSPITAL, CONSTRUCCION DE CAIS, EDIFICIO VOLPE, EDIFICIO ROBERTICO, ETC.
| Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral a los controles implementados para los riesgos de corrupción identificados | Monitoreo de controles establecidos con énfasis en los eventos de mayor probabilidad | Área de Planeación y gestión administrativa | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HA EFECTUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION DE LA SERETARIA
| Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Control al riesgo de Tramites y Servicios | Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnostico de percepción ética. | Área de Planeación y gestión administrativa | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HA EFECTUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION DE LA SERETARIA
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | EN LA SECRETARIA ESTA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016 ACTUALIZADO
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HA EFECTUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION DE LA SERETARIA
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Jefe de Oficina | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HA EFECTUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION DE LA SERETARIA
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE HA EFECTUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION DE LA SERETARIA
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HA EFECTUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION DE LA SERETARIA
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Ética | Elaborar borrador de Código de Ética |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HAN ADELANTADO ACTIVIDADES EN LA GESTION ETICA DE LA SECRETARIA
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | En Reuniones de Promotores Éticos realizadas en el Distrito en el 2016, lideradas por la Doctora María Elena Moreno, El Promotor Ético de nuestra Dependencia nos informa que para finales del mes de Octubre de 2016, estará listo el nuevo Código de Buen Gobierno.
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Ética en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% |  |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE SE HAN ADELANTADO ACTIVIDADES EN LA GESTION ETICA DE LA SECRETARIA
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | El Promotor Ético de nuestra Dependencia nos informa que se recibió capacitación sobre cultura CLIC dictado por un conferencista de la Procuraduría General de la Nación, también en la Secretaria de Infraestructura la Doctora María Elena Moreno Dio Capacitación a los funcionarios sobre la cultura CLIC en Agosto de 2016.
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA |  | ENERO DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | 66% | 66% |  |  | El Promotor Ético de nuestra Dependencia nos informa que en Agosto de 2016, se hizo sensibilización con los funcionarios de la Secretaría con respecto a la Normatividad que regula los Derechos de Petición tiempo oportuno de respuesta, Capacitación dirigida por la Doctora Patricia Torres Asesora Externa
Note on L22: Nestor Paternina: Info suministrada por el funcionario Camilo Gutierrez
Note on L23: Nestor Paternina: Info suministrada por el funcionario Camilo Gutierrez
Note on L37: Claudia Diaz_Muvdi: Que se ha hecho en infraestructura sobre esto
Note on L39: Claudia Diaz_Muvdi: Que se ha hecho en infraestructura sobre esta
Note on L40: Claudia Diaz_Muvdi: Que se ha hecho en infraestructura sobre esta