## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: _2019_____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
TODOS AL PARQUE | Aumentar el espacio público efectivo por habitante a 1,5 m2/hab | 2016080010081 | Mantenimiento, adecuación y obras complementarias en canchas, zona de juegos y áreas susceptibles a estancamiento de aguas en parques en el Distrito | 429,6 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 436422340.44 | 100% | Mantenimiento, adecuación y obras complementarias en canchas, zona de juegos y áreas susceptibles a estancamiento de aguas en parques en el Distrito | 436422340.44 | 2018-06-07 | 2019-04-25
|  |  | Mantenimiento y adecuación de parques de la Localidad Sur-occidente en el Distrito de Barranquilla | 76834,6 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 670863546 | 100% | Mantenimiento y adecuación de parques de la Localidad Sur-occidente en el Distrito de Barranquilla | 670863546 | 2018-09-11 | 2019-03-31
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Norte-Centro Histórico En El Distrito De Barranquilla. | 63876 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 684728476.4013 | 100% | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Norte-Centro Histórico En El Distrito De Barranquilla. | 684728476.4013 | 2018-10-10 | 2019-04-12
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Sur-Oriente En El Distrito De Barranquilla | 83810,16 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 947835159.658 | 100% | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Sur-Oriente En El Distrito De Barranquilla | 947835159.658 | 2018-10-01 | 2019-05-20
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVARD DE LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 74 Y 84, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 4460 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 747127309.5508 | 100% | mantenimiento y adecuacion del bulevard de la carrera 46 entre calles 74 y 84, en el distrito de barranquilla | 747127309.5508 | 2019-04-08 | 2019-07-08
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARQUE Y CANCHA LA CASTELLANA, BARRIO ABAJO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 625 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 168306508.5 | 65% | mantenimiento y adecuacion parque y cancha la castellana, barrio abajo en el distrito de barranquilla | 258933090 | 2019-05-28
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación Del Boulevard De La Carrera 54 Entre Calles 64 Y 76, En El Distrito De Barranquilla | 5289,6 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 653832495 | 100% | Mantenimiento Y Adecuación Del Boulevard De La Carrera 54 Entre Calles 64 Y 76, En El Distrito De Barranquilla | 653832495 | 2018-12-14 | 2019-07-10
|  |  | RECUPERACION DEL PARQUE LOS NIÑOS EN EL BARRIO EL SILENCIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 382 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 168306508.5 | 65% | recuperacion del parque los niños en el barrio el silencio en el distrito de barranquilla | 258933090 | 2019-05-07
|  |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 4992 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 380934893.49 | 71% | adecuación y mantenimiento de canchas sintéticas en el distrito de barranquilla | 536528019 | 2019-05-28
|  |  | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 214628m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localodades del Distrito | Gerencia ADI | 180105 | 87% | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 31196711457 | 2017-04-03 | 2019-12-30
|  |  | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 279860 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 200171 | 71.52% | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 56978814090 | 2018-03-05 | 2020-07-05
ESPACIO PUBLICO PARA TODOS |  |  | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 39238 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 25898 | 95% | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 7975988604 | 2017-06-01 | 2019-12-30
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 149 escenarios publico recuperados y entregados a la comunidad(parques, plazoletas, bulevares, etc.) | 1011457 m2 | Cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 149 parques recuperados | Gerencia ADI | 149 | 100% | Durante el segundo trimestre se cumplio con la meta propuestaen un 100%, gracias al buen desempeñpo y compromiso de nuestro equipo de guardapaques, garantizando la sostenibilidad de nuestros parques, boulevares y zonas verdes del Distrito de Barranquilla.
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 156 escenarios públicos (parques, plazoletas, bulevares, etc.) incluyendo relimpias | 42 escenarios | Limpiar trimestralmente, al menos el 60% (31 parques al mes) de la base restante de los parques, bulevares y zonas verdes del Distrito. | Gerencia ADI | 61 | 114% | En este segundo trimestre se cumplio con el mantenimiento y limpieza de 61 escenarios (parques, boulevares y zonas verdes) obteniendo un 114% cumpliendo la meta y superandola en un 14% de manera satifastocria
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana |  | Arborizacion y embellecimiento | 67000 | Numero de arboles sembrados o resembrados | Gerencia ADI | Se han sembrado 23.218 arboles | 34.65% | Prestación de servicios de arborización y paisajismo en los parques, plazas públicas y zonas verdes del distrito de barranquilla. | 13218453617 | 2019-02-28 | 2019-12-31 | Se lleva un avances general de 58.218 arboles
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico y Gestión Integral de Micro-Cuencas de los Arroyos (Canalizacion y Rectificacion de cauce en los Arroyos) | 30000 ML | Promocion, Prevencion, Sensibilizacion y Concientizacion a la ciudadania para el cuidado, conservacion, mejoranmiento y recuperacion ambiental de los arroyos, canales y cuerpos hidricos del Distrito. | Gerencia ADI | 300000 habitantes | 33% | Promocion, Prevencion, Sensibilizacion y Concientizacion a la ciudadania para el cuidado, conservacion, mejoranmiento y recuperacion ambiental de los arroyos, canales y cuerpos hidricos del Distrito. | 6000000000 | 2019-03-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico (Operación y Mantenimiento de la Trampa de Residuos Solidos en Arroyo León) | Unidad limpia y en funcionamiento | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han extraido y retirado 900 toneladas de sedimento | 50% | unidad limpia y en funcionamiento
BARRANQUILLA SIN ORROYOS | Llegar a 12,8 km de arroyos canalizados para la disminución de la amenaza por inundación |  | Sistema de Drenaje Cuenca Occidental (Diseño Y Construccion De Canales Pluviales Fase 1, En Los Barrios, El Bosque, El Milagro, Los Laureles. Simon Bolivar Grupo 2) | 3430 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 103 | 0% | diseño y construccion de canales pluviales fase 1, en los barrios, el bosque, el milagro, los laureles. simon bolivar en el distrito de barranquilla. grupo 2 | 19301025789 | 2011-01-24 |  | EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA QUE SE DE RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 21 Entre Calle 53d y Calle 30 Incluidos sus Afluentes) | 400 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han canalizado 400 ml de canales y 53,793 M2 de pavimento. | 94.3% | reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 21 entre calle 53d y calle 30 incluidos sus afluentes en el distrito de barranquilla | 124700881244.69 | 2016-11-21 | 2019-07-01
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Protección y Recuperación del Recurso Hídrico del Arroyo Hospital) | 1460 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han canalizado 780 Ml de canal construido y 10576 M2 de pavimento | 77.67% | implementación de estrategias para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial del arroyo hospital | 83887287285 | 2017-01-31 | 2019-08-01
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Calle 76 entre Carreras 44 y 54; y de la Calle 75 entre Carreras 44 y 52) |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se construyeron 2750 ml de canal y se han construido 38,000 M2 de pavimento | 98.6% | implementación de estrategias para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial del arroyo de la calle 76 entre carreras 44 y 54 y de la calle 75 entre carreras 44 y 52 en el distrito de barranquilla | 105629825640 | 2017-01-02 | 2019-06-01 | EN ESTE MOMENTO SE REALIZAN TRABAJOS EN ESPACIO PUBLICO Y SUBTERRANIZACION DE REDES
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 65 desde la Calle 62 con Carrera 47 hasta la Carrera 65 Con Vía 40 en el Distrito de Barranquilla | 100 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se construyeron 2300 Ml de canal construido y 21,820 M2 de pavimento | 96.02% | implementación de estrategias para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial del arroyo de la carrera 65 desde la calle 62 con carrera 47 hasta la carrera 65 con vía 40 en el distrito de barranquilla | 87355066338 | 2017-03-06 | 2019-08-01 | SE ESTAN REALIZANDO OBRAS DE URBANISMO
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo Felicidad desde la Calle 63b con Carrera 41 hasta la calle 48 con Carrera 54, Incluidos el afluente de la Calle 52 con Carrera 38) | 950 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han canalizado 3093 Ml de canal construido y 34,010 M2 de pavimento | 85.2% | implementación de estrategias para la reduccion y control del caudal de escorrentia superficial del arroyo felicidad desde la calle 63b con carrera 41 hasta la calle 48 con carrera 54, incluidos el afluente de la calle 52 con carrera 38, en el distrito de barranquilla. | 123004386348 | 2017-01-16 | 2019-07-01 | EN ESTE MOMENTO SE REALIZAN TRABAJOS EN ESPACIO PUBLICO Y SUBTERRANIZACION DE REDES
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de las calles 92 y 91 desde la Cra 51b con calle 92 a la Carrera 65 con Calle 91) |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han instalado 1660 ml en tuberia y 14,000 M2 de tuberia | 99.9% | implementación de estrategias para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial del arroyo de las calles 92 y 91 desde la cra 51b con calle 92 a la carrera 65 con calle 91 en el distrito de barranquilla | 67566912909 | 2017-03-29 | 2019-04-01 | EN ESTE MOMENTO SE REALIZAN TRABAJOS EN ESPACIO PUBLICO Y SUBTERRANIZACION DE REDES
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | Disminuir a 6 las muertes por accidente de tránsito por cada mil habitantes |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Mejoramiento y/o Pavimentacion de la Via 40 Eetre Calle 85 y Calle 110 y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 4600 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 47,700 M2 de pavimento y 1500Ml de canal | 99% | mejoramiento y/o pavimentacion de la via 40 entre calle 85 y calle 100 y modernizacion del alumbrado publico en el distrito de barranquilla | 45603807268 | 2017-12-01 | 2019-07-01
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via la Cordialidad Entre la Via Circunvalar y la Carrera 23; Ampliacion y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 77306 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 22,700 M2 de pavimiento | 29.36% | construccion y/o ampliacion de la via la cordialidad entre la via circunvalar y la carrera 23 y ampliacion y modernizacion del alumbrado publico en el distrito de barranquilla | 90509645936 | 2018-02-01 | 2019-08-01
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via Circunvalar entre carrera 38 y la carrera 12A; Ampliación y Modernizacion del Alumbrad Publico en el Distrito de Barranquilla) | 68641 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 9400 M2 de pavimento | 31% | construccion y/o ampliacion de la via circunvalar enrte carrera 38 y la carrera 12a y ampliacion y modernizacion del alumbrado publico en el distrito de barranquilla | 70268805468 | 2018-04-25 | 2019-12-01
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( Construccion de la prolongacion de la cra 43 entre miramar y la circunvalar y amplacion y modernización del alumbrado publico en el distrito de Barranquilla ) | 17200 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | 624 M2 de pavimento | 24% | “construcción de la prolongacion de la carrera 43 entre miramar y la cirncunvalar y ampliación y modernización del alumbrado público en el distrito de barranquilla” | 46487403565 | 2018-06-12 | 2019-09-01 | SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS HUDRAULICAS, CONFORMACION DE TERRAPLEN Y MUROS DE CONTENCIÓN.
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( construcción y / o ampliacion de la calle 30 entre cra 46 y la via la circunvalar y ampliación y modernización del alumbrado publico en el Distrito de Barranquilla | 74223 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 15730 M2 de pavimento | 21% | “construcción y/o ampliación de la calle 30 entre cra 46 y via la circunvalar y ampliación y modernización del alumbrado público en el distrito de barranquilla” | 91060617044 | 2018-08-30 | 2019-11-01
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( mejoramiento y/o construcción y/o pavimentación de la carrera 38 entre la vía circunvalar y la calle 120 y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla) | 7392 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 3000 M2 de pavimento | 41% | mejoramiento y/o construcción y/o pavimentación de la carrera 38 entre la vía circunvalar y la calle 120 y modernización del alumbrado público en el distrito de barranquilla | 5810581955 | 2018-08-15 | 2019-07-01
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Aumentar a 7% el aprovechamiento de residuos solidos |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Estudio y caracterización de los Residuos Sólidos generados en la Fuente de Acuerdo con lo establecido en el Titulo F de RAS) | Estudio realizado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | se estan creando alianzas con entes externos para viabilizar el proyecto de caracterizacion de residuos solidos | 30%
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Elaboracion del Catastro de Árboles y Áreas susceptibles de Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas) | Continuar con el Estudio 50% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | se estan realizando inventarios forestales en la ciudad de barranquilla para la inclusion en el programa de poda y corte de cesped de areas publicas PIGRS | 60%
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Diseño de un Esquema organizado para la Actividad de Aprovechamiento) | Esquema de Aprovechamiento diseñado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | se estan creando alianzas con entes externos para viabilizar el diseño para la actividad de aprovechamiento. | 30%
|  |  | Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento | 300 Ciudadanos Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | se estan realizando estrategias con las asociaciones de recicladores para que ellos sirvan como divulgadores de esta tematica de separacion en la fuente y aprovechamiento. | 40%
|  |  | Apoyo a la formalizacion de empresas recicladoras | 300 Recicladores de Oficio Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | se tiene seguimiento a las asociaciones inscritas en el censo que se realizo en la ciudad de barranquilla para terminar de formalizar las empresas recicladoras. | 60%

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[6 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: _2019_____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.1 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.2 NOMBRE DE LA ACCION | 2.3 METAS | 2.4. ACTIVIDADES | 2.5. RESPONSABLE | 2.6 Fecha de Inicio | 2.7 Fecha de Terminación | 2.8 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se esta elaborando el nuevo diseño del formato de EDL, para su implementación y uesta en marcha en el mes de agosto. | 25%
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En cuanto se tengan los resultados, se enviará el informe final | 0
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Los autodiagnosticos se realizaron en el primer trimestre (Enero-Marzo 2019) | 65%
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Periodicamnet se han realizado las encuestas a satisfaccion con los diferentes usuarios de la entidad | 100%
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | El proceso de tabulacion y presentacion de indicadores se encuentra en etapa de planeación | 25%
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | NO APLICA |  |  | la agencia distrital de infraestructura ofrece servicios no tramites
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se ralizo la rendicion de cuentas de sector Ambiente y gestion del riesgo (Recursos hiddricos) dia 06 de junio de 2019 | 50%
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se realizaron 524 encuestas a los asistentes del evento | 100%
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se realizo el informe pero no ha sido publicado en la pagina web de la entidad | 50%
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | según la tabulacion y revision de las encuestas no se presentaron falencias en el desarrollo del evento. | 0% |  | no hubieron falencias evidenciadas en las encuesta hechas en la mas reciente rendicion de cuentas
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | se realiza trimestralmente el seguimiento a los avances de las metas y actividades programadas | 100%
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Por medio de los autodiagnosticos del MIPG se elaboraron los planes de accion vigencia 2019 para cada una de las politicas de gestion y desempeño. | 65%
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Se actualizaron y aprobaron los tablas de retencion documental y otros instrumentos archivisticos tal como esta en la resolucion 049 de 15 de mayo de 2019 | 65%
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | En la pagina web estan contemplados cada uno de los puntos de la ley de transparencia | 100%
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Los documentos publicados en la pagina web cumplen con cada uno de los lineamientos de la matriz de transparencia | 100%
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Mensuealmente los promotores eticos de la ADI asisten a las Reuniones del Codigo de integridad | 100%
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | se ejecutan todas las actividades plasmadas en el cronograma de gestion etica desarrollandose mensualmente en la entidad el fortalecimiento del codigo de integridad. | 70%
|  |  | Realizar los informes de avance | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | cuatrimestralmente se elabora el informe pormenorisado de control interno donde se plasma los avances desarrollado de la gestion etica, igualmente se reportan dentro del seguimiento del plan anticorrupcion y atencio al ciudadano | 33.3%
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | el area de control interno desarrolla el plan anual de auditoria integradas con calidad el cual fue aprobado por el comité institucional de control interno | 100%
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | el area de control interno desarrolla el plan anual de auditoria integradas con calidad el cual fue aprobado por el comité institucional de control interno | 100%
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | el area de control interno desarrolla el plan anual de auditoria integradas con calidad el cual fue aprobado por el comité institucional de control interno | 100%

## TRAMITES
Tipo | Nombre | Estado | Responsable | Duración | Costo | Medios para hacer la solicitud | Medios para realizar el pago | Sedes donde se ofrece | Magnitud de la demanda del primer trimestre | Magnitud acumulada de la demanda del primer y segundo trimestre
OPA | Autorización uso temporal de los parques | Inscrito | ADI | 15 días hábiles | Sin costo | linea | linea | Parque Cristo Rey Bulevar Castellana Parque Napoleón Salcedo Cotes (Olaya) Parque Las Cumbres Parque Jardín Botánico Parque Eugenio Macías Bulevar Villa Carolina Parque Cisneros Parque Bellavista Parque de los Sueños Parque La Electrificadora Parque Nuestra Señora de Guadalupe Parque Felfle Parque Boyacá Paque Las Nieves Parque El Limoncito Parque el Flaco Meléndez Parque Modelo Parque Villa Santos Bulevar Villa Santos Parque Los Andes Parque Santo Domingo Parque Bicentenario Parque Jairo Cepeda Bulevar Carrera 41 Parque Las Mercedes Parque Sagrado Corazón Parque 11 de Noviembre Parque Luis Carlos Galán Parque Bosques del Norte ( Zona Picnic) Parque Venezuela (Zona Verde) | 366 | 599 | linea
OPA | Autorización uso temporal de las canchas | Inscrito | ADI | 15 días hábiles | Sin costo | linea | linea | Canchas Parque Bosques del Norte Canchas Unidad deportiva Pibe valderrama Cancha Buena esperanza Cancha Altos del silencio Canchas Parque electrificadora Cancha Cristo rey Cancha Eugenio Macias Cancha los sueños Cancha Piso los sueños Cancha las mercedes Cancha los Andes Canchas Bulevar Simon bolivar | 3922 | 8296 | presencial
ambos