## TABLA PROGRAMACION Y SEGUIMIENT
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2019
Nombre Entidad que reporta: Secretaria Distrital de Salud | [5 empty] | Fecha de reporte: 2019-06-15 | [10 empty] | Responsable: |  | EMMA CAMPO MARQUEZ
PROGRAMACIÓN 2019 | [10 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES A JUNIO 30 DE 2019
Código entidad que reporta | Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Meta de la línea de acción | Descripción de la definición del indicador de la meta de la línea de acción | Expresión numérica del indicador de la meta de la línea de acción | Actividades programadas | Total de los recursos programados de inversión para la meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Días programados para la ejecución | Resultado indicador de la meta de la línea de acción (unidad de medida número) | Porcentaje de avance semestral del resultado del indicador meta | Recursos ejecutados a la meta | Porcentaje ejecutado de los recursos programados | Fuente de los recursos ejecutados a la meta | Fecha de cumplimiento de la meta | Total días ejecutados | Porcentaje de días ejecutados | Cumplimiento anual de la meta de la línea de acción | Descripción cualitativa del avance actividades ejecutadas en la meta | Link dirección electrónica del tipo de documento de verificación (ruta de la evidencia) | Descripción del medio de verificación
18001 | Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | Recurso humano como apoyo a la implementación de la PPSS contratado a febrero 28 de 2019 | Número de profesionales de apoyo para la implementacion de la PPSS contratados | 2 | Elaboración de estudio previo y gestión de disponibilidad presupuestal. Elabrocacion de constrato de profesionales para el Desarrollo de la PPSS. |  | 2019-02-19 | 2019-12-30 | 330
18001 | Fortalecimiento institucional | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Definir un programa de de formacion y capacitacion en el area de Salud en temas relacionadas con el derecho a la participación social en salud, planeación y presupuestos participativos. | numero de programa | 1 | Realizar reunion con los diferentes actores en salud intersectorial, con el fin de identificar el programa a desarrollar |  | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 180
18001 | Fortalecimiento institucional | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | Realizar asistencia técnica a las EPS del Distrito de Barranquilla sobre la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | Numero de asistencias a EPS realizadas | 13 | Coordinación de recurso humano y logística para realizar asistencia tecnica EPS. Implementar cronograma asistencia tecnica Realizar Invitaciones Realizar evento de asistencia |  | 2019-03-10 | 2019-12-30 | 216
18001 | Fortalecimiento institucional | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud. | Realizar acuerdo intersectorial para la confinaciacion de acciones en el ejercicio de la participación ciudadana en salud | Número de acuerdos | 1 | Concertar compormisos con cada uno de de los actores involucrados Formalizar de Acuerdo Firma de Acta. |  | 2019-06-15 | 2019-12-30 | 180
18001 | Fortalecimiento institucional | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Realizar un acuerdo Intersectorial orientado a formar a la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Número de acuerdos | 1 | Convocar a los representente de cada sector en Secretarias de Planeacion, Gobierno y Hacienda, para coordinar plan de capacitaciones a lideres en el Distrito de Barranquilla Formalizar de Acuerdo intersectorial |  | 2019-06-15 | 2019-12-30 | 144
18001 | Fortalecimiento institucional | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2019-02-19 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Fortalecimiento institucional | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial. | Realizar 6 eventos institucionales de socializacion para establecer compromiso cada uno de los actores en la implementacion de la politica publica de salud | Numero de evento realizado | 6 | Indenficar las instituciones que deben participar en la implemtacion de la politica publica en salud. Convocar a los diferentes participantes a los evento programado. Suscribir actas de acuerdo para la implemetacion de la politica publica con los diferentes actores. |  | 2019-06-20 | 201-12-30 | 180
18001 | Fortalecimiento institucional | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Lograr que todos los Proyectos de Salud Publica tenga incorporado con enfoque diferencial | Numero de proyectos con enfoque difernecial | 10 | Reunion con los responsable de cada proyecto de salud publica para determinar las accciones con enfoque diferencial cada una de ellos. Incluir en el formato de registro de su proyecto con enfoque diferencial |  | 2019-06-12 | 2019-12-30 | 180
18001 | Fortalecimiento institucional | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | Adoptar a través de un Acto Administrativo la implementacion y desarrollo de los objetivos de la Política de Participación en Salud. | Numero de acto administrativo. | 2 | Realizar actos administrativos para la adpcion de la Política Pública de Participación Social en Salud, a traves de Resolucion No. 0812/2018/09NOV/2018, y en el marco del desarrollo se emite la Circular 0004-600 |  | 2019-06-26 | 2019-12-30 | 1900-02-28
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Organizar una escuela de formacion a lideres relacionadas con el derecho a la salud- Participación Social | Programa de formacion de lideres Formulado | 1 | Aplicar instrumento para evaluar el nivel de conocimiento en salud de los lideres. Definir los temas de capacitacion que esten acorde a las necesidades de la comunidad. Indentificar las posibles instituciones que puedan implemetar las escuela de formacion. |  | 2019-06-26 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Otorgar reconocimiento a las organizaciones destacada en la participacion social en salud en el Distrito de Barnaquilla. | Numero de incentivo otorgado por organización | 1 | Definir y gestionar incentivos. Realizar seguimiento a las diferentes organizaciones del sector salud, para verificar el grado de compromiso. Programar evento para el reconocimiento a las organizaciones. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Realizar 8 Jornada de sensibilización del buen uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones -Tics a las organizaciones del sector salud. | Numero de jornadas | 8 | Coordinar con la Secretaría Distrital de Comunicaciones los eventos de socialización a las organizaciones comunitarias para puedan acceder a la oferta institucional de servicios a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Realizar asistencia técnica a los COPACOS para utilizar adecuadamente las Tics. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Visibilizar 2 acciones o experiencias de participación social en salud de ciudadanos, veedores o redes de veedurías, en los espacios comunicación e información institucional establecidos por la administración distrital. | Numero de acciones publicadas | 2 | Escoger actividades o experiencias de los Copaco y/o líderes de mayor impacto en salud. Publicar en la Pagina WEB , en boletines en todos contamos y en las redes sociales |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Establecer un procedimiento que defina que la participación en los los eventos de salud se realicen a través de la convocatoria de las organizaciones comunitarias reconocidas en el territorio. | Procedimiento formulado | 1 | Identificar lideres y organizaciones comunitarias que se articulan con salud Elaborar proceso de convocatoria de espacios de participación en salud |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Presentar un proyecto de inversión para la financiación de una iniciativa comunitaria en salud. | Total de proyectos de inversiòn presentados. | 1 | Coordinar con la Oficina de Participaciòn Ciudadana la presentaciòn de un proyecto de inversiòn. Gestionar de recursos con otros sectores |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
18001 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
18001 | Impulso a la cultura de la salud | a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Concretar una estrategìa de incidencia en Salud pública en el territorio concertada con los COPACOs. | Estrategìa formulada | 1 | Realizar evento para articular con la IPS MiRed y la Oficina de Salud Publica mesa de trabajo con los COPACO de las 5 localidades |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 144
18001 | Impulso a la cultura de la salud | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Realizar jornadas lúdicas de sensibilización para promocionar la cultura, bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Total de jornadas lúdicas | 5 | Coordinar con los responsables de la secretaria de comunicación y los referentes de proyectos de Salud Pública, la organización de las jornadas a realizar. Difundir a través de los medios de comunicación institucionales el desarrollo de las actividades realizadas. Evaluar el impacto de cada jornada |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Impulso a la cultura de la salud | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Realizar 1 taller para la formación de líderes de las organizaciones comunitarias (COPACO) en salud pública con enfoque diferencial y de género en las 5 localidades. | Numero de taller realizado | 1 | Coordinar con la Oficina de Promoción social el desarrollo del evento de capacitación y definir la temática a desarrollar Seleccionar los representantes de las diferentes organizaciones que participaran en el evento. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 144
18001 | Impulso a la cultura de la salud | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Articular espacios institucionales para la participación de la ciudadanía en la promoción y prevención en salud en el Distrito de Barranquilla. | Numero de espacios definidos. | 2 | Participar en la Feria de Servicio Institucional que promueve la administración Distrital. Establecer una red comunitaria articulaculada con los programa de salud pública para promover y apropiar a la ciudadanía en la salud y prevenir las enfermedades. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 144
18001 | Impulso a la cultura de la salud | e. Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | NA | NA | NA
18001 | Control social en salud | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Realizar taller de formación a líderes en el tema de Control Social en Salud en el desarrollo de la Gestión Pública. | Numero de taller | 1 | Coordinar con Secretaría Distrital de Planeación el desarrollo del taller. Aplicar instrumento para identificar el nivel de conocimiento de los lideres sobre el tema. Seleccionar los lideres a capacitar de las diferentes organizaciones comunitarias. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Control social en salud | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Crear un canal de comunicación virtual de participación comunitaria donde se informen aspectos relacionados con la PPSS. | Canal virtual implementado | 1 | Coodinar con el responsable de comunicación en salud la creación de un canal permanente de comunicación comunitaria. Seguimiento y evaluación de canal virtual implementado. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Control social en salud | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | Establecer un distintivo de reconocimiento a los veedores que sean activos en los espacios de PSS | Numero de distintivo | 1 | Identificar con los responsables de los proyectos de salud pública los lideres más activos en la Participación Social en Salud. Seleccionar los lideres que se le otorgara el distintivo. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Control social en salud | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | Realizar una capacitación para la formación de líderes en la apropiación del análisis de información en salud que permita fortalecer el control social. | Numero de capacitacion | 1 | Coordinar con Secretaría Distrital de Planeación el desarrollo del taller. Seleccionar los lideres a capacitar de las diferentes organizaciones comunitarias. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Control social en salud | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Realizar un taller de formacion dirigirida a funcionarios y la cuidadania en el fortalecimiento y promocion del control social en las instituciones del sector salud. | Numero de taller | 1 | Coordinar con Secretaría Distrital de Planeación el desarrollo del taller. Seleccionar los lideres a capacitar de las diferentes organizaciones comunitarias y funcionarios |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Control social en salud | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
18001 | Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Realizar una mesa de trabajo por localidad para la planificación y presupuestación con representantes comunitarios y funcionarios responsables de los proyectos en salud para identificar los problemas de salud de su entorno y posibles soluciones. | Numero de mesas de trabajo | 5 | Establecer la metodología participativa a implementar en las mesas de trabajo. Coordinar con los diferentes actores la participación en las mesas e trabajo. Implementar un cronograma de trabajo para el desarrollo de las mesas. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | 180
18001 | Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Fortalecer los espacios de participación comunitaria a través de los Consejos Locales de Gobierno, que permitan conocer el impacto logrado en la gestión pública en salud. | Nunero dde Consejos Locales implementados | 10 | Coordinar con los funcionarios de las diferentes secretarías y los representantes de las organizaciones comunitarias activas en cada sector para la participación en los Consejos Locales. Hacer Seguimiento a los compromisos adquiridos o planteados por la comunidad en cada uno de los Consejos. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Establecer un espacio (mesa de trabajo) que garantice la participacion de las organizaciones comunitaria en la toma de decisiones en la inversión pública. | Numero de mesas de trabajo | 5 | Establecer la metodología participativa a implementar en las mesas de trabajo. Coordinar con los diferentes actores la participación en las mesas e trabajo. Implementar un cronograma de trabajo para el desarrollo de las mesas. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A
18001 | Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Realizar evento de rendición de cuentas en salud a la comunidad. | Numero de eventos de rendición de cuentas | 1 | Convocar a las diferentes organizaciones comunitarias y ciudadanía en general a espacios de rendición de cuentas donde se informa del avance en la gestión pública de salud y se tienen en cuenta las inquietudes y sugerencias presentadas en el evento. |  | 2019-06-20 | 2019-12-30 | N/A